## Sheet1
序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 项目基础信息（后续新增需求请补充）
|  |  |  | 项目编码 | 站址编码 | 建设方式 | 场景 | 移动订单号 | 联通订单号 | 电信订单号 | 站址类型 | 项目名称 | 项目类型 | 立项时间 | 开工时间 | 完工时间 | 内验时间 | 起租时间
53874 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A01HLYC011000351 | 230702900010001581 | 新建 | 一般市区 |  | 1224061313775115 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年伊春傲城小区南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-22 | 2024-08-22
53875 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A01HLYC011000352 | 2.307e+17 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746878 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年乌带公路补点新建3新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-11-01 | 2025-03-05 | 2025-03-12
53876 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A01HLYC011000357 | 2.307e+17 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746876 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年伊翠峦伊北高速补点1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-11-09 | 2025-01-06 | 2025-02-21
53877 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A01HLYC011000358 | 2.307e+17 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746874 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年伊翠峦伊北高速补点2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-11-01 | 2025-01-06 | 2025-03-12 | 2025-04-02