## 新建需求项目清单
序号 | 省份 | 地市 | 区县 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） | [14 empty] | 自查自纠责任人 | 自查自纠情况 | [7 empty] | 备注说明
|  |  |  | 项目编码 | 站址编码 | 建设方式 | 场景 | 移动订单号 | 联通订单号 | 电信订单号 | 站址类型 | 项目名称 | 项目类型 | 立项时间 | 开工时间 | 完工时间 | 内验时间 | 起租时间 |  | 是否共建共享工作流程 | 是否为同址新建 | 如同址新建，是否履行同址新建流程 | 工程资料全套资料齐全、规范 | 是否纳入现场抽查清单 | 施工现场是否符合建设标准强制性条文（抽查） | 是否按时办理工程质量监督申报和竣工验收备案手续 | 其他情况核实
52377 | 黑龙江 | 大庆 | 大红区域 | 24A02HLDQ011000892 | 230606900010001437 | 新建 | 乡镇 |  | 1224061413777366 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年林源博源热电新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-30 | 2024-08-01
52378 | 黑龙江 | 大庆 | 大红区域 | 24A02HLDQ011000893 | 230606900010001436 | 新建 | 乡镇 |  | 1224061413777365 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年林源中飞北门新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-30 | 2024-08-01
52379 | 黑龙江 | 大庆 | 大红区域 | 24A02HLDQ011000965 | 230606900010001440 | 新建 | 县城 |  | 1224072613930996 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大同学府公元二期北门新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-27
52380 | 黑龙江 | 大庆 | 大红区域 | 24A03HLDQ011000891 | 230606900010001438 | 新建 | 农村 |  |  | 1224070813864718 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大同双榆树乡西边界村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 2024-10-30
52381 | 黑龙江 | 大庆 | 大红区域 | 24A18HLDQ011001356 | 230606900010001446 | 新建 | 一般市区 |  | 1224090914025217 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年红岗创伤医院东门新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-31 | 2024-11-01
52382 | 黑龙江 | 大庆 | 大红区域 | 24A21HLDQ011001384 | 230606010010001445 | 新建 | 县城 |  | 1224090914025332 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年林源东泰管业宿舍楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2025-05-17
52383 | 黑龙江 | 大庆 | 大红区域 | 25A38HLDQ011000719 | 230606900010001441 | 新建 | 一般市区 |  | 1224072613931102 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年同乐二期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27
52384 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A01HLDQ011000999 | 230624900010001482 | 新建 | 农村 | 1224080113943145 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大泰康绿色草原牧场10队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-03-18 | 2025-03-18
52385 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A01HLDQ011001273 | 230624900010001474 | 新建 | 农村 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大庆高铁24年增补12新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-16 | 2024-10-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26
52386 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A01HLDQ011001274 | 230624900010001478 | 新建 | 农村 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大庆高铁24年增补16新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-15 | 2024-10-28 | 2025-03-18 | 2025-03-18
52387 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A01HLDQ011001275 | 230624900010001475 | 新建 | 农村 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大庆高铁24年增补13新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-16 | 2024-10-28 | 2025-03-26 | 2025-03-26
52388 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A01HLDQ011001276 | 230624900010001476 | 新建 | 农村 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大庆高铁24年增补14新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-16 | 2024-10-28 | 2025-04-01 | 2025-04-09
52389 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A02HLDQ011000914 | 230624900010001469 | 新建 | 农村 |  | 1224070813865935 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年杜蒙县水源路元锦和牛养殖示范园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 2025-01-15 | 2025-01-16
52390 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A02HLDQ011001245 | 230624900010001486 | 新建 | 县城 |  | 1224090214012327 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年杜蒙金秀蒿城A区8号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-29 | 2024-09-30
52391 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A02HLDQ011001353 | 230624900010001484 | 新建 | 农村 |  | 1224081913980564 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年杜蒙东岗村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-31 | 2025-05-02
52392 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A02HLDQ011001354 | 230624900010001483 | 新建 | 农村 |  | 1224081913980562 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年杜蒙向安地房子新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-31 | 2025-05-02
52393 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A02HLDQ011001355 | 230624900010001468 | 新建 | 农村 |  | 1224052113710674 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年杜蒙克尔台小马家新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-31 | 2025-05-02
52394 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A04HLDQ011000975 | 230624900010001473 | 新建 | 农村 | 1224072413924853 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大泰康绿色草原新建2(六期)新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 2025-03-11 | 2025-03-11
52395 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A08HLDQ011001196 | 230624900010001480 | 新建 | 县城 |  | 1224072613930987 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年杜尔伯特蒙古族自治县卫生和计划生育局新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-30
52396 | 黑龙江 | 大庆 | 杜蒙区域 | 24A33HLDQ011001439 | 230624908000000081 | 新建 | 农村 |  |  | 1224111214146899 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大泰康腰山村-HLH新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-25 | 2024-11-26
52397 | 黑龙江 | 大庆 | 林甸区域 | 24A02HLDQ011000956 | 230623900010001452 | 新建 | 农村 |  | 1224072613930982 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年林甸县红阳7屯新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-22 | 2024-09-27
52398 | 黑龙江 | 大庆 | 林甸区域 | 24B02HLDQ011000001 | 230623040010001448 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224032813557041 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年林甸鹤鸣湖景区新建室分项目 | 室分 | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-29
52399 | 黑龙江 | 大庆 | 林甸区域 | 25A01HLDQ011000951 | 230623900010001458 | 新建 | 县城 | 1225042914571381 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年大林甸北国温泉西新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-23 | 2025-05-23
52400 | 黑龙江 | 大庆 | 林甸区域 | 25A02HLDQ011000205 | 230623900010001457 | 新建 | 县城 |  | 1223062612573439 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年林甸兴龙泉高层1号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2023-12-30
52401 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A02HLDQ011000188 | 230622900010001511 | 新建 | 县城 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年肇源学府新城2号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-28 | 2024-05-07
52402 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A02HLDQ011000189 | 230622900010001510 | 新建 | 县城 |  | 1224041113594278 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年肇源源江府邸11号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-28 | 2024-05-07 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-11-27
52403 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A02HLDQ011001357 | 230622900010001513 | 新建 | 农村 |  | 1224090214012332 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年肇源页岩油2号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-02 | 2025-05-02
52404 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A03HLDQ011001449 | 230622900010001523 | 新建 | 农村 |  |  | 1224102114101480 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年三站镇宏量村哈拉胡雪新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-11-27
52405 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A03HLDQ011001450 | 230622900010001519 | 新建 | 农村 |  |  | 1224102814115339 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年超等东南山屯新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-11-27
52406 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A03HLDQ011001451 | 230622900010001520 | 新建 | 农村 |  |  | 1224102814115337 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年超等五家子屯新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-11-27
52407 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A03HLDQ011001452 | 230622900010001516 | 新建 | 农村 |  |  | 1224102814115340 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年浩德善友屯新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-11-27
52408 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A03HLDQ011001453 | 230622900010001517 | 新建 | 农村 |  |  | 1224102814115341 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年超等羊毛岗屯新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-11-27
52409 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A03HLDQ011001454 | 230622900010001521 | 新建 | 农村 |  |  | 1224102814115334 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年古龙（小）五家村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-11-27
52410 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A11HLDQ011001287 | 230622900010001512 | 新建 | 农村 |  | 1224081913980558 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年肇源窝拉泉新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-19 | 2025-05-02
52411 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A13HLDQ011001292 | 230622900010001515 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年南环路与西海大街交口D新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-28
52412 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A24HLDQ011001388 | 230622900010001514 | 新建 | 县城 |  |  | 1224092514058552 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年肇源丽江新城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-24
52413 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A34HLDQ011001448 | 230622900010001524 | 新建 | 农村 |  |  | 1224102114101476 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年三站镇宏量村大庙新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-29 | 2024-11-29
52414 | 黑龙江 | 大庆 | 肇源区域 | 24A39HLDQ011001497 | 230622900010001525 | 新建 | 农村 |  |  | 1224102114101475 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年三站镇宏源村腰地房子新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-24 | 2024-12-24
52415 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 23A02HLDQ011000500; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230602500010002179; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2023年萨区汽车小镇汽车营地新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-05-16
52416 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A01HLDQ011000242 | 230602900010002232 | 新建 |  | 1116013102584377 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大萨区六中新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2025-01-15 |  | 2016-12-19
52417 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLDQ011000979; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230602900010002296; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大萨区职业学院体育馆新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-08-30
52418 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A01HLDQ011001083 | 230602900010002293 | 新建 | 密集市区 | 1224071213891336 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大萨区景程(六期)新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-10-11 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-12-26
52419 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000021 | 230602900010002198 | 新建 | 一般市区 |  | 1224012913418042 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区人民银行路口新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 2024-10-10 | 2024-10-12
52420 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000165 | 230602900010002228 | 新建 | 一般市区 |  | 1224041813617113 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年中央学府12号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-11-27
52421 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000243 | 230602900010002230 | 新建 |  |  | 1116013102385553 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区万宝1-67号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-30 | 2024-05-09 | 2024-06-20 | 2024-08-30 | 2016-12-19
52422 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000564 | 230602900010002229 | 新建 | 一般市区 |  | 1224042413636178 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区银河太阳城17号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 2024-07-01 | 2024-08-28 | 2024-11-27
52423 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000565 | 230602900010002227 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032513545954 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区IDO概念宾馆新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-11-27
52424 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000566 | 230602900010002233 | 新建 | 一般市区 |  | 1224051013681530 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区黑龙江商业职业学院引电新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-11-27
52425 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A02HLDQ011000569; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230602900010002235; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区大庆职业学院新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-08-12
52426 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000607 | 230602900010002239 | 新建 | 一般市区 |  | 1224052113710720 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区柏林春天商服楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-09-24 | 2024-09-29 | 2024-11-27
52427 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000608 | 230602900010002213 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032513545900 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区银河太阳城37号新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-11-27
52428 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000722 | 230603900010001680 | 新建 | 一般市区 |  | 1224061413777405 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年龙凤乙烯南街新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 2024-09-24 | 2024-09-29 | 2024-11-27
52429 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000775 | 230602900010002282 | 新建 | 一般市区 |  | 1224070813865924 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨尔图区一厂补点新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-11-27
52430 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000776 | 230603900010001681 | 新建 | 一般市区 |  | 1224052113710748 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年龙凤区久青一队基站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-30 | 2024-08-01
52431 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000908 | 230602900010002236 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区沃尔沃新增1新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-08-12 | 2024-10-28
52432 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000909 | 230602900010002234 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区沃尔沃新增2新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-08-13 | 2024-08-15
52433 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000957 | 230602900010002297 | 新建 | 一般市区 |  | 1224051013681531 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大萨区大庆职业学院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22
52434 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011000984 | 230603500010001655 | 新建 | 一般市区 |  | 1223091412796917 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年乙烯6-33号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-20 | 2024-11-19 | 2024-11-27
52435 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011001031 | 230602900010002279 | 新建 | 一般市区 |  | 1224070813865931 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区龙南医院新楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-05 | 2024-09-05
52436 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011001074 | 230602900010002289 | 新建 | 一般市区 |  | 1224070813865930 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年龙凤区化肥厂化建公司检修厂房新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-27
52437 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011001075 | 230602900010002286 | 新建 | 一般市区 |  | 1224070813865927 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年龙凤区化三SAN车间会议室新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-27
52438 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011001076 | 230602900010002284 | 新建 | 一般市区 |  | 1224070813865926 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年龙凤区ABS装置工程管理部新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-27
52439 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011001077 | 230602900010002283 | 新建 | 一般市区 |  | 1224070813865925 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年龙凤区化一苯乙烯办公楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 2024-10-10 | 2024-11-18 | 2024-11-27
52440 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011001267 | 230602900010002362 | 新建 | 一般市区 |  | 1224092314054197 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年G3四循变电所新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-27
52441 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A02HLDQ011001268 | 230602900010002361 | 新建 | 一般市区 |  | 1224092314054194 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年乙烯装置区机柜间新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-27
52442 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A03HLDQ011000048 | 230602900010002202 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224032113532986 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年兰德湖院子B3新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-09-03 | 2024-11-18 | 2024-12-27
52443 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A03HLDQ011000049 | 230602900010002201 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年兰德湖院子B8新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-03 | 2024-04-07
52444 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A03HLDQ011000910 | 230602900010002294 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224080613951419 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大萨区职工学校新址新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-12 | 2024-10-22
52445 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A07HLDQ011001151; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230602900010002296; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大萨区职业学院体育馆新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-18
52446 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A12HLDQ011001288 | 230602900010002363 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年龙凤区_龙凤职高_城_电信_电信四角塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-28
52447 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A14HLDQ011001347 | 230602900010002364 | 新建 | 密集市区 |  | 1224091214035808 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区御书苑5号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2025-01-02 | 2025-01-02
52448 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A15HLDQ011001348 | 230602900010002359 | 新建 | 密集市区 |  | 1224091214035811 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区御书苑15号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-11-19 | 2024-11-20
52449 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A16HLDQ011001351; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230602900010002288; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年龙凤区华科办公楼新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-10-31
52450 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A17HLDQ011001352; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230602900010002287; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年龙凤区水气厂水处理车间四循加药间新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-10-31
52451 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A19HLDQ011001369 | 230602900010002370 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大萨区人民财产保险搬迁新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-07 | 2024-11-07
52452 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A29HLDQ011001434 | 230602900010002373 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224111214146897 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年世纪峯汇10号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-24
52453 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A31HLDQ011001437 | 230602900010002295 | 新建 | 一般市区 | 1224080113943137 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大萨区医专新址3新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-03-31
52454 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A35HLDQ011001456 | 230602900010002360 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224092514058551 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年兰德湖院子B15新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2025-01-02 | 2025-01-02
52455 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A37HLDQ011001470 | 230602900010002411 | 新建 | 密集市区 | 1224120614204865 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大萨区融创中央学府新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-13 | 2024-12-17
52456 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24A38HLDQ011001471 | 230602900010002410 | 新建 | 密集市区 | 1224120614204864 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大萨区康城11号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-17 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-31
52457 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24B02HLDQ011000002 | 230602040010002161 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223061412540116 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2023年绿城御园停车场新建室分项目 | 室分 | 2024-09-14 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-29
52458 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24B02HLDQ011000008 | 230603040010001657 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223103013007822 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年龙凤新妇幼保健医院新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30
52459 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24B02HLDQ011000014 | 230602040010002420 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224121114213716 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区铁人职业学院北校区新型室分新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-27 | 2025-04-27
52460 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24B03HLDQ011000009 | 230602040010002375 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224112214171612 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年全季酒店新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30
52461 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24B04HLDQ011000010 | 230602040010002421 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224121114213710 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区铁人职业学院南校区传统室分新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-27 | 2025-04-27
52462 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24B05HLDQ011000011 | 230602040010002419 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224121114213713 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区铁人职业学院北校区传统室分新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-27 | 2025-04-27
52463 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24B06HLDQ011000012 | 230602040010002422 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224121114213717 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区铁人职业学院技师学院传统室分新建室分项目 | 室分 | 2024-12-27 | 2025-04-27
52464 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 24B07HLDQ011000013 | 230602040010002423 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224121114213718 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年萨区铁人职业学院技师学院新型室分新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-27 | 2025-04-27
52465 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A01HLDQ011000233 | 230603900010001682 | 新建 | 密集市区 | 1224072513925118 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年大龙凤东站站台补点新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 2025-03-13 | 2025-03-13
52466 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A01HLDQ011000950 | 230602900010002466 | 新建 | 密集市区 | 1225042914571385 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年大萨区东方玫瑰园西新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-06-05
52467 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A01HLDQ011001271 | 230602900010002418 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年大萨区创业新街T(新）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-10 | 2025-06-13
52468 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A02HLDQ011000232 | 230603500010001664 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032513545989 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年卧里屯二委30号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-07 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | 2025-03-12
52469 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A02HLDQ011000540 | 230602900010002438 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325005 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年萨区中三路高铁规划1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-16 | 2025-06-17
52470 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A02HLDQ011000541 | 230602900010002439 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325006 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年萨区中三路高铁规划2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-16 | 2025-06-17
52471 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A02HLDQ011000603 | 230602900010002433 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325000 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年萨区万峰路高铁规划1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-14
52472 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A02HLDQ011000604 | 230602900010002434 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325001 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年萨区萨尔图仓库高铁规划1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-14
52473 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A02HLDQ011000605 | 230602900010002435 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325002 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年萨区萨尔图仓库高铁规划2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-14
52474 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A02HLDQ011000607 | 230602900010002437 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325004 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年萨区铁人一村高铁规划1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-14
52475 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A02HLDQ011000948 | 230602900010002436 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325003 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年萨区大医院南高铁规划1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-14
52476 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A36HLDQ011000717 | 230602900010002431 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014324998 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年大萨区涂料有限公司T（新建）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-21 | 2025-05-21
52477 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A92HLDQ011000903 | 230602900010002464 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1225041514521259 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年湿地跨线桥新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-13
52478 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A93HLDQ011000904 | 230602900010002463 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1225041514521258 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年湿地大桥1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-13
52479 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A94HLDQ011000905 | 230602900010002465 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1225041514521260 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年湿地大桥2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-13
52480 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25A96HLDQ011001138 | 230602900010002462 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1225041514521270 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年湿地大桥0D新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-29 | 2025-05-30
52481 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B01HLDQ011000043 | 230602040010002349 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017571 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区10号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-06-09 | 2025-06-11
52482 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000001 | 230602040010002352 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017575 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区E区10号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-13 | 2025-03-17
52483 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000002 | 230602040010002306 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017528 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区1号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-05-29 | 2025-06-11
52484 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000003 | 230602040010002351 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017576 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区E区11号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-13 | 2025-03-17
52485 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000004 | 230602040010002356 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017578 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区E区13号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-13 | 2025-03-17
52486 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000005 | 230602040010002357 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017579 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区E区14号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-13 | 2025-03-17
52487 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000006 | 230602040010002344 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017569 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区8号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-05-29 | 2025-06-11
52488 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000007 | 230602040010002328 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017549 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区10号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-05-29 | 2025-06-11
52489 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000008 | 230602040010002307 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017529 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区2号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-05-29 | 2025-06-11
52490 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000009 | 230602040010002322 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017544 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区5号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17
52491 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000010 | 230602040010002308 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017530 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区3号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-05-29 | 2025-06-11
52492 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000011 | 230602040010002329 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017546 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区7号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-05-29 | 2025-06-11
52493 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000012 | 230602040010002325 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017547 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区8号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-05-29 | 2025-06-11
52494 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000013 | 230602040010002309 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017531 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区4号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-05-29 | 2025-06-11
52495 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000014 | 230602040010002316 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017532 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区5号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-06-03 | 2025-06-11
52496 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000015 | 230602040010002315 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017533 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区6号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-06-04 | 2025-06-11
52497 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000016 | 230602040010002314 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017534 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区7号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-04 | 2025-06-11
52498 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000017 | 230602040010002327 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017550 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区11号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-06-04 | 2025-06-11
52499 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000018 | 230602040010002313 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017535 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区8号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52500 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000019 | 230602040010002321 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017543 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区4号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52501 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000020 | 230602040010002338 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017555 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区5号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17
52502 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000021 | 230602040010002312 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017536 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区9号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-11
52503 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000022 | 230602040010002333 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017560 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区10号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52504 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000023 | 230602040010002317 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017539 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区12号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52505 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000024 | 230602040010002355 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017572 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区11号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52506 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000025 | 230602040010002320 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017542 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区3号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52507 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000026 | 230602040010002311 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017538 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区11号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52508 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000027 | 230602040010002318 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017541 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区2号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52509 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000028 | 230602040010002310 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017537 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区A区10号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52510 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000029 | 230602040010002319 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017540 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区1号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52511 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000030 | 230602040010002323 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017545 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区6号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52512 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000031 | 230602040010002342 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017563 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区2号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52513 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000032 | 230602040010002341 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017564 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区3号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52514 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000033 | 230602040010002326 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017548 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区B区9号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-06-06 | 2025-06-11
52515 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000034 | 230602040010002332 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017561 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区11号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17
52516 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000035 | 230602040010002324 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017551 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区1号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-09 | 2025-06-11
52517 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000036 | 230602040010002330 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017552 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区2号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04
52518 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000037 | 230602040010002331 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017553 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区3号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-09 | 2025-06-11
52519 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000038 | 230602040010002339 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017554 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区4号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17
52520 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000039 | 230602040010002337 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017556 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区6号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17
52521 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000040 | 230602040010002336 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017557 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区7号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17
52522 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000041 | 230602040010002335 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017558 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区8号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-13 | 2025-03-17
52523 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000042 | 230602040010002334 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017559 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区C区9号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17
52524 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000044 | 230602040010002354 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017573 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区12号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-09 | 2025-06-11
52525 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000045 | 230602040010002343 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017562 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区1号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-09 | 2025-06-11
52526 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000046 | 230602040010002340 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017565 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区4号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-10 | 2025-06-11
52527 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000047 | 230602040010002347 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017566 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区5号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-06-10 | 2025-06-11
52528 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000048 | 230602040010002346 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017567 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区6号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-10 | 2025-06-11
52529 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000049 | 230602040010002345 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017568 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区7号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-06-10 | 2025-06-11
52530 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000050 | 230602040010002348 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017570 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区D区9号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-06-10 | 2025-06-11
52531 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000051 | 230602040010002350 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017577 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区E区12号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-14 | 2025-03-17
52532 | 黑龙江 | 大庆 | 萨龙区域 | 25B02HLDQ011000052 | 230602040010002353 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224090414017574 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年龙凤区汇宏悦澜湾小区E区9号楼电梯室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-13 | 2025-03-17
52533 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A02HLDQ011000022 | 230604900010002205 | 新建 | 一般市区 |  | 1223122813291196 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让胡路区9-13楼顶新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 2024-05-07 | 2024-06-28
52534 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A02HLDQ011000649 | 230604900010002210 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032513545935 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区鲁晋中学新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-08-27
52535 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A02HLDQ011000913; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230604900010002226; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区银湖馨苑A11新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-08-12
52536 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A02HLDQ011000915; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230604900010002222; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区银湖馨苑B06新建铁塔类项目单项工程; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-08-12
52537 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A02HLDQ011000916; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230604900010002227; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区银湖馨苑C03新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-08-12
52538 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A02HLDQ011000958 | 230604900010002259 | 新建 | 一般市区 |  | 1224072913934394 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区银湖馨苑幼儿园对面新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-09-26 | 2025-04-09 | 2025-06-06
52539 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A02HLDQ011001026 | 230604900010002262 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032513545898 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区银湖馨苑小区南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 2025-06-05 | 2025-06-06
52540 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A02HLDQ011001042 | 230604900010002261 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032513545899 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区银湖馨苑小区北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-06 | 2024-09-26 | 2025-06-05 | 2025-06-06
52541 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A02HLDQ011001082 | 230604900010002265 | 新建 | 一般市区 |  | 1224080913961596 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区红旗3-1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-09-19
52542 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A02HLDQ011001084 | 230604900010002264 | 新建 | 一般市区 |  | 1224080913961595 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区铁人中学北门新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-10-19
52543 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A02HLDQ011001085 | 230604900010002270 | 新建 | 一般市区 |  | 1224080913961599 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区YT研究院2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-10-19
52544 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A02HLDQ011001086 | 230604900010002269 | 新建 | 一般市区 |  | 1224080913961598 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区YT研究院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-10-19
52545 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A03HLDQ011000444 | 230604900010002233 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224041613609498 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年东湖gonganfenju新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2025-02-25
52546 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A06HLDQ011001078 | 230604900010002263 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032513545897 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区银湖馨苑小区东新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-09-26 | 2025-06-05 | 2025-06-06
52547 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24A09HLDQ011001207 | 230604900010002267 | 新建 | 一般市区 |  | 1224080913961597 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区大润发新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-10-10 | 2024-10-14
52548 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24B01HLDQ011000006; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230604040010002179; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 楼宇其它; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2023年让区三医院新建室分项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-10-08
52549 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24B01HLDQ011000007 | 230604040010002394 | 新建 | 楼宇其它 |  |  | 4224122314238129 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年经开区新能源产业园-室分新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-27 | 2024-12-27
52550 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24B03HLDQ011000003 | 230604040010002284 | 新建 | 楼宇其它 |  |  | 4224091314037246 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让胡路区师范学院第11公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-12 | 2024-10-28 | 2024-11-21 | 2024-12-13 | 2024-12-23
52551 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24B03HLDQ011000004 | 230604040010002283 | 新建 | 楼宇其它 |  |  | 4224091314037247 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让胡路区师范学院第12公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-12 | 2024-10-28 | 2024-11-21 | 2024-12-13 | 2024-12-23
52552 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 24B03HLDQ011000005 | 230604040010002257 | 新建 | 楼宇其它 |  |  | 4224071813911025 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年让区大庆YT融媒体中心新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-19 | 2024-12-13
52553 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25A02HLDQ011000542 | 230604900010002396 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325007 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年让区庆虹桥高铁规划1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-16 | 2025-06-17
52554 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25A02HLDQ011000543 | 230604900010002397 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325008 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年让区西站高铁规划1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-16 | 2025-06-17
52555 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25A02HLDQ011000544 | 230604900010002398 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325009 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年让区三医院高铁规划1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-11 | 2025-06-17
52556 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25A02HLDQ011000545 | 230604900010002399 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325010 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年让区三医院高铁规划2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-16 | 2025-06-17
52557 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25A02HLDQ011000546 | 230604900010002400 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325011 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年让区后龙岗高铁规划1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-16 | 2025-06-17
52558 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25A02HLDQ011000547 | 230604900010002401 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014325012 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年让区后龙岗高铁规划2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-09 | 2025-05-14
52559 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25A02HLDQ011001125 | 230604900010002395 | 新建 | 密集市区 |  | 1225021014324995 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年大让区中三路立交桥（新建）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-16 | 2025-06-17
52560 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25A02HLDQ011001289 | 230604900010002266 | 新建 | 一般市区 |  | 1224080813960248 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2024年大让区未来城北侧商服新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-11 | 2025-06-17
52561 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25A98HLDQ011001287 | 230604900010002271 | 新建 | 一般市区 |  | 1224080813960244 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年大让区青年学府新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-11
52562 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25B03HLDQ011000053 | 230604040010002446 | 新建 | 楼宇其它 |  |  | 4225052114625384 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年让胡路区师范学院主楼室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-06-04
52563 | 黑龙江 | 大庆 | 让胡路区域 | 25B03HLDQ011000054 | 230604040010002447 | 新建 | 楼宇其它 |  |  | 4225052114625385 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大庆市分公司2025年让胡路区师范学院图书馆室分新建室分类项目 | 室分 | 2025-06-04
52564 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 23A03HLDX0100299 | 232721500010001592 | 新建 | 农村 |  | 1223061212530562 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2023年G331道路3664.6道西30米新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 2024-09-11
52565 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 23A03HLDX0100301 | 232721500010001597 | 新建 | 农村 |  | 1223061212530564 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2023年G331道路3623.5道东30米新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 2024-09-11
52566 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 23B02HLDX011000044 | 232721040010001670 | 新建 | 交通枢纽 |  | 4223111313100374 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2023年呼玛客运站新建室分项目 | 室分 | 2024-01-11 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-08 | 2024-09-19
52567 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A01HLDX011000038 | 232721900010001671 | 新建 | 县城 |  | 1224050913675667 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年塔河3号（新）新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-17 | 2024-08-11 | 2024-11-14 | 2024-11-17
52568 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A01HLDX011000076 | 232721900010001673 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744645 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路3685.4公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-09-10 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2024-12-25
52569 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A01HLDX011000077 | 232721900010001681 | 新建 | 农村 | 1224060713763681 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G111道路2310道东30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-09-10
52570 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A01HLDX011000078 | 232721900010001682 | 新建 | 农村 | 1224060713763682 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路3659.2道西30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-18 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-09-10
52571 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A01HLDX011000082 | 232721900010001680 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714129 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路3654.8公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-26 | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2024-12-27
52572 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A01HLDX011000083 | 232721900010001675 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714131 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路3831.3公里道东30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-27 | 2024-08-14 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2024-12-27
52573 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A02HLDX011000191 | 232721900010001683 | 新建 | 县城 |  |  | 1224061313775174 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年呼玛无委会新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-10-12
52574 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A03HLDX011000125 | 232721900010001676 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714132 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年开库康至G331道路3号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2024-08-14 | 2024-12-26 | 2025-02-17 | 2025-03-31
52575 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A03HLDX011000126 | 232721900010001679 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714141 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年开库康至G331道路1号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2024-09-20 | 2024-12-17 | 2025-03-25
52576 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A03HLDX011000127 | 232721900010001677 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714137 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331至永庆4号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2024-12-10 | 2025-04-20 | 2025-05-06
52577 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A03HLDX011000128 | 232721900010001678 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714139 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年开库康至G331道路4号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2024-08-14 | 2024-12-26 | 2025-02-17 | 2025-03-31
52578 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A03HLDX011000129 | 232721900010001674 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714130 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年开库康至G331道路2号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2024-09-20 | 2024-12-17 | 2025-03-25
52579 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼塔区域 | 24A03HLDX011000131 | 232721900010001672 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744639 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年塔十公路S301-43公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27
52580 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 松加区域 | 23B02HLDX011000042 | 232701040010000182 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223111313100373 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2023年金科雅居地下停车场新建室分项目 | 室分 | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-19
52581 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 松加区域 | 24A02HLDX011000087 | 232701900010000188 | 新建 | 县城 |  |  | 1224061313775173 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年新林苗圃新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-15 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-31
52582 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 松加区域 | 24A04HLDX011000190 | 232701900010000191 | 新建 | 农村 |  | 1224082914006426 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年大兴安岭加格达奇_白桦东山村8组_TT_HZ_N8_N新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-09 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 2024-12-25
52583 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 松加区域 | 24B01HLDX011000001 | 232701040010000171 | 新建 | 医院 |  | 4224031213495558 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年大兴安岭地区医院方舱病区新建室分项目 | 室分 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-08 | 2024-09-19
52584 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 松加区域 | 24B01HLDX011000002 | 232701040010000186 | 新建 | 校园 | 4224092314053696 |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年加加区航空护林队微站新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-29
52585 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 松加区域 | 24B01HLDX011000003 | 232701040010000185 | 新建 | 住宅小区 | 4224092314053694 |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年加加区朝阳小区微站新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-11 | 2024-10-13 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-29
52586 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 松加区域 | 24B03HLDX011000004 | 232701040010000187 | 新建 | 党政机关 | 4224092314053695 |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年加加区留置中心L新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-12-30
52587 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 松加区域 | 25B01HLDX011000001 | 232701040010000193 | 新建 |  |  |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2025年加加区中行DT新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-31
52588 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 23A03HLDX0100292 | 232723500010001421 | 新建 | 农村 |  | 1223061212530554 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2023年G331道路3957.7道北30米新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 2024-05-31 | 2024-07-15 | 2024-09-11
52589 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 23B02HLDX011000013 | 232723040010001434 | 新建 | 机场 |  | 4223051612436019 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2023年漠河市飞机场新建室分项目 | 室分 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-08 | 2024-09-19
52590 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 23B02HLDX011000043 | 232723040010001477 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223111313100375 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2023年漠河一路向北宾馆新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-19
52591 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A01HLDX011000069 | 232723900010001527 | 新建 | 农村 | 1224061313774360 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年加漠北公路2497点5新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-08-01 | 2024-08-09
52592 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A01HLDX011000070 | 232723900010001528 | 新建 | 农村 | 1224061313774359 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年加漠北公路2529新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-08-01 | 2024-08-09
52593 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A01HLDX011000072 | 232723900010001516 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744641 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路4084.4公里道西30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-11-15 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2024-12-25
52594 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A01HLDX011000073 | 232723900010001517 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744642 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路4064公里道南30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25
52595 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A01HLDX011000074 | 232723900010001518 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744643 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路4057公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-11-15 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2024-12-25
52596 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A01HLDX011000075 | 232723900010001519 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744644 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路4018.3公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-08-22 | 2025-06-06 | 2025-06-10
52597 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A01HLDX011000080 | 232723900010001520 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714133 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路3980公里道南30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-27 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2025-03-25 | 2025-03-31
52598 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A01HLDX011000081 | 232723900010001525 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714126 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路3941.2公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-27 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2025-03-25 | 2025-03-31
52599 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A01HLDX011000084 | 232723900010001522 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714135 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路3917.4公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-27 | 2024-11-15 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-03-31
52600 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A01HLDX011000085 | 232723900010001526 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714127 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年G331道路3963.2公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-26 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 2025-03-25 | 2025-03-31
52601 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000121 | 232704900010000029 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714138 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218公路273.1公里道东30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27 | 2025-04-20 | 2025-05-06
52602 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000122 | 232723900010001524 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714140 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218道路29.6公里道西30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27
52603 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000123 | 232704900010000030 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714128 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218公路199公里道东40米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27 | 2025-04-20 | 2025-05-06
52604 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000124 | 232723900010001521 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714134 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218道路61.2公里道西30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-12 | 2025-03-28 | 2025-04-20 | 2025-05-06
52605 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000130 | 232723900010001523 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052213714136 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年长山林场1—20线管护站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 2025-05-08
52606 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000132 | 232704900010000028 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744640 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218公路307公里道西60米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-12 | 2025-03-20
52607 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000133 | 232723900010001508 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744638 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年塔十公路S301-11公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2024-12-10 | 2025-04-20 | 2025-05-06
52608 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000134 | 232723900010001514 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744631 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218道路93.9公里道西30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 2025-05-08
52609 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000135 | 232723900010001512 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744637 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218道路17公里道南30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27
52610 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000136 | 232723900010001513 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744633 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218道路69.3公里道西30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 2025-05-08
52611 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000137 | 232723900010001515 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744632 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218道路84.8公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 2025-05-08
52612 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000138 | 232723900010001509 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744634 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218道路56.6公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-13 | 2025-03-28 | 2025-04-03 | 2025-05-06
52613 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000139 | 232723900010001511 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744636 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218道路44.7公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 2025-05-08
52614 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 24A03HLDX011000140 | 232723900010001510 | 新建 | 农村 |  | 1224060313744635 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2024年S218道路51.8公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2025-02-27 | 2025-03-24 | 2025-05-08
52615 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 25A01HLDX011000052 | 232723900010001531 | 新建 | 农村 |  | 1225030614389891 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2025年大兴安岭漠河_S219道路12公里道北30米_TT_HZ_N8_N新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-06
52616 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 25A01HLDX011000053 | 232723900010001533 | 新建 | 农村 |  | 1225030614389892 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2025年S219道路24公里道北30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-06
52617 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 25A01HLDX011000054 | 232723900010001534 | 新建 | 农村 |  | 1225030614389893 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2025年S219道路37.1公里道西30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-06
52618 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 25A01HLDX011000055 | 232723900010001535 | 新建 | 农村 |  | 1225030614389894 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2025年S219道路54.3公里道南30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-06
52619 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 25A01HLDX011000056 | 232723900010001538 | 新建 | 农村 |  | 1225030614389895 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2025年S219道路60.8公里道南30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-06
52620 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 25A01HLDX011000057 | 232723900010001537 | 新建 | 农村 |  | 1225030614389896 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2025年S219道路70.8公里道东30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-06
52621 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 25A01HLDX011000058 | 232723900010001536 | 新建 | 农村 |  | 1225030614389897 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2025年S219道路79公里道东30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-05
52622 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 25A01HLDX011000059 | 232723900010001532 | 新建 | 农村 |  | 1225030614389898 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2025年S219道路83.8公里道西30米新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-06
52623 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河区域 | 25B01HLDX011000002 | 232723040010001546 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4225031814419146 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司大兴安岭地区分公司2025年漠河艺龙酒店新建室分类项目 | 室分 | 2025-04-01 | 2025-04-03
52624 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011000992; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230184900010001506; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2023年哈五常东升村新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-03-14; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 开工时间: 2024-03-15
52625 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 24A01HLHE011003061 | 230184900010001513 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224061213767291 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年牛家景和高层新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2025-05-07
52626 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 24A01HLHE011003134 | 230184900010001514 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈五常北国温泉小镇北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-22 | 2024-07-05
52627 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 24A01HLHE011003135 | 230184900010001515 | 新建 | 县城 | 1224053013735531 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈五常铭奥春天新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-22 | 2024-07-05 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-12-30
52628 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 24A04HLHE011003357 | 230184900010001505 | 新建 |  | 1116072288176938 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2023年哈五常丰源新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2025-04-30 |  | 2016-12-19
52629 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A04HLHE011004521; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230184900010001519; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 乡镇; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年五常山河镇一中东侧新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-08-30
52630 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 24A79HLHE011002677 | 230184900010001511 | 新建 | 县城 | 1224042313631391 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈五常鸿霖观天下高层新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-07-08 | 2024-08-02 | 2024-12-30
52631 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 24A79HLHE011002678 | 230184900010001512 | 新建 | 农村 | 1224042913654465 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈五常东升林场一工段新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-07-08 | 2024-09-13
52632 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 24A79HLHE011003091 | 230184500010001499 | 新建 | 农村 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈五常小山子六号新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-07-05
52633 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 24A79HLHE011003397 | 230184900010001516 | 新建 | 农村 | 1224052713725222 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈五常朝阳村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2025-03-11 | 2025-06-18
52634 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 24A79HLHE011003482 | 230184900010001517 | 新建 | 县城 | 1224053013735532 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈五常铭奥国际19号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 2024-12-30
52635 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 24A79HLHE011003572 | 230184900010001518 | 新建 | 乡镇 | 1224062013792477 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈五常龙祥小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 2024-12-30
52636 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 25A79HLHE011001990 | 230184900010001534 | 新建 | 农村 | 1225031414410266 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈五常中兴村（搬迁）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-21 | 2025-04-22
52637 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 五常区域 | 25A79HLHE011002300 | 230184900010001514 | 新建 | 县城 | 1224053013735524 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈五常北国温泉小镇北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-16 | 2025-05-22
52638 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰区域 | 24A01HLHE011003108 | 230123900010001447 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613754418 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年依兰金领华城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 2024-12-31
52639 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰区域 | 24A01HLHE011004091 | 230123900010001450 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224062113796452 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道台桥镇新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-14 | 2024-08-22
52640 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰区域 | 24A01HLHE011004092 | 230123900010001448 | 新建 | 县城 | 1224062013792476 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈依兰逸园小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-14 | 2024-08-17 | 2024-12-13 | 2025-03-29
52641 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰区域 | 24A01HLHE011004346 | 230123900010001451 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796444 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年依兰妇幼保健院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 2024-12-21 | 2024-12-30
52642 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰区域 | 24A01HLHE011004347 | 230123900010001452 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796940 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年依兰利民街与机修路交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 2024-12-21 | 2025-02-28
52643 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰区域 | 24A01HLHE011004348 | 230123900010001453 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113797259 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年依兰水韵紫城(越里吉路)新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-09-24 | 2024-12-21 | 2024-12-30
52644 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰区域 | 24A01HLHE011004388 | 230123900010001455 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224062113796435 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年依兰团山子东2号站政府1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-11-25 | 2024-12-21 | 2024-12-31
52645 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰区域 | 24A01HLHE011004611 | 230123900010001457 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796941 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年依兰朝阳新城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-11-26 | 2024-12-21 | 2024-12-30
52646 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰区域 | 24A01HLHE011004684 | 230123010010001458 | 新建 | 县城 |  |  | 1224091214033704 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年水韵紫城二期A区1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 2024-12-31
52647 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰区域 | 24A02HLHE011007256 | 230123900010001460 | 新建 | 县城 |  |  | 1224123114256831 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年依兰环保检测站楼上新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-31 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-31
52648 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011000065 | 230103900010002970 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224011513370424 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗环隆工具新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-30 | 2024-09-11 | 2024-12-26
52649 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011002098; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230103900010002974; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗省体院新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-07-24
52650 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011002135 | 230103900010002977 | 新建 |  |  | 1116072288169698 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年W南岗龙海物流配货大市场新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-28 | 2024-04-28 | 2024-05-24 | 2024-09-13 | 2016-12-19
52651 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011002498 | 230103900010002978 | 新建 | 密集市区 |  | 1224040113566425 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年华润凯旋门9栋新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-17 | 2024-06-20 | 2024-07-18 | 2024-09-10 | 2024-11-29
52652 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011002966 | 230103900010002979 | 新建 | 密集市区 | 1224041113595531 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗人和永新交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 2024-12-30
52653 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011002970 | 230103900010002981 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224060613752014 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年爱达尊御新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-07-30 | 2024-09-11 | 2024-12-26
52654 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011003106 | 230103900010002982 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年南岗学府经典C区5栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-20
52655 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011003336 | 230103900010002983 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗文府嘉园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-02 | 2024-07-05
52656 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011003560 | 230103900010002985 | 新建 | 密集市区 | 1224041113595530 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗山水嘉园宏站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-12-30
52657 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011003561 | 230103900010002988 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797202 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈西汇智中心二期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-12-26
52658 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011003562 | 230103900010002987 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796969 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年南岗金地锋范新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-12-26
52659 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011003881 | 230103900010002989 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年南岗金地风华雅筑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-21 | 2024-08-22
52660 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004008 | 230103900010002991 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797207 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年前兴隆1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-12-26
52661 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004308 | 230103900010002995 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224081513972988 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年中海云麓公馆一期9号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-12-09 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52662 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004309 | 230103500010002920 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224081513972972 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年鲁商凤凰城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-12-09 | 2024-12-14 | 2024-12-26
52663 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004501 | 230103900010002993 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224081513972985 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年南岗四季芳洲2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-12-27
52664 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004560 | 230103900010002997 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090314014689 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年铁岭街新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-31
52665 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004667 | 230103500010002900 | 新建 | 一般市区 |  | 1223051912451525 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年南岗农建新苑1号楼LT新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-11-29 | 2024-11-29
52666 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004669 | 230103900010003000 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033702 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年爱达盛锦新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-09-24 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-26
52667 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011004670; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230103900010003003; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年金海城北新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-14
52668 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004683 | 230103900010002999 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033703 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年金地峯范2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-26
52669 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004714 | 230103900010003004 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033600 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗中实办公楼1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-26
52670 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011004776; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230103900010003008; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年军悦公寓新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-21
52671 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004778 | 230103900010003006 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033879 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年南岗海富金棕榈3号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-26
52672 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011004779; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230103900010003007; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年南岗瑞京糖尿病医院新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-21
52673 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004867 | 230103900010002998 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090314014686 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年南岗盟科万城6号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-26
52674 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011004990 | 230103900010003011 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797220 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年悦城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-26
52675 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011005017 | 230103900010003009 | 新建 | 一般市区 |  | 1224090414017132 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年和兴三道街与文兴街交口塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-11-27 | 2024-11-27
52676 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011005382 | 230103900010003015 | 新建 | 密集市区 | 1217090700555047 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗连海大厦新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 2018-06-30
52677 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011005527 | 230103900010003001 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年丽群小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-12-16 | 2024-12-18
52678 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011005587 | 230103900010003019 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797164 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年骏赫城书派苑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-02-28
52679 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011005679 | 230103900010003017 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224100814075744 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年征仪花园A区(恢复)新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29
52680 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011005692 | 230103900010003016 | 新建 | 一般市区 | 1224050713668560 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗哈牡2号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-30
52681 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011005801; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230103900010002996; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗燎原街16号院新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-14
52682 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011006928; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230103900010003026; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗哈西骏赫城E区商服新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-12-13
52683 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011007173 | 230103900010003027 | 新建 | 一般市区 |  | 1224102714114632 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈大高铁5G新增规划2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-03-31 | 2025-05-20
52684 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A01HLHE011007236 | 230103900010003055 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224122314238544 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年中海云麓公馆二期16号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-02-28
52685 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A02HLHE011003236 | 230103900010002984 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796928 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年红星城一期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-19 | 2024-09-13 | 2024-12-26
52686 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A02HLHE011004975; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230103900010003010; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗哈西万达广场一新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-29
52687 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24A02HLHE011006446 | 230103900010003020 | 新建 | 一般市区 |  | 1224081313968133 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年南岗河沟街与国民街交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-04 | 2024-12-17 | 2025-04-08 | 2025-04-14
52688 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 24B24HLHE011000014 | 230103040010002973 | 新建 | 交通枢纽 | 4224010513328752,4224010513328753,4224010513328754,4224010513328759,4224010513328760,4224010513328761,4224010513328762,4224010513328763 |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南岗哈尔滨站1NR新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | 2025-01-09 | 2025-01-15
52689 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 25A02HLHE011000051 | 230103900010003056 | 新建 | 一般市区 |  | 1224040313572218 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年电视广播大学新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-09 | 2025-01-10
52690 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 25A02HLHE011000106 | 230103900010003057 | 新建 | 一般市区 |  | 1224120214191967 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年工程大学水生楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-04-17 | 2025-06-09
52691 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 25A02HLHE011000107 | 230103900010003058 | 新建 | 一般市区 |  | 1224072213917059 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年工程大学图书馆对面塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 2025-04-17 | 2025-05-29
52692 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 南岗区域 | 25A03HLHE011002709 | 230103900010003132 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1225061214690807 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年南岗龙海世纪大酒店(搬迁)新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-13 | 2025-06-13
52693 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A01HLHE011000168 | 230182900010001541 | 新建 | 县城 |  | 1223120413191083 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2023年双城山水国际新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-02-05 | 2024-02-18 |  | 2024-09-13
52694 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A01HLHE011004160 | 230182900010001565 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年平房文锦小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-12-13 | 2024-12-18
52695 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A01HLHE011004313 | 230182900010001563 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈平房红旗城后身新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-21
52696 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011004416; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230182900010001564; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈平房公社大街与建文街交口新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-08-22
52697 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A01HLHE011004417 | 230182900010001568 | 新建 | 一般市区 | 1224071613898964 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈平房秀水家园中新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-22 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2024-12-28
52698 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011004418; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230182900010001566; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈平房凯盛源玖郡二期新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-08-22
52699 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A01HLHE011004625 | 230182900010001571 | 新建 | 一般市区 | 1224080913961203 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈平房新和街16号楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52700 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A01HLHE011006007 | 230182900010001587 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年双城广电新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 2025-03-14
52701 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A01HLHE011007172 | 230182900010001589 | 新建 | 一般市区 |  | 1224051513696797 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年顺达商厦楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-18 | 2024-12-24
52702 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A02HLHE011003523 | 230182900010001561 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年双城市人民医院对面高层楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-12 | 2024-07-12
52703 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A02HLHE011003532 | 230182900010001562 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年双城浩宁金府13号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-12-27 | 2024-12-30
52704 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A02HLHE011004524 | 230182900010001569 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224062113796640 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年金城乡02新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-31
52705 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A02HLHE011005701 | 230182900010001585 | 新建 | 县城 |  |  | 1224091214033628 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年双城中粮云锦新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-02-28
52706 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A02HLHE011006403 | 230182900010001586 | 新建 | 县城 |  |  | 1224091214033656 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年双城堡旭大街转盘道旁新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-27 | 2024-12-28
52707 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011003712 | 230108900010001657 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796714 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年宇光万和城2号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 2024-12-13 | 2024-12-23 | 2024-12-30
52708 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011004288 | 230182900010001567 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年国际花都新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-12-13 | 2024-12-14
52709 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011004572 | 230182900010001570 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797019 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年碧桂园拉菲小镇新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-07 | 2024-09-13 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-30
52710 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011004612 | 230182900010001573 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796715 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年香堤九里28号楼LT新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2025-03-27
52711 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011004613 | 230182900010001574 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796724 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年香堤九里LT新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-09-20 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 2025-03-27
52712 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011004781 | 230182010010001576 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033647 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈平房双拥路新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-30
52713 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011004783 | 230182010010001577 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033599 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年平房祥云路与月华路交口东新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-31
52714 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011004788 | 230182900010001572 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796725 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈南万达华府新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 2024-12-14 | 2024-12-16
52715 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011004789 | 230182900010001578 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033659 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年东昇家园612栋1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-10-08 | 2024-12-25 | 2024-12-25
52716 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011004790 | 230182900010001575 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年平房花园小区404号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-19 | 2024-09-24
52717 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011004802 | 230182900010001579 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797023 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尔滨平房区政府第二办公楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-21 | 2024-10-08 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-30
52718 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011005368 | 230182900010001582 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224102214106553 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年平房骨关节病中医院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-30
52719 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A03HLHE011007171 | 230182900010001588 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224110614135820 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年平房新星街(搬迁)新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-19
52720 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A79HLHE011002670 | 230182900010001557 | 新建 | 县城 | 1224032613548637 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈双城林业局新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 2024-07-22 | 2024-09-13 | 2024-12-30
52721 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A79HLHE011002855 | 230182900010001559 | 新建 | 一般市区 | 1224032613548635 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈双城浩宁金府苐小区8号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-07-05 | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 2024-12-30
52722 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A79HLHE011002943 | 230182900010001560 | 新建 | 一般市区 | 1224032613548636 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈双城浩宁金府苐小区27号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-07-05 | 2024-12-27 | 2024-12-30
52723 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A79HLHE011004059 | 230111900010001794 | 新建 | 县城 | 1224053113740834 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈双城传媒学院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-09-13 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | 2024-12-30
52724 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A79HLHE011005630 | 230182900010001583 | 新建 | 县城 | 1224102214105808 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈双城民乐福园新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-12-27 | 2024-12-28
52725 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 24A79HLHE011005684 | 230182900010001584 | 新建 | 县城 | 1224102814115767 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈双城万京华府北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 2024-12-31
52726 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 25A01HLHE011000015 | 230182010010001620 | 新建 | 一般市区 |  | 1224081313968089 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年香堤九里28号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-06 | 2025-01-20 | 2025-06-09 | 2025-06-18
52727 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 25A01HLHE011000018 | 230182010010001619 | 新建 | 一般市区 |  | 1224112214171130 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年黑龙江中米国际包装城有限公司新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-06 | 2025-01-09
52728 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 25A01HLHE011000092 | 230182900010001621 | 新建 | 一般市区 |  | 1224112214171129 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年平房广告产业园1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-20 | 2025-01-20
52729 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 25A01HLHE011000421 | 230182900010001624 | 新建 | 县城 |  | 1225010314267132 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年FH双城恒盛新天地小区高层-121新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-21 | 2025-02-24
52730 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 25A01HLHE011000422 | 230182900010001623 | 新建 | 县城 |  | 1224122414241325 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年双城文昌大街水利局旁新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-06-17 | 2025-06-17
52731 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 25A01HLHE011002064 | 230182010010001660 | 新建 | 一般市区 |  | 1225032614452912 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年平房碧桂园欧洲城18栋旁新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-05-14 | 2025-06-16
52732 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 双平区域 | 25A01HLHE011002127 | 230182900010001663 | 新建 | 县城 |  | 1225031414411119 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年景观名苑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-19 | 2025-05-22
52733 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A01HLHE011002995 | 230111900010001793 | 新建 | 一般市区 | 1224053013735527 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈呼兰国翠园东新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-11-22 | 2024-12-18
52734 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A01HLHE011003841 | 230111900010001813 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年呼兰萧乡明珠1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23
52735 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A02HLHE011005690 | 230111900010001840 | 新建 | 一般市区 |  | 1224070313842524 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年松江宸院G9新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 2024-12-25 | 2024-12-26
52736 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A02HLHE011006451 | 230111900010001843 | 新建 | 一般市区 |  | 1224101414089871 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年颐品雅居二期8栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-28 | 2024-12-01 | 2025-03-12 | 2025-05-27
52737 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A02HLHE011006459 | 230111010010001844 | 新建 | 密集市区 |  | 1224040113566398 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年外国语学院主楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-28 | 2024-12-01 | 2025-03-31 | 2025-05-28
52738 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A02HLHE011006925 | 230111900010001845 | 新建 | 一般市区 |  | 1224070313842518 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年莱蒙F栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-03-26
52739 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A02HLHE011006926 | 230111010010001846 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110514135173 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈呼兰学院路外语城东北角L新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-04-08 | 2025-05-15
52740 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011000061 | 230111900010001755 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224010213306812 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年顺迈医院新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-24 | 2024-01-25 |  | 2024-03-29
52741 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011000062 | 230111900010001760 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224011813387087 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年TT哈呼兰松浦大道丰绅集团加油站旁新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-24 | 2024-01-25 |  | 2024-03-29 | 2024-03-29
52742 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011000063 | 230111900010001759 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224011813387147 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈呼兰利民西七大街新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-24 | 2024-01-25 |  | 2024-03-26 | 2024-03-29
52743 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011000070 | 230111900010001762 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224012513408846 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年黑龙江光谷产业园2新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-30 | 2024-10-14 | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52744 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011000071 | 230111900010001761 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224012513408845 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年黑龙江光谷产业园1新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-30 | 2024-03-13 |  | 2025-06-10
52745 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011002650 | 230111900010001791 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224042413636270 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈呼兰滨才北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-08-31 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52746 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003252 | 230111900010001792 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224042413636265 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年恒泰悦璟府新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2025-03-13 | 2025-03-13
52747 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003838 | 230111900010001808 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224071913914852 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年GH利民营业厅新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-09-22 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52748 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003840 | 230111900010001815 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年大都汇2期1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-31 | 2024-08-05
52749 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003842 | 230111900010001811 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797296 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈呼兰人民医院路口西新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 2024-12-31
52750 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003843 | 230111900010001810 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797326 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年松北区滨水大道与丰江路交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52751 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003844 | 230111900010001799 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796872 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈呼兰卫生局新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | 2025-03-28
52752 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003845 | 230111900010001798 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797058 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年呼兰瑞凯世纪城1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-08-31 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52753 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003846 | 230111900010001797 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796867 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年呼兰宝帝佳园1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-08-31 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52754 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003847 | 230111900010001796 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796866 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈呼兰隆兴超市新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52755 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003930 | 230111900010001812 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796834 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈药集团制药总厂新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52756 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003931 | 230111900010001818 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797292 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年黑龙江北方通用机电设备有限公司新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 2025-05-27
52757 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003932 | 230111900010001805 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797070 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年利民义乌君豪悦玺11号楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-10-15 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52758 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003935 | 230111900010001804 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年呼兰御河湾11号楼楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-12 | 2024-08-15
52759 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003938 | 230111900010001809 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224071913914859 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年枫林溪语1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52760 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003939 | 230111900010001802 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796796 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年华居水木天成新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-11-19 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52761 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003941 | 230111900010001801 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797294 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年HRNH呼兰公园路北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 2024-11-17 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52762 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003945 | 230111900010001800 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797297 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年利民汇智悦景湾G2栋楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-11-19 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52763 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003946 | 230111900010001806 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797131 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年HRNH利民悦墅湾8号楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28
52764 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011003947 | 230111900010001807 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797144 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年呼兰幸福小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | 2024-11-05 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52765 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004319 | 230111900010001823 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年HRNH利民梧桐湾新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23
52766 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004320 | 230111900010001825 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797063 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年HRNH利民名流新城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-10-12 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52767 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004322 | 230111900010001824 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797057 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年祥瑞府邸新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-10-12 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52768 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004323 | 230111900010001826 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797129 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年HRNH利民凤栖湖小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-10-12 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52769 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004324 | 230111900010001821 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年利民春天故事新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-20
52770 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004325 | 230111900010001828 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年利民威凯洱生物新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23
52771 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004326 | 230111900010001827 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797056 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年FH利民明悦浪漫城10号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23
52772 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004327 | 230111900010001829 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797125 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年FH利民富佳新天地G4栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-10-15 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52773 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004328 | 230111900010001830 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797139 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年HRNH利民顺迈欣郡新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52774 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004329 | 230111900010001832 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797142 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年呼兰格林悦居新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-10-12 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52775 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004330 | 230111900010001831 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797133 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年华远新家园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-11-19 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52776 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004386 | 230111900010001814 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797122 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年悦活里10号楼3单元新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-23 | 2024-11-19 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52777 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004486 | 230111900010001833 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796829 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年松北区滨水大道呼兰大桥交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-11-18 | 2024-12-18 | 2024-12-27
52778 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004982 | 230111900010001834 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797301 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年万象新天新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-11-26 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52779 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004983 | 230111900010001836 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033620 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年利民颐品雅居2期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-11-21 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52780 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004984 | 230111900010001837 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033582 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年HRNH利民CBD瑞城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-11-21 | 2024-12-18 | 2025-02-28
52781 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011004985 | 230111900010001838 | 新建 | 县城 |  |  | 1224091214033577 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年龙湾园著新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-02-28
52782 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A03HLHE011005876; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230111900010001835; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年呼兰利民西三大街与珠海路交口新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-18
52783 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24A03HLHE011005894 | 230111900010001841 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796800 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年华远龙湾新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2025-02-28
52784 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A79HLHE011002942; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230111900010001794; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 县城; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈双城传媒学院新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-06-24
52785 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 24B24HLHE011000013 | 230111010000000087 | 新建 | 交通枢纽 |  |  | 4224042413636211 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尔滨北站新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-05 | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | 2025-04-27
52786 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 25A01HLHE011002184 | 230111900010001883 | 新建 | 一般市区 | 1225041114512882 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈呼兰中央商务大厦（搬迁）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-27 | 2025-05-06
52787 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 25A02HLHE011000004 | 230111900010001878 | 新建 | 一般市区 |  | 1224102114102422 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年华德学院楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-05-23
52788 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 25A02HLHE011000007 | 230111900010001873 | 新建 | 一般市区 |  | 1224112214170088 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年冰雪影都新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-03-24
52789 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 25A02HLHE011000008 | 230111900010001874 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110814141344 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年呼兰大河宸院24号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-03-24 | 2025-04-09
52790 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 25A02HLHE011000009 | 230111900010001875 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110814141343 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年呼兰大河宸院20号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-03-24 | 2025-04-09
52791 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 25A02HLHE011000010 | 230111900010001876 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110814141342 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年呼兰大河宸院10号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-03-25 | 2025-04-09
52792 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 25A02HLHE011002171 | 230111900010001888 | 新建 | 县城 |  | 1225032714455496 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年呼兰格林悦居LT新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-28
52793 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 25A02HLHE011002282 | 230111900010001885 | 新建 | 一般市区 |  | 1225031214401726 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年冰雪影都1号地1号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-06-06
52794 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 25A02HLHE011002283 | 230111900010001886 | 新建 | 一般市区 |  | 1225031214401727 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年冰雪影都1号地2号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-06-06
52795 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区域 | 25A02HLHE011002284 | 230111900010001887 | 新建 | 一般市区 |  | 1225031214401728 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年冰雪影都1号地3号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-06-06
52796 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 宾县区域 | 24A01HLHE011001701 | 230125900010001597 | 新建 | 县城 | 1224032613548633 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈宾县水木清华北新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-06-30
52797 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 宾县区域 | 24A03HLHE011005356 | 230125900010001598 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796623 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈宾县公安家属楼北多层新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 2024-12-30
52798 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 宾县区域 | 25A02HLHE011000049 | 230125010010001623 | 新建 | 县城 |  | 1224120314194805 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年融兴商业街新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-20 | 2025-05-08
52799 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 宾县区域 | 25A02HLHE011000050 | 230125010010001624 | 新建 | 县城 |  | 1224120314194804 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈宾县信息工程学院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-20 | 2025-05-08
52800 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011002804 | 230183900010001897 | 新建 | 农村 | 1224030113467788 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志哈牡下沉新建杆39新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-12-18 | 2025-01-03
52801 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011002805 | 230183900010001898 | 新建 | 农村 | 1224040313573940 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力雪场熊猫馆新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-12-18 | 2024-12-27
52802 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011002806 | 230183900010001899 | 新建 | 农村 | 1224040313573937 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力雪场阳光别墅区新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | 2024-12-16 | 2024-12-27
52803 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011002947 | 230183900010001906 | 新建 | 农村 | 1224040313573948 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力雪场青云小镇北景区公路新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-04-24 | 2025-06-18
52804 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011002948 | 230183900010001905 | 新建 | 农村 | 1224040313573946 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力雪场青云小镇居民楼北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-12-20 | 2024-12-27
52805 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011002949 | 230183900010001908 | 新建 | 农村 | 1224040313573953 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志泓品非遗部落1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-12-12 | 2024-12-27
52806 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011002950 | 230183900010001902 | 新建 | 农村 | 1224030113467790 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志哈牡177号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-20
52807 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011002952 | 230183900010001901 | 新建 | 农村 | 1224030113467784 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志哈牡157号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-12-20 | 2025-01-03
52808 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003116 | 230183900010001910 | 新建 | 农村 | 1224040313573957 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志泓品非遗部落新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-12-27 | 2025-01-06 | 2025-04-30
52809 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003123 | 230183900010001903 | 新建 | 农村 | 1224040313573942 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力雪场新闻楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-12-20 | 2024-12-27
52810 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003124 | 230183900010001907 | 新建 | 农村 | 1224040313573950 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力雪场高山楼雪道新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-12-16 | 2024-12-27
52811 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003125 | 230183900010001904 | 新建 | 农村 | 1224040313573944 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力雪场跳台花样雪道新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-12-12 | 2024-12-27
52812 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003171 | 230129900010001392 | 新建 | 县城 | 1224053113740835 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈延寿嘉悦国际新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-29 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2024-12-30
52813 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003290 | 230183900010001912 | 新建 | 乡镇 | 1224040313573952 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力西站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-28 | 2024-07-16 | 2024-12-19 | 2024-12-31
52814 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003356 | 230183900010001913 | 新建 | 县城 | 1224053013735526 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志高铁南站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 2025-05-20 | 2025-06-18
52815 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003433 | 230183900010001914 | 新建 | 乡镇 | 1224061713785281 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志苇河粮库(搬迁）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-10 | 2024-07-23
52816 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003538 | 230183900010001918 | 新建 | 农村 | 1224040313573956 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力沐云楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 2024-12-30
52817 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003539 | 230183900010001916 | 新建 | 农村 | 1224040313573964 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力滑道5新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 2024-12-30
52818 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011003540 | 230183900010001917 | 新建 | 农村 | 1224040313573966 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力滑道6新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-12-19 | 2024-12-20
52819 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011004078 | 230183900010001920 | 新建 | 农村 | 1224051313687488 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈延寿六团镇西山屯新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-05-22
52820 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011005431 | 230183900010001933 | 新建 | 乡镇 | 1224101814100666 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力雪场西北（搬迁）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2025-01-02 | 2025-01-02
52821 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011005536 | 230183900010001934 | 新建 | 乡镇 | 1224101814100661 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力火车站（搬迁）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 2025-03-19 | 2025-06-18
52822 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011005538 | 230183900010001937 | 新建 | 农村 | 1224040313573960 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志市亚布力滑道2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-04-30
52823 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011005540 | 230183900010001938 | 新建 | 农村 | 1224040313573962 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志市亚布力滑道4新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-12-20 | 2024-12-20
52824 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A01HLHE011006432 | 230183900010001944 | 新建 | 县城 | 1224101814100373 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志东方花园兰花苑宏站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-06-17 | 2025-06-18
52825 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A02HLHE011003109 | 230183900010001900 | 新建 | 乡镇 |  | 1224042313628845 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年尚志长寿乡2号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-07-31 | 2025-05-20
52826 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A02HLHE011003150 | 230183900010001911 | 新建 | 县城 |  | 1224040313572217 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年雪场高山跳台雪道新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-01 | 2024-07-16 | 2024-12-19 | 2024-12-27
52827 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A02HLHE011003531 | 230183900010001915 | 新建 | 县城 |  | 1224040313572248 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力雪场至青云小镇景区公路新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-15 | 2024-07-23 | 2024-12-19 | 2024-12-31
52828 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A02HLHE011004500 | 230183900010001924 | 新建 | 农村 |  | 1224080613951735 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志哈牡148号站FL新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 2025-03-19 | 2025-04-03
52829 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A02HLHE011005160 | 230183900010001932 | 新建 | 县城 |  | 1224040313572215 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年裁判楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2025-01-06 | 2025-01-06
52830 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A02HLHE011006618 | 230183900010001946 | 新建 | 农村 |  | 1224103114124825 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志哈牡176号站FL新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2025-06-10 | 2025-06-18
52831 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011004438 | 230183900010001922 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113797252 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年延寿南吉盛路新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-22 | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 2024-12-27 | 2024-12-31
52832 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011004439 | 230183900010001921 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796889 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年山河名苑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-22 | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 2024-12-27 | 2024-12-31
52833 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011004440 | 230183900010001923 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796946 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年延寿南城西路新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-22 | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 2024-12-27 | 2024-12-31
52834 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011004780 | 230183900010001927 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113797262 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年延寿锦绣丽都新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-20 | 2024-10-16 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2025-02-28
52835 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011004974 | 230183900010001928 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796958 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈延寿西局湿地公园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-11-01 | 2025-05-27 | 2025-05-27
52836 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011005162 | 230183010010001931 | 新建 | 农村 |  |  | 1224082914006453 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年GH尚志亚布力滑雪场B区-24新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-20
52837 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011005185 | 230183900010001930 | 新建 | 农村 |  |  | 1224082914006454 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志亚布力雪场阳光度假村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-03-20
52838 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011005696 | 230183900010001940 | 新建 | 县城 |  |  | 1224090414017676 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年FH尚志东浦景园2号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28
52839 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011005697 | 230183900010001939 | 新建 | 县城 |  |  | 1224090414017672 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年FH尚志幸福里小区2号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28
52840 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011005703 | 230183900010001941 | 新建 | 县城 |  |  | 1224091214033609 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年尚志城开源1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-12 | 2024-11-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28
52841 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011005814 | 230183900010001942 | 新建 | 县城 |  |  | 1224111214148297 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志十二号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-03-20
52842 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 24A03HLHE011006049 | 230183900010001943 | 新建 | 县城 |  |  | 1224111914163784 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志十三号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 2025-06-16 | 2025-06-18
52843 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 25A01HLHE011001808 | 230183900010001919 | 新建 | 农村 | 1224070513856211 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志帽儿山景区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-14 | 2025-04-21
52844 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 尚延区域 | 25A01HLHE011002716 | 230183900010001950 | 新建 | 农村 | 1225021814338811 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈尚志苇河南环路新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-18
52845 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 24A01HLHE011003090 | 230126900010001481 | 新建 | 县城 |  | 1224052313717667 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年巴彦幸福城小区东新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-09-07 | 2024-12-18
52846 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 24A02HLHE011000960 | 230126500010001474 | 新建 | 农村 |  | 1223072412649537 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年巴彦山后乡张家油坊LT新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-04-12 | 2024-12-20
52847 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 24A02HLHE011000991 | 230126500010001476 | 新建 | 农村 |  | 1223072412649536 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年巴彦洼绥公路LT新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-05 | 2024-11-19 | 2024-12-14 | 2024-12-30
52848 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 24A02HLHE011005083 | 230126900010001485 | 新建 | 乡镇 |  | 1224071013878748 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年巴彦丁家窝棚新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 2025-06-12
52849 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 24A02HLHE011007194 | 230126900010001486 | 新建 | 乡镇 |  | 1224073013937998 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年巴彦姚洪范屯新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 2025-05-30 | 2025-06-18
52850 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 24A03HLHE011003917 | 230126900010001482 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796817 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈巴彦新工商局新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 2024-10-21 | 2024-12-20 | 2024-12-26
52851 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 24A03HLHE011003991 | 230126900010001484 | 新建 | 县城 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年中兴小区三期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-28
52852 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 24A03HLHE011003995 | 230126900010001483 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796828 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈巴彦金源嘉园1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52853 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 24A03HLHE011004318 | 230126900010001487 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796818 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈巴彦二号站1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52854 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 24A03HLHE011005902 | 230126900010001488 | 新建 | 县城 |  |  | 1224111214148298 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年巴彦增补5新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-12-24 | 2024-12-30 | 2024-12-31
52855 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 巴木区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A82HLHE011006531; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230126900010001486; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 乡镇; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年巴彦姚洪范屯新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-12-12
52856 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方通区域 | 24A01HLHE011001657 | 230124900010001405 | 新建 | 农村 | 1224030113467787 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈方正哈佳高铁243号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2025-01-17 | 2025-04-25
52857 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方通区域 | 24A01HLHE011002132 | 230124900010001406 | 新建 | 农村 | 1224030113467791 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年方正得莫利西南侧新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-12-20 | 2025-03-28
52858 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方通区域 | 24A01HLHE011002146 | 230124900010001407 | 新建 | 县城 |  |  | 1224042513639143 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈方正十一号站(搬迁)新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-12 | 2024-06-15 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 2025-03-20
52859 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方通区域 | 24A01HLHE011004987 | 230128900010001386 | 新建 | 县城 | 1224090914025186 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈方正结核防治所新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2025-03-03 | 2025-03-29
52860 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方通区域 | 24A01HLHE011005157 | 230128900010001385 | 新建 | 农村 | 1224030113467789 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈方正哈佳高铁303号站1新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 2025-06-12 | 2025-06-18
52861 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方通区域 | 24A02HLHE011003546 | 230128900010001383 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113797197 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年通河育才豪庭1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 2024-12-26
52862 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方通区域 | 24A02HLHE011003549 | 230128900010001382 | 新建 | 县城 | 1224062013792478 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈通河吉祥家园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-30
52863 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方通区域 | 24A02HLHE011004519 | 230128900010001384 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062113796947 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年GH通河哈尔滨中药六厂通河分厂新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 2025-02-28
52864 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 方通区域 | 24A03HLHE011007235 | 230128900010001388 | 新建 | 县城 |  |  | 1224122314238545 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年红古路与中央大街交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-20
52865 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011000006 | 230109900010001835 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224010213304708 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年红星熙墅新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-15 | 2024-01-24 |  | 2024-12-18 | 2024-12-30
52866 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011000007 | 230109900010001837 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224010213307113 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年广信新城A区与B区中间绿地内新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-15 | 2024-01-24 | 2024-03-13 | 2024-03-26 | 2024-03-29
52867 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011000008 | 230109900010001838 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224010213306972 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年广信新城B区内西侧新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-15 | 2024-01-24 | 2024-03-13 | 2024-03-26 | 2024-03-29
52868 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011000009 | 230109900010001836 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年广信新城A区内新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-15 | 2024-01-24
52869 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011000020 | 230109900010001841 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年塞力斯家园高层新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-15 | 2024-04-13
52870 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011000045 | 230109900010001839 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224010413316483 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年松北农机市场(搬迁)新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-17 | 2024-10-14 | 2024-12-21 | 2024-12-30
52871 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011000054 | 230109900010001848 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224011513373843 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年城市之星小区新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-17 | 2024-01-19 |  | 2024-03-27 | 2024-03-29
52872 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011000164 | 230109900010001853 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224013013421292 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年松北龙哈农机(搬迁)新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |  | 2024-12-20
52873 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011002785 | 230109900010001860 | 新建 | 密集市区 |  | 1224052113710513 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年松北团结村新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2025-03-11 | 2025-05-13
52874 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011002816 | 230109900010001861 | 新建 | 密集市区 | 1224040313573936 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北盛世香湾西南角新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-05 | 2024-06-11 | 2024-08-06 | 2024-08-12 | 2024-12-30
52875 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011002960 | 230109900010001862 | 新建 | 密集市区 | 1224040313573935 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北近江路与学海东街交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-12-06 | 2024-12-18
52876 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003145 | 230109900010001865 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北学海路南（基站搬迁）L新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-24 | 2024-06-25
52877 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003146 | 230109900010001863 | 新建 | 密集市区 | 1224040313573931 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北正远新座20栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-22 | 2024-06-25 | 2024-12-16 | 2024-12-30
52878 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003190 | 230109900010001864 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北大正莅江二期1号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-24 | 2024-06-25
52879 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003272 | 230109900010001867 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796749 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年富力城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 2024-12-31
52880 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003288 | 230109900010001871 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062713814007 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年松北润河小区31号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 2024-12-26
52881 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003306 | 230109900010001869 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796992 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年松北智谷大街与中源大道路口南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-08-31 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52882 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003307 | 230109900010001868 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796988 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年深哈产业园东北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-12-20 | 2025-03-27 | 2025-04-28
52883 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003308 | 230109900010001870 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796984 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北航天海鹰东南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-10-15 | 2025-02-28 | 2025-02-28
52884 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003741 | 230109900010001884 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796979 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年深哈万科城1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-11-28 | 2024-12-18 | 2024-12-27
52885 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003742 | 230109900010001883 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797109 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年松北万达城游乐园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-31 | 2024-08-02 | 2024-12-17 | 2025-02-27
52886 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003744 | 230109900010001882 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796980 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年海域岛屿墅新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-10-12 | 2024-12-18 | 2024-12-27
52887 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003745 | 230109900010001881 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796730 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年绿地东北亚国博城2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-12-14 | 2024-12-31 | 2025-03-20
52888 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003746 | 230109900010001880 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796729 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年宝能城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-10-12 | 2024-12-20 | 2024-12-30
52889 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003748 | 230109900010001886 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796734 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年汇智环球金贸城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 2025-03-20
52890 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003749 | 230109900010001885 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796755 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年深哈产业园新建站二新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-11-17 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52891 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003836 | 230109900010001873 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797179 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年华润置地悦府8号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-12-30 | 2025-05-14 | 2025-05-27
52892 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003837 | 230109900010001872 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796804 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北双面口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-10-15 | 2024-12-18 | 2024-12-26
52893 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003998 | 230109900010001888 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北冰雪大世界客服中心新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-10-15 | 2024-12-12
52894 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011003999 | 230109900010001887 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北冰雪大世界咖啡驿站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-10-15 | 2024-12-12
52895 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004088 | 230109900010001890 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797299 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年松北大剧院西新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2025-03-27
52896 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004296 | 230109900010001892 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224081513972976 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年绿地东北亚国博城电信3新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 2025-05-27
52897 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004297 | 230109900010001895 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224081513973131 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年智谷印象新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-12-30 | 2025-05-14
52898 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004298 | 230109900010001893 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224081513973128 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年滨水大道与浦源路交口东北侧新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-11-19 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52899 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004404 | 230109900010001894 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224081513973124 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年汇智环球金茂城三期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-12-06 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52900 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004493 | 230109900010001889 | 新建 | 一般市区 | 1224072613929926 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北润和城2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2025-05-06 | 2025-05-20
52901 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004498 | 230109900010001896 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797213 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年万达？华园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-03-20
52902 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004549 | 230109900010001897 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090314014694 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年滨才学校北1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-31
52903 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011004773; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230109900010001904; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年黄浦公馆一期新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-25
52904 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004774 | 230109900010001906 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033581 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年黄埔公馆4期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 2025-03-20
52905 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004775 | 230109900010001905 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033618 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年黄埔公馆3期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-11-26 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52906 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011004777 | 230109900010001903 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033580 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年恒大名都新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2025-01-14 | 2025-04-17 | 2025-04-28
52907 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011005676 | 230109900010001908 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796732 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年海德公馆8号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2025-02-21 | 2025-04-17
52908 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011005790 | 230109900010001911 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033617 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年赛丽斯家园新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2025-02-14 | 2025-03-27 | 2025-03-27
52909 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011006562 | 230109900010001914 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110714139172 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年冰雪大世界四季冰雪2（灯杆6）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2025-01-18 | 2025-05-19
52910 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011006563 | 230109900010001915 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110714139171 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年冰雪大世界四季冰雪1（灯杆5）新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2025-01-17 | 2025-03-28
52911 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011006566 | 230109900010001916 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110714139173 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年冰雪大世界南门（灯杆7）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2025-01-18 | 2025-05-14
52912 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011006567 | 230109900010001917 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110714139170 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年啤酒节大舞台北（灯杆3）新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2025-01-17 | 2025-03-27
52913 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011006568 | 230109900010001913 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110814140047 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年冰雪大世界大滑梯2（灯杆4）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2025-01-17 | 2025-03-27
52914 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011006569 | 230109900010001918 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110714139168 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年冰雪大世界大滑梯1（灯杆1）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2025-01-17 | 2025-03-27
52915 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011006935 | 230109010010001924 | 新建 | 一般市区 |  | 1224112214170085 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北光宇股份有限公司新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-05-07 | 2025-05-09
52916 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011006936 | 230109010010001919 | 新建 | 一般市区 |  | 1224101414089870 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年麦硕集团新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-05-07 | 2025-05-29
52917 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011007189 | 230109010010001929 | 新建 | 一般市区 |  | 1224101414090271 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北绿地集团三新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2025-06-18
52918 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A01HLHE011007190 | 230109900010001925 | 新建 | 一般市区 |  | 1224110714139169 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年冰雪大世界灯杆10（C栋）（灯杆2）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | 2025-01-17 | 2025-03-27
52919 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 24A79HLHE011003544 | 230109900010001876 | 新建 | 密集市区 | 1224040313573938 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈松北绿水小区补点2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-11-19 | 2024-12-28
52920 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区域 | 25A01HLHE011002125 | 230109010010002046 | 新建 | 一般市区 |  | 1224112214170087 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年深哈万科城二期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-05-29 | 2025-06-16
52921 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A01HLHE011002894 | 230104900010002517 | 新建 | 一般市区 | 1224053013735528 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道外禧龙石材四路新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-07 | 2024-06-18
52922 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A01HLHE011002895 | 230104900010002518 | 新建 | 一般市区 | 1224053013735516 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道外禧龙石材一路新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-06 | 2024-06-18
52923 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A01HLHE011004360 | 230104900010002523 | 新建 | 密集市区 | 1224062413802082 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道外八区体育场(搬迁）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-12-04 | 2025-03-29
52924 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A01HLHE011004361 | 230104900010002524 | 新建 | 密集市区 | 1224062413802081 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道外南十四道街（搬迁）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-12-04 | 2025-03-29
52925 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A01HLHE011004660 | 230104900010002540 | 新建 | 一般市区 | 1224091114031455 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道外天恒山风景旅游区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-12 | 2024-09-21 | 2025-02-14 | 2025-03-29
52926 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A02HLHE011004004 | 230104900010002521 | 新建 | 密集市区 |  | 1224051513696803 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道外昆仑时代中心7号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-12-03 | 2024-12-18
52927 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A02HLHE011004579 | 230104900010002528 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797120 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年悦城231小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-05 | 2024-09-19 | 2024-11-26 | 2024-12-12 | 2024-12-26
52928 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A02HLHE011004664 | 230104900010002539 | 新建 | 一般市区 |  | 1224081313968092 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道外生活汇B2栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-12 | 2024-09-21
52929 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A02HLHE011004686 | 230104900010002537 | 新建 | 密集市区 |  | 1224040113566378 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道外南二道街38号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2025-03-05 | 2025-04-07
52930 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A02HLHE011004687 | 230104900010002536 | 新建 | 密集市区 |  | 1224040113566376 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年南十七道街与仁里街交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-13 | 2024-09-20
52931 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011003622 | 230104900010002520 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797117 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道外东都公园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-11-19 | 2024-12-12 | 2024-12-26
52932 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004146 | 230104900010002525 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796648 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道外区神吉集团新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 2024-12-03 | 2024-12-21 | 2024-12-26
52933 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004312 | 230104900010002527 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年FH道外大水晶街62号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-17 | 2024-08-20
52934 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004607 | 230104900010002535 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090414017699 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年FH道外哈尔滨友爱医院7号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-12-03 | 2024-12-21 | 2024-12-26
52935 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004609 | 230104900010002530 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090414017689 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年福汇东方B区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 2024-12-26
52936 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004610 | 230104900010002533 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090414017687 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年天河小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2024-12-26
52937 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004624 | 230104900010002534 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797113 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年优景美地新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2025-02-12 | 2025-02-27 | 2025-02-28
52938 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004688 | 230104900010002531 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090414017698 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年融创璟园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | 2024-12-26
52939 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004689 | 230104900010002532 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090414017688 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年云景拾里3号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31
52940 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004690 | 230104900010002529 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090414017705 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年新松璟樾宸光新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31
52941 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004691 | 230104900010002541 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033700 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道外集良街118号1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 2024-12-22 | 2024-12-30 | 2025-01-21
52942 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004692 | 230104900010002542 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797012 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年FH道外宝宇天邑环球港16栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-09-19
52943 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004810 | 230104900010002543 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797006 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道外中国工商银行新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-26
52944 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004827 | 230104900010002544 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797004 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年FH道外东都幸福里21号楼11层顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-24 | 2024-11-19 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-02-28
52945 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011004828 | 230104900010002545 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796728 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年FH道外东都幸福里38号楼10层顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-24 | 2024-11-19
52946 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A03HLHE011005331; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230104900010002546; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年东方庭园新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-10-21
52947 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011005361 | 230104900010002547 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224102214106554 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道外药六嘉园21栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-28 | 2024-11-08
52948 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011005686 | 230104900010002548 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224110614135477 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年桦树小区二期新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31
52949 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011007234 | 230104900010002557 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224122314238534 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年GH阿城白鱼泡湿地公园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 2025-03-29 | 2025-04-25 | 2025-05-29
52950 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011007242 | 230104900010002555 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224122314238535 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道外紫荆名都6号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 2025-03-20
52951 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 24A03HLHE011007243 | 230104900010002556 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224122314238537 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道外紫荆名都小区10号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-20
52952 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 25A01HLHE011000014 | 230104900010002526 | 新建 | 密集市区 | 1224053013735518 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道外北环辰能五金城宏站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-06 | 2025-01-16
52953 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 25A02HLHE011002132 | 230104900010002575 | 新建 | 密集市区 |  | 1224040113566393 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年星园小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-24 | 2025-04-24
52954 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道外区域 | 25A02HLHE011002440 | 230104900010002584 | 新建 | 一般市区 |  | 1224120214192586 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年巴洛克北山酒馆旁三楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 2025-06-18
52955 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011003122; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230102900010002995; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志哈牡148号站新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-06-24
52956 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A01HLHE011003390 | 230102900010002995 | 新建 | 农村 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈尚志哈牡148号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-15 | 2024-10-08
52957 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A05HLHE011003086 | 230102900010002996 | 新建 | 密集市区 |  | 1224040113566372 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年阳光印象新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-10-26 | 2024-12-16
52958 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A05HLHE011003149 | 230102900010002998 | 新建 | 密集市区 |  | 1224040113566394 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里金安向日葵15栋楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-10-26 | 2024-12-20
52959 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A05HLHE011003987 | 230102900010003029 | 新建 | 密集市区 |  | 1224062513807070 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里万科公园大道A4栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2025-05-15
52960 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A05HLHE011003988 | 230102900010003028 | 新建 | 密集市区 |  | 1224040113566395 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年经纬街与工厂街交口楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-05 | 2024-08-06
52961 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011001211 | 230102900010002993 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224031513506223 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年东煤宾馆(搬迁)新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28
52962 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011003054 | 230102900010002997 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224060613751930 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里公安局人民警察中心新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-11-24 | 2024-12-18 | 2025-03-20
52963 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011003624 | 230102900010003014 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797332 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年王家甸基站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 2024-11-24 | 2024-12-16 | 2024-12-27
52964 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011003726 | 230102900010003017 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里民生尚都北区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-19 | 2024-07-22
52965 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011004009 | 230102900010003030 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797043 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年天昊百年俪景新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2025-02-28
52966 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011004019 | 230102900010003032 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797041 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年西雅图水岸新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-11-19 | 2024-11-27 | 2024-12-26
52967 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011004142 | 230102900010003018 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797054 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年天鹅湾？赫郡新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 2024-12-31
52968 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011004144 | 230102900010003020 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796778 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里群力新建69（电信）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-12-05 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52969 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011004286 | 230102900010003025 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年群力天鹅湾小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-16 | 2024-08-20
52970 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011004402 | 230102900010003022 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796943 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年群力第七大道新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-12-01 | 2024-12-16 | 2024-12-30
52971 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011004536 | 230102900010003039 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797042 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年上实盛世江南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 2025-02-28
52972 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A06HLHE011004557 | 230102900010003035 | 新建 | 一般市区 | 1224082013987548 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里海富锦园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-09-07
52973 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A07HLHE011004558 | 230102900010003040 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090314014685 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里区安阳南七道街新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-09-07 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 2024-12-30
52974 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A15HLHE011004601 | 230102900010003038 | 新建 | 密集市区 | 1224071013879434 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里工商局1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-10-17 | 2024-12-30
52975 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011002945 | 230102900010002994 | 新建 | 一般市区 | 1223072612657491 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里长岭湖农场北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 2024-12-30
52976 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003191 | 230102900010003000 | 新建 | 密集市区 | 1224062013792497 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里运华广场西新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-12 | 2024-07-15
52977 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003192 | 230102900010003004 | 新建 | 一般市区 | 1224062013792491 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里程湖路新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-11-22 | 2024-12-30
52978 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003193 | 230102900010003006 | 新建 | 密集市区 | 1224062013792492 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里群力新苑南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-12-18 | 2024-12-31
52979 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003194 | 230102900010002999 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里河柏街和华兴街交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-19 | 2024-07-22
52980 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003196 | 230102900010003001 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里达道街宏站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-19 | 2024-07-22
52981 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003197 | 230102900010003005 | 新建 | 农村 | 1224053013735520 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里机场新发屯东新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2025-05-20
52982 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003350 | 230102900010003008 | 新建 | 农村 | 1224053013735519 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里机场高速肖家窝棚东新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 2025-06-12
52983 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003351 | 230102900010003009 | 新建 | 密集市区 | 1224062013792495 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里河政花园G19栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 2024-12-25 | 2024-12-30
52984 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003543 | 230102900010003012 | 新建 | 密集市区 | 1224062013792493 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里盛和天下南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 2024-12-21 | 2024-12-30
52985 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003578 | 230102900010003013 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里友谊西路融江路交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-20 | 2024-07-22
52986 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011003885 | 230102900010003015 | 新建 | 密集市区 | 1224052913732597 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里鑫都丽水雅居B5栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-30
52987 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011004026 | 230102900010003007 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里民生尚都一期馨园25栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-13 | 2024-08-14
52988 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011004365 | 230102900010003033 | 新建 | 乡镇 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里闫家岗农场二期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-21
52989 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011004366 | 230102900010003031 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里环湖南路新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-21
52990 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A25HLHE011004502 | 230102900010003034 | 新建 | 农村 | 1224081313966285 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里机场高架丰沃新农农牧科技有限公司新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2025-06-17 | 2025-06-18
52991 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A32HLHE011004801 | 230102900010003036 | 新建 | 一般市区 | 1224082413997039 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里哈尔滨应用职业技术学院二校区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-21 | 2024-09-25 | 2024-12-30 | 2024-12-30
52992 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A44HLHE011004993 | 230102900010003042 | 新建 | 一般市区 | 1224082213991518 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里机场扩建2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-12-02 | 2024-12-18
52993 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A45HLHE011004994 | 230102900010003044 | 新建 | 密集市区 | 1224092714065612 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里哈尔滨美通对面新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30
52994 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A47HLHE011005018 | 230102900010003046 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797257 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年悦庭清湾新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 2024-12-30
52995 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A49HLHE011005111 | 230102900010003048 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033606 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里新榆航空制造产业园（家属区）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-12-25 | 2024-12-30
52996 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A50HLHE011005156 | 230102900010003049 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里哈尔滨市中医院第一住院部新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-17 | 2024-10-22
52997 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A51HLHE011007165 | 230102900010003077 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224121614223743 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里区富力江湾6号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2025-02-17 | 2025-02-26 | 2025-02-26
52998 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A52HLHE011005194 | 230102010010003050 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797350 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年民众街91号商业大学新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2025-02-08 | 2025-02-26 | 2025-02-28
52999 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A53HLHE011005280 | 230102010010003047 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796951 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里区阳明滩大道星光耀新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2025-02-08 | 2025-02-27 | 2025-02-28
53000 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A57HLHE011005381 | 230102900010003051 | 新建 | 密集市区 | 1224101414091127 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里宜居家园北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-24 | 2024-10-25
53001 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A61HLHE011007241 | 230102900010003083 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224122314238546 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年溪岸艺墅1新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2025-01-14 | 2025-02-27 | 2025-02-28
53002 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A62HLHE011005531; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230102900010003053; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里溪湖嘉苑11栋新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-10-29
53003 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A63HLHE011005533 | 230102900010003054 | 新建 | 农村 |  | 1224090914025083 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里溪湖嘉苑3栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 2025-02-21 | 2025-03-28
53004 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A64HLHE011005534 | 230102900010003052 | 新建 | 农村 |  | 1224090914025085 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里溪湖嘉苑17栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 2025-02-10 | 2025-03-28
53005 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A67HLHE011005580 | 230102900010003056 | 新建 | 一般市区 |  | 1224102114102416 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里区中海寰宇天下新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-07 | 2024-11-10 | 2025-04-09 | 2025-06-10
53006 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A68HLHE011005581 | 230102900010003057 | 新建 | 一般市区 |  | 1224102114102414 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年中海寰宇天下新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-07 | 2024-11-10 | 2025-04-09 | 2025-06-10
53007 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A69HLHE011005583 | 230102010010003061 | 新建 | 一般市区 |  | 1224102114102420 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年新天地家园3号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-07 | 2024-11-10 | 2025-06-17
53008 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A70HLHE011005584 | 230102010010003058 | 新建 | 密集市区 |  | 1224040113566371 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年溪岸艺墅新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-07 | 2024-11-10 | 2025-02-17 | 2025-03-14
53009 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A81HLHE011006529 | 230102900010003070 | 新建 | 密集市区 | 1224112514174973 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里完达山1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-04 | 2024-12-09
53010 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A88HLHE011005707; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230102900010003053; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年道里溪湖嘉苑11栋新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-12
53011 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A94HLHE011005798 | 230102900010003016 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796786 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里省报1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2025-03-27 | 2025-03-27
53012 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A96HLHE011005937 | 230102900010003002 | 新建 | 密集市区 | 1224111114145741 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里彩虹彩印厂宏站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-19 | 2024-11-19
53013 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A97HLHE011005969; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230102900010003069; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里群力朗江路与友谊西路交口新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-19
53014 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 24A98HLHE011005970 | 230102900010003068 | 新建 | 密集市区 | 1224111114145743 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈道里达道街与河清街交口居民楼1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-19 | 2024-11-21
53015 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 25A05HLHE011002126 | 230102900010003116 | 新建 | 一般市区 |  | 1225032614452906 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年河政花园小区LT新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-24 | 2025-04-24
53016 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 25A05HLHE011002457 | 230102900010003121 | 新建 | 一般市区 |  | 1225010214259395 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年地工街与买卖街交口新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-05-28 | 2025-05-29
53017 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 25A06HLHE011000115 | 230102900010003095 | 新建 | 密集市区 | 1225010714275811 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈道里盛和天下G15栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-22 | 2025-01-24
53018 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 25A07HLHE011000116 | 230102900010003096 | 新建 | 一般市区 |  | 1224120914207452 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年安平街12号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 2025-05-07
53019 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 25A09HLHE011001487 | 230102900010003102 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年车辆招待所1新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-06-18
53020 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 25A25HLHE011000419 | 230102900010003098 | 新建 | 密集市区 | 1225021414335075 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈道里群力新城北区北侧新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-21 | 2025-02-23 | 2025-05-23
53021 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 25A25HLHE011000420 | 230102900010003024 | 新建 | 密集市区 | 1225012214309907 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年群力新城小区北区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-21 | 2025-02-23 | 2025-05-23
53022 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 25A25HLHE011000443 | 230102900010003097 | 新建 | 密集市区 | 1225012014304612 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈道里天微丽景苑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | 2025-06-18
53023 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 25A25HLHE011002734 | 230102900010003126 | 新建 | 农村 | 1225052914652291 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈道里万通学校旁新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-18
53024 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 道里区域 | 25B02HLHE011000003 | 230102040010003100 | 新建 | 住宅小区 |  |  | 4225031414410494 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年道里群力新城小区北区新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-28 | 2025-05-16 | 2025-06-16
53025 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 阿城区域 | 24A01HLHE011003147 | 230112900010001886 | 新建 | 县城 | 1224053013735521 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈阿城和平小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-07-30 | 2024-12-21 | 2024-12-30
53026 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 阿城区域 | 24A01HLHE011003148 | 230112900010001885 | 新建 | 县城 | 1224053013735522 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈阿城上京广场北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2024-07-30 | 2024-12-21 | 2024-12-30
53027 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 阿城区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011004966; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230112900010001888; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 县城; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈阿城印象华宅3栋新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-26
53028 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 阿城区域 | 24A01HLHE011004968 | 230112900010001888 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈阿城印象华宅3栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-11-04 | 2025-06-06 | 2025-06-11
53029 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 阿城区域 | 24A03HLHE011002939 | 230112900010001884 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060413746976 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年人民检察院后身(搬迁)新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 2025-02-11 | 2025-03-25
53030 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 阿城区域 | 25A01HLHE011002201 | 230112900010001918 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈阿城十八号搬迁新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-04-29 | 2025-04-29
53031 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 阿城区域 | 25A03HLHE011002220 | 230112900010001919 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1225042714566558 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年阿城东环大街(搬迁)新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-05-07 | 2025-05-09
53032 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011000051 | 230110900010002651 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224011513370188 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年横道小区新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-02-04 | 2024-02-22
53033 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011000052 | 230110900010002650 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224010813334139 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊电机二道街与幸福三道街交口新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-02-04 | 2024-02-22 | 2024-03-06 | 2024-03-25 | 2024-06-27
53034 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011000053 | 230110900010002649 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224010213304692 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊群乐街新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-15 | 2024-03-22 |  | 2024-03-27 | 2024-06-28
53035 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011000166 | 230110900010002652 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224011813386929 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊中山医院新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-02-04 | 2024-02-23 |  | 2024-03-25 | 2024-06-27
53036 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011002562 | 230110900010002668 | 新建 |  | 1116072288171712 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊化工厂新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2025-02-18 | 2025-05-23 | 2016-12-19
53037 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011002969 | 230110900010002669 | 新建 | 一般市区 | 1224053013735529 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊钢筋厂新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 2025-01-16 | 2025-03-29
53038 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011003874 | 230110900010002673 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796704 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊金源蓝城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-27 | 2024-07-29 | 2024-10-12 | 2024-12-18 | 2024-12-30
53039 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011003875 | 230110900010002672 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796973 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊华润中央公园（移动站址）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-27 | 2024-07-29 | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 2024-12-31
53040 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011003953 | 230110900010002675 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797079 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年新松璟荟祥府12号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-12-18 | 2024-12-30
53041 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011003954 | 230110900010002674 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797091 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年新松未来ONE新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-11-22 | 2024-12-30
53042 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004073 | 230110900010002676 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797080 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年万科金域悦府一期5号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-14 | 2024-08-17
53043 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004138 | 230110900010002679 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796962 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊四季印象2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-11-19 | 2024-12-18 | 2024-12-30
53044 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004139 | 230110900010002678 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224081313967154 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年天有为哈尔滨研究院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 2024-12-31
53045 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004301 | 230110900010002681 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224081513973123 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年万科智慧未来城2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-30
53046 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004303 | 230110900010002682 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796906 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年华侨名苑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 2024-11-22 | 2024-12-18 | 2024-12-31
53047 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004391 | 230110900010002677 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796963 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年香坊永泰城三期16栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 2024-12-31
53048 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004401 | 230110900010002680 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797325 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年香坊哈量1区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 2024-12-04 | 2024-12-17 | 2024-12-30
53049 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004540 | 230110900010002686 | 新建 | 一般市区 | 1224061713785357 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊汽轮机厂十四厂房新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-05 | 2024-09-12
53050 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004542 | 230110900010002688 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090314014690 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊市电视台新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 2024-12-30
53051 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004623 | 230110900010002690 | 新建 | 密集市区 | 1224090414016306 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊水木兰亭9栋新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-11-10
53052 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004671 | 230110900010002694 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090414017679 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年香坊新松玺樾府新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2025-02-28 | 2025-04-30
53053 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004674 | 230110900010002693 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090414017714 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年恒大时代广场新增新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-09-21
53054 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004675 | 230110900010002692 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090414017678 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年朝阳欣苑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-09-21 | 2024-12-03 | 2024-12-18 | 2024-12-30
53055 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011004681 | 230110900010002689 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113797081 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊泰山公寓新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | 2024-12-31
53056 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011005097 | 230110900010002700 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224090414017686 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年顺水小区4号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31
53057 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011005103; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230110900010002698; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年香坊安居社区15栋新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-12
53058 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011005104 | 230110900010002701 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033610 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年GH香坊锅炉厂新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31
53059 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011005270 | 230110900010002702 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033634 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊哈利路亚教堂新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-12-06 | 2024-12-18 | 2024-12-30
53060 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011005350 | 230110900010002704 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊东风小学东新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-12-10 | 2024-12-18
53061 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011005351; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230110900010002706; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年温哥华1期新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-10-24
53062 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011005354; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230110900010002695; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊韩家窝棚北新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-08
53063 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011005365 | 230110900010002707 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224102214106550 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊六院东1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-24 | 2024-10-28 | 2024-12-10 | 2024-12-18 | 2024-12-30
53064 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011005664; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230110900010002683; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊五院小区宏站1新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-08
53065 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011005689 | 230110900010002709 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224110614135489 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年绿地杨柳郡小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 2024-12-21 | 2024-12-31 | 2024-12-31
53066 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLHE011005706; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230110900010002697; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年香坊盛新领地新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-12
53067 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A01HLHE011007255 | 230110900010002726 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224123114256815 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年平房102国道5公里处1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-04-25 | 2025-06-04
53068 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A02HLHE011004468 | 230110900010002684 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224062113796703 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊天悦小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 2024-12-31
53069 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A02HLHE011005363 | 230110900010002699 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033633 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年温哥华森林二期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-12-24 | 2025-04-10
53070 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A02HLHE011006128 | 230110900010002710 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224111914163785 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年香坊区颐和文化小学校1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 2024-12-31
53071 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A03HLHE011007246 | 230110900010002722 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224122314238557 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年恒泰家园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 2025-04-30
53072 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 24A23HLHE011004672 | 230110900010002696 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224091214033572 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年哈香坊通天街安埠街交口FL新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-09-21 | 2024-11-28 | 2024-12-21 | 2024-12-30
53073 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 25A02HLHE011000017 | 230110010010002725 | 新建 | 一般市区 |  | 1224102114101841 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年农林街与农林五道街交口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-20 | 2025-02-20
53074 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 25A02HLHE011000404 | 230110900010002711 | 新建 | 一般市区 |  | 1224100814075431 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2024年香坊智慧未来城产业园6新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-26 | 2025-03-17
53075 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 25A02HLHE011000791 | 230110900010002729 | 新建 | 一般市区 |  | 1224081313968131 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈香坊果园街南LT新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-19 | 2025-03-26
53076 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 25A02HLHE011000792 | 230110900010002728 | 新建 | 一般市区 |  | 1224100814075430 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年万科智慧未来城B4新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-19 | 2025-03-26
53077 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 25A02HLHE011000793 | 230110900010002727 | 新建 | 一般市区 |  | 1224100814075428 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年万科智慧未来城A7新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-19 | 2025-03-26
53078 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区域 | 25A02HLHE011002090 | 230110900010002731 | 新建 | 一般市区 |  | 1224100814075435 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司哈尔滨市分公司2025年哈东之星小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-25 | 2025-05-08
53079 | 黑龙江 | 鹤岗 | 兴安区域 | 24A01HLHG011000164 | 230405900010001410 | 新建 | 密集市区 | 1224050713667263 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年鹤工农一道街农行楼上新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-15 | 2024-06-19 | 2024-08-29 | 2024-09-12 | 2024-12-24
53080 | 黑龙江 | 鹤岗 | 兴安区域 | 24A27HLHG011000675 | 230405010010001441 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年鹤岗旷山监查办公楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-12-30 | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-04-14
53081 | 黑龙江 | 鹤岗 | 兴安区域 | 24B02HLHG011000010 | 230405040010001412 | 新建 | 党政机关 |  | 4224071913915351 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年党校办公楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-12-24
53082 | 黑龙江 | 鹤岗 | 兴安区域 | 24B03HLHG011000003 | 230405040010001407 | 新建 | 党政机关 |  | 4224042413637051 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年质量技术监督局新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-12-03
53083 | 黑龙江 | 鹤岗 | 兴安区域 | 24B03HLHG011000004 | 230405040010001406 | 新建 | 党政机关 |  | 4224042413637050 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年中国海关新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-12-03
53084 | 黑龙江 | 鹤岗 | 兴安区域 | 24B03HLHG011000005 | 230405040010001408 | 新建 | 党政机关 |  | 4224042413637057 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年办事大厅食堂新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 2024-12-03
53085 | 黑龙江 | 鹤岗 | 兴安区域 | 24B03HLHG011000007 | 230405040010001409 | 新建 | 党政机关 |  | 4224042413637056 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年公安局大楼1号楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-03
53086 | 黑龙江 | 鹤岗 | 兴安区域 | 24B03HLHG011000011 | 230405040010001413 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224071913915352 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年京安焦化办公楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-12-24
53087 | 黑龙江 | 鹤岗 | 兴安区域 | 25A01HLHG011000073 | 230405900010001444 | 新建 | 一般市区 |  | 1225030614388696 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2025年鹤兴安南湖医院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-13 | 2025-03-21
53088 | 黑龙江 | 鹤岗 | 向阳区域 | 23A01HLHG011000457 | 230402500010001405 | 新建 | 一般市区 | 1223061512544279 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2023年鹤兴山松鹤I组团新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-29 | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-07-22
53089 | 黑龙江 | 鹤岗 | 向阳区域 | 23A08HLHG011000454 | 230402500010001414 | 新建 | 一般市区 | 1223092512833401 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2023年鹤东山公职小区新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-06-19
53090 | 黑龙江 | 鹤岗 | 向阳区域 | 24B01HLHG011000009 | 230402040010001428 | 新建 | 校园 |  |  | 4224092614062007 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年鹤岗东山师范校新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-14 | 2025-01-03 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-29
53091 | 黑龙江 | 鹤岗 | 向阳区域 | 24B02HLHG011000008 | 230402040010001426 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224042413637053 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年佰福顺超市新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-12-03
53092 | 黑龙江 | 鹤岗 | 向阳区域 | 24B03HLHG011000001 | 230402040010001425 | 新建 | 医院 |  | 4224042413637052 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年鸿仁医院新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-03
53093 | 黑龙江 | 鹤岗 | 向阳区域 | 24B03HLHG011000006 | 230402040010001427 | 新建 | 党政机关 |  | 4224042413637055 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年电业局后办公楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 2024-12-03
53094 | 黑龙江 | 鹤岗 | 向阳区域 | 25A01HLHG011000203 | 230402900010001438 | 新建 | 县城 | 1225040214493044 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2025年鹤东山宝泉岭博烨王朝新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-04-23 | 2025-05-12
53095 | 黑龙江 | 鹤岗 | 向阳区域 | 25A06HLHG011000254 | 230402900010001439 | 新建 | 密集市区 | 1224080113943138 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2025年鹤向阳颐和华府新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-05-12 | 2025-05-13
53096 | 黑龙江 | 鹤岗 | 向阳区域 | 25B01HLHG011000001 | 230402040010001431 | 新建 | 校园 |  | 4224112914188471 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2025年矿师新食堂新建室分项目 | 室分 | 2025-02-12 | 2025-03-11
53097 | 黑龙江 | 鹤岗 | 向阳区域 | 25B02HLHG011000002 | 230402040010001437 | 新建 | 医院 |  | 4225033114479956 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2025年鹤岗市第二人民医院新楼新建室分类项目 | 室分 | 2025-04-08
53098 | 黑龙江 | 鹤岗 | 绥萝区域 | 24A02HLHG011000389 | 230422900010001384 | 新建 | 农村 |  |  | 1224082013985756 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年鹤绥滨129县道新建铁塔类项目单项工程 | 宏站 | 2024-09-03 | 2024-12-13 | 2025-04-16 | 2025-04-16
53099 | 黑龙江 | 鹤岗 | 绥萝区域 | 24A11HLHG011000579 | 230422900010001391 | 新建 | 县城 | 1116013102303855 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年鹤岗绥滨县交警队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 2025-05-09 | 2016-12-23
53100 | 黑龙江 | 鹤岗 | 绥萝区域 | 24B03HLHG011000002 | 230421040010001430 | 新建 | 医院 |  | 4224042413637054 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年萝北县人民医院新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2024-12-24
53101 | 黑龙江 | 鹤岗 | 绥萝区域 | 25A01HLHG011000001 | 230422900010001390 | 新建 | 县城 | 1224101814100663 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2024年鹤岗绥滨县信用社家属楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-08 | 2025-04-14
53102 | 黑龙江 | 鹤岗 | 绥萝区域 | 25A12HLHG011000255 | 230422900010001393 | 新建 | 乡镇 | 1225010614269359 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鹤岗市分公司2025年鹤萝北鹤北防火塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-16
53103 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 23A01HLHH011000544 | 231182500010001474 | 新建 | 县城 |  | 1223092812856372 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2023年黑五市政协小区新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-11 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 2024-06-12
53104 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 23A01HLHH011000546 | 231182500010001473 | 新建 | 县城 |  | 1223092812856170 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2023年黑五市鼎盛世家高层新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-08 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 2024-06-12
53105 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 23A01HLHH011000548 | 231182500010001472 | 新建 | 乡镇 |  | 1223092812856169 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2023年黑五市景区卫生局新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-08 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 2024-06-12
53106 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 23A01HLHH011000617 | 231182500010001475 | 新建 | 县城 |  | 1223100712870008 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2023年五市发行新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-08 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-05-31 | 2024-08-26
53107 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000026 | 231182900010001482 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680881 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划61新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-03-12
53108 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000027 | 231182900010001490 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680884 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划64新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-03-12
53109 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000028 | 231182900010001492 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680886 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划66新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-03-12
53110 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000029 | 231182900010001491 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680888 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划67新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-03-12
53111 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000030 | 231182900010001484 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680892 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划70新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-03-12
53112 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000031 | 231182900010001481 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680885 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划65新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-03-12
53113 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000537 | 231182900010001483 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680870 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划52新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-26 | 2025-03-12
53114 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000538 | 231182900010001493 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680876 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划57新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-03-12
53115 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000539 | 231182900010001494 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680869 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划51新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-03-12
53116 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000540 | 231182900010001489 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680873 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划55新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-26 | 2025-03-12
53117 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000541 | 231182900010001485 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680891 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划69新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-03-12
53118 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000542 | 231182900010001487 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680872 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划54新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-26 | 2025-03-12
53119 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000544 | 231182900010001496 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680878 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划58新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-03-12
53120 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000546 | 231182900010001486 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680879 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划59新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-03-12
53121 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000548 | 231182900010001495 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680883 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划63新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-03-12
53122 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000549 | 231182900010001488 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680882 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市铁路规划62新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-03-12
53123 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000559 | 231182900010001515 | 新建 | 农村 |  | 1224060713758747 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年太平村五队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53124 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000560 | 231182900010001516 | 新建 | 农村 |  | 1224060713758748 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年团结东升村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53125 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000561 | 231182900010001513 | 新建 | 农村 |  | 1224060713758749 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年永丰农场三队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53126 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000585 | 231182900010001514 | 新建 | 县城 |  | 1224060713758746 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年五市职教汽维中心新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-12-26
53127 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A01HLHH011000607 | 231182900010001518 | 新建 | 乡镇 | 1224050713667285 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年景区新镇回迁商业街新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-11-02 | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 2025-05-13
53128 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000348 | 231182900010001506 | 新建 | 县城 |  | 1224032213538127 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年四季康城-BB新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53129 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000349 | 231182900010001507 | 新建 | 县城 |  | 1224032213538131 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年鼎盛世家多层-BB新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53130 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000350 | 231182900010001508 | 新建 | 县城 |  | 1224032213538132 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年圣禾二期-BB新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53131 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000351 | 231182900010001509 | 新建 | 县城 |  | 1224032213538133 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年圣禾小区-BB新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53132 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000352 | 231182900010001512 | 新建 | 乡镇 |  | 1224032113534402 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年沾河高级中学新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53133 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000353 | 231182900010001505 | 新建 | 县城 |  | 1224032213538125 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年海丽维-BB新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53134 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000354 | 231182900010001503 | 新建 | 县城 |  | 1224032213538105 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年兴隆花园-BB新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53135 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000355 | 231182900010001502 | 新建 | 乡镇 |  | 1224032113534403 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年景区佳苑二号新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53136 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000356 | 231182900010001504 | 新建 | 农村 |  | 1224032213538122 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年四合村-BB新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53137 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000357 | 231182900010001511 | 新建 | 县城 |  | 1224032213538135 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年锦绣东城-BB新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2024-07-17
53138 | 黑龙江 | 黑河 | 五大连池区域 | 24A03HLHH011000358 | 231182900010001510 | 新建 | 县城 |  | 1224032213538134 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年第五大道-BB新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 2024-07-17
53139 | 黑龙江 | 黑河 | 北安区域 | 23A01HLHH011000543 | 231181500010001467 | 新建 | 县城 |  | 1223092112822423 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2023年北安农委新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2024-07-01 | 2024-09-26 | 2024-09-29
53140 | 黑龙江 | 黑河 | 北安区域 | 24A01HLHH011000604 | 231181900010001471 | 新建 | 农村 |  | 1224070413847456 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年北安建设农场第六管理区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-27 | 2024-09-18 | 2024-11-08 | 2024-11-16 | 2024-12-09
53141 | 黑龙江 | 黑河 | 北安区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A02HLHH011000277; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 231181900010001469; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 县城; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑北安精神病院NR2024新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-05-10
53142 | 黑龙江 | 黑河 | 北安区域 | 24B01HLHH011000002 | 231181040010001470 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224051113685792 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年北安人民医院（二号楼）新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 2025-05-23 | 2025-05-28
53143 | 黑龙江 | 黑河 | 北安区域 | 25A04HLHH011000189 | 231181900010001509 | 新建 | 县城 |  |  | 1225042114538204 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2025年北安润城国际搬迁站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-27 | 2025-04-28
53144 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 23A01HLHH011000547 | 231121500010001519 | 新建 | 农村 |  | 1223013112055378 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2023年黑嫩江珍珠岩新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-13 | 2024-11-04 | 2024-11-05
53145 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 24A01HLHH011000600 | 231121900010001527 | 新建 | 农村 |  | 1224070413847458 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年嫩江马鞍山村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-26
53146 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 24A01HLHH011000605 | 231121900010001528 | 新建 | 农村 |  |  | 1224071513895937 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年紫金5公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-11-12 | 2024-11-29
53147 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 24A01HLHH011000642 | 231121900010001531 | 新建 | 农村 |  | 1224082213993163 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年嫩江高峰公园-联通新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 2024-12-19
53148 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 24A02HLHH011000290 | 231121900010001525 | 新建 | 县城 |  | 1224032113534398 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年特殊教育学校新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-08-27 | 2024-11-12 | 2024-12-09
53149 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 24A03HLHH011000369 | 231121900010001526 | 新建 | 农村 |  | 1224052113711259 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年嫩江祯祥村委会新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-31 | 2024-06-02 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-09-04
53150 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 24A09HLHH011000649 | 231121900010001529 | 新建 | 农村 |  | 1224082213993158 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年嫩江西荒村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-12
53151 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 24A11HLHH011000775 | 231121900010001532 | 新建 | 县城 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年嫩江铁路货场新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-25 | 2024-11-27
53152 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 25A04HLHH011000198 | 231121900010001535 | 新建 | 农村 |  | 1225031914424261 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2025年七星泡27队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-26 | 2025-06-06
53153 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 25A05HLHH011000201; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 231121900010001537; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 乡镇; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2025年九三电业局后院新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2025-05-26
53154 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 25A05HLHH011000202 | 231121900010001538 | 新建 | 县城 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2025年嫩江锦绣家园南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-30 | 2025-06-06
53155 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 25A06HLHH011000203 | 231121900010001539 | 新建 | 农村 |  | 1225060114662026 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2025年嫩江珍珠岩村新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-06-09 | 2025-06-10
53156 | 黑龙江 | 黑河 | 嫩江区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 25A06HLHH011000208; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 231121900010001540; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 县城; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2025年嫩江国税家园北新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2025-06-18
53157 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000021 | 231124900010001401 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680867 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划49新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-02-13
53158 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000022 | 231124900010001405 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680866 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划48新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-02-13
53159 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000023 | 231124900010001397 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680868 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划50新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-02-13
53160 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000024 | 231124900010001403 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680848 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划41新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-02-13
53161 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000025 | 231124900010001393 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680845 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划38新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-25 | 2025-02-13
53162 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000532 | 231124900010001394 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680843 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划37新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-02-13
53163 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000533 | 231124900010001402 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680850 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划42新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-02-13
53164 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000534 | 231124900010001396 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680847 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划40新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-26 | 2025-02-13
53165 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000535 | 231124900010001406 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680861 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划43新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-02-13
53166 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000536 | 231124900010001398 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680862 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划44新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-02-13
53167 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000543 | 231124900010001399 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680863 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划45新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-02-13
53168 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000545 | 231124900010001404 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680865 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划47新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-02-23
53169 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000547 | 231124900010001400 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680864 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划46新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-02-23
53170 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A01HLHH011000550 | 231124900010001395 | 新建 | 农村 |  | 1223080312680846 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年孙吴铁路规划39新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2025-02-13
53171 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A11HLHH011000636 | 231124900010001411 | 新建 | 农村 |  | 1224090214012467 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑孙吴前进林场新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-27
53172 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A12HLHH011000637 | 231124900010001412 | 新建 | 农村 |  | 1224090214012466 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑孙吴G202国道新建2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-27
53173 | 黑龙江 | 黑河 | 孙吴区域 | 24A23HLHH011000667 | 231124900010001413 | 新建 | 农村 |  |  | 1224101214087013 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河孙吴县S204省道新建14新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-31
53174 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A01HLHH011000595 | 231102900010001652 | 新建 | 一般市区 |  | 1224080913961953 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河学院明德楼前新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-11-11 | 2024-11-16 | 2024-12-09
53175 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A01HLHH011000596 | 231102900010001654 | 新建 | 农村 |  | 1224070413847457 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河爱辉区老公司村委会新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-27
53176 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A01HLHH011000598 | 231102900010001651 | 新建 | 一般市区 |  | 1224080913961987 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河学院美术楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-10-31 | 2024-11-18 | 2024-12-09
53177 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A01HLHH011000599 | 231102900010001653 | 新建 | 一般市区 |  | 1224080913961985 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河学院食堂搬迁新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-10-31 | 2024-11-16 | 2024-12-09
53178 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A01HLHH011000601 | 231102900010001655 | 新建 | 农村 |  | 1224070413847455 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河市爱辉区青松山村委会新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-10-31 | 2024-11-16 | 2024-11-27
53179 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A01HLHH011000602 | 231102900010001633 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032113534401 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河新铁路集团新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-30
53180 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A01HLHH011000639 | 231102900010001656 | 新建 | 农村 | 1224062013792163 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑黑河S211省道新建1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-25
53181 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A10HLHH011000635 | 231102900010001650 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052313719127 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河石柜沟新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-31
53182 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A10HLHH011000666 | 231102900010001632 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032113534400 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河市健康中心新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 2025-03-13 | 2025-03-13
53183 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A11HLHH011000762 | 231102900010001955 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224110714139318 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年爱辉区永安一品新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-14
53184 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A13HLHH011000638 | 231102900010001952 | 新建 | 农村 |  | 1224090214012465 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑黑河G202国道新建4新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-12 | 2025-03-13
53185 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A13HLHH011000641 | 231102900010001658 | 新建 | 农村 | 1224062013792168 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑黑河S211省道新建13新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-25
53186 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A16HLHH011000640 | 231102900010001659 | 新建 | 农村 | 1224062013792166 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑黑河S211省道新建16新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-25
53187 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A17HLHH011000660 | 231102900010001660 | 新建 | 农村 | 1224062013792165 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑黑河S211省道新建4新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-27
53188 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A18HLHH011000661 | 231102900010001657 | 新建 | 农村 | 1224062013792162 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑黑河S211省道新建2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-27
53189 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A19HLHH011000662 | 231102900010001661 | 新建 | 农村 | 1224062013792169 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑黑河S211省道新建12新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-25
53190 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A20HLHH011000663 | 231102900010001954 | 新建 | 农村 | 1224062013792164 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑黑河S211省道新建17新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-04-30
53191 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24A21HLHH011000664 | 231102900010001953 | 新建 | 农村 | 1224062013792167 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑黑河S211省道新建14新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-04-30
53192 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24B01HLHH011000001 | 231102040010001634 | 新建 | 交通枢纽 |  | 4224032113537157 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河市工业园区口岸新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-10 | 2024-12-26
53193 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 24B12HLHH011000003 | 231102040010001602 | 新建 | 大型场馆 |  | 4223072712658010 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年黑河永安一品希尔顿酒店新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-27 | 2025-04-28 | 2025-05-23 | 2025-05-30
53194 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 25A02HLHH011000001 | 231102900010001963 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224110714139308 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2025年黑河市爱辉区书香世家新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 2025-03-30 | 2025-04-30
53195 | 黑龙江 | 黑河 | 爱辉区域 | 25A04HLHH011000188 | 231102900010001964 | 新建 | 一般市区 |  | 1225021114326901 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2025年黑河爱辉区凤栖潮鸣新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-25
53196 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A02HLHH011000045 | 231123900010001354 | 新建 | 县城 |  | 1224031913522287 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克职业中学新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-28 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-15 | 2024-09-04
53197 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A03HLHH011000292 | 231123900010001355 | 新建 |  |  | 1220101809532205 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克体育场北新建新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 2024-10-29 | 2024-11-21 | 2021-03-24
53198 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A03HLHH011000370 | 231123900010001356 | 新建 | 县城 |  | 1224052113711251 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克状元小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-25 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-28
53199 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A03HLHH011000655 | 231123900010001360 | 新建 | 农村 |  |  | 1224091914044234 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克S204新建3新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-31
53200 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A04HLHH011000650 | 231123900010001361 | 新建 | 农村 |  |  | 1224091914044233 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克S204新建4新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-31
53201 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A05HLHH011000656 | 231123900010001362 | 新建 | 农村 |  |  | 1224091914044232 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克S204新建5新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-31
53202 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A06HLHH011000653 | 231123900010001364 | 新建 | 农村 |  |  | 1224091914044230 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克S204新建6新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-31
53203 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A07HLHH011000646 | 231123900010001365 | 新建 | 农村 |  |  | 1224091914044229 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克S204新建7新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-31
53204 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A09HLHH011000652 | 231123900010001367 | 新建 | 农村 |  |  | 1224091914044228 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克新建9大平台道路（S204辅路）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-12 | 2025-03-13
53205 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A11HLHH011000654 | 231123900010001359 | 新建 | 农村 |  |  | 1224091914044231 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克S204新建1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-31
53206 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A11HLHH011000763 | 231123900010001368 | 新建 | 农村 |  |  | 1224110714139230 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克农场17队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-03-12 | 2025-04-07 | 2025-04-29
53207 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A15HLHH011000658 | 231123900010001363 | 新建 | 农村 |  |  | 1224091914044235 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克S204新建2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-31
53208 | 黑龙江 | 黑河 | 逊克区域 | 24A16HLHH011000659 | 231123900010001366 | 新建 | 农村 |  |  | 1224091914044227 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司黑河市分公司2024年逊克S204新建8新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-31
53209 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 24A11HLJX011000207 | 230382900010001576 | 新建 | 农村 | 1224061413780103 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡密山八五七25连新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-12 | 2024-10-16 | 2024-12-04 | 2025-05-09
53210 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 24A11HLJX011000215 | 230382900010001574 | 新建 | 农村 | 1224061413780105 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡密山857农场14连新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-12 | 2024-10-16 | 2024-12-04 | 2025-05-09
53211 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 24A11HLJX011000216 | 230382900010001575 | 新建 | 农村 | 1224061413780104 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡密山八五七5连新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-12 | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 2025-05-09
53212 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 24A11HLJX011000217 | 230382900010001573 | 新建 | 农村 | 1224061413780107 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡密山G501新建3新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2024-10-05 | 2024-11-19 | 2024-12-19 | 2025-03-31
53213 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 24A11HLJX011000227 | 230382900010001579 | 新建 | 县城 | 1224053113740849 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡密山八五七家园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-12-30
53214 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 24A11HLJX011000263 | 230382900010001571 | 新建 | 农村 | 1224061413780109 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡密山G501新建1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-23 | 2024-10-25 | 2024-11-11 | 2024-12-19 | 2024-12-31
53215 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 24A11HLJX011000305 | 230382900010001572 | 新建 | 农村 | 1224061413780108 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡密山G501新建2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-06 | 2024-11-15 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2024-12-31
53216 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 24A11HLJX011000309 | 230382900010001580 | 新建 | 县城 | 1224080613950799 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡密山农电局新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-26 | 2024-12-26 | 2025-01-22
53217 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 25A12HLJX011000178 | 230382900010001597 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年密山市-长青村-铁塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-11 | 2025-04-16
53218 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 25A12HLJX011000179 | 230382900010001596 | 新建 | 县城 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年密山市-粮食储备库-铁塔（新）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-17 | 2025-06-13
53219 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 25A12HLJX011000209 | 230382900010001598 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年密山长青村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-07 | 2025-05-07
53220 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 25A12HLJX011000321; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230382900010001603; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 乡镇; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年密山市-兴凯2号-铁塔新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2025-05-29
53221 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 25A21HLJX011000001 | 230382900010001590 | 新建 | 农村 |  | 1224100814075512 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年鸡密山金银库二组北侧广石原场新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-09 | 2025-04-22
53222 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 25A21HLJX011000319 | 230382900010001599 | 新建 | 农村 |  | 1225042214545265 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年鸡密山二闸西侧新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-29
53223 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 25A21HLJX011000320 | 230382900010001600 | 新建 | 农村 |  | 1225042214545266 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年鸡密山兴凯湖19队新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-05-29
53224 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 25A31HLJX011000317 | 230382900010001601 | 新建 | 农村 |  |  | 1225042514560599 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年兴凯湖农场东北林子新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-28
53225 | 黑龙江 | 鸡西 | 密山区域 | 25A31HLJX011000318 | 230382900010001602 | 新建 | 农村 |  |  | 1225042514560598 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年鸡密山蜂蜜山景区新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-05-28
53226 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000208 | 230381900010001515 | 新建 | 农村 | 1224061413780112 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建11新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2025-03-31
53227 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000209 | 230381900010001517 | 新建 | 农村 | 1224061413780113 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建13新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | 2025-03-31
53228 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000210 | 230381900010001518 | 新建 | 农村 | 1224061413780110 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建14新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2025-03-31
53229 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000211 | 230381900010001505 | 新建 | 农村 | 1224061413780102 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-11-12 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2025-03-31
53230 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000212 | 230381900010001516 | 新建 | 农村 | 1224061413780111 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建12新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2025-03-31
53231 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000213 | 230381900010001513 | 新建 | 农村 | 1224061413780094 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建9新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-11-07 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | 2025-03-31
53232 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000214 | 230381900010001514 | 新建 | 农村 | 1224061413780093 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建10新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | 2025-03-31
53233 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000218 | 230381900010001512 | 新建 | 农村 | 1224061413780095 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建8新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-11-07 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | 2025-03-31
53234 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000219 | 230381900010001509 | 新建 | 农村 | 1224061413780098 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建5新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2025-03-31
53235 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000220 | 230381900010001508 | 新建 | 农村 | 1224061413780100 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建4新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-14 | 2024-11-13 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2025-03-31
53236 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000221 | 230381900010001507 | 新建 | 农村 | 1224061413780101 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建3新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-11-11 | 2024-12-04 | 2024-12-29 | 2025-03-31
53237 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000222 | 230381900010001506 | 新建 | 农村 | 1224061413780099 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-19 | 2024-11-11 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2025-03-31
53238 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000223 | 230381900010001511 | 新建 | 农村 | 1224061413780096 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建7新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-16 | 2024-11-09 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2025-03-31
53239 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000224 | 230381900010001510 | 新建 | 农村 | 1224061413780097 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林S201新建6新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-14 | 2024-11-09 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2025-03-31
53240 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000235 | 230381900010001520 | 新建 | 县城 | 1224053113740850 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡虎林中欧丽景新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-25 | 2024-09-26 | 2024-12-02 | 2024-12-24 | 2024-12-30
53241 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A11HLJX011000361 | 230381900010001523 | 新建 | 县城 | 1016120502548832 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年虎林中心路西新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 2024-12-24 | 2017-01-18
53242 | 黑龙江 | 鸡西 | 虎林区域 | 24A31HLJX011000069 | 230381900010001496 | 新建 | 县城 |  |  | 1224021813435411 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年虎林-好时光-铁塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-10-23 | 2024-11-26 | 2024-11-29
53243 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡东区域 | 24B31HLJX011000019 | 230321040010001423 | 新建 | 党政机关 |  |  | 4224061413780081 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡东县公安局新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-25 | 2024-10-22 | 2024-12-04
53244 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A03HLJX011000362 | 230302900010001869 | 新建 | 密集市区 | 1117042588597312 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年滴道火车站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | 2017-04-25
53245 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A11HLJX011000108 | 230302900010001853 | 新建 |  | 1220021508634985 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡城子工商银行新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-26 | 2024-07-19 | 2024-09-14 | 2024-09-29 | 2020-09-21
53246 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A11HLJX011000127 | 230302900010001855 | 新建 |  | 1116013102583445 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡冠区人寿保险新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-17 | 2024-06-04 | 2024-10-31 |  | 2016-12-19
53247 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A11HLJX011000226 | 230302900010001859 | 新建 | 密集市区 | 1224053113740845 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡鸡冠南岗哈尔滨银行新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-12-30
53248 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A11HLJX011000236 | 230302900010001861 | 新建 | 密集市区 | 1224053113740846 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡鸡冠山水文苑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-11-25 | 2024-12-30
53249 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A11HLJX011000261 | 230302900010001863 | 新建 | 一般市区 | 1217081400502527 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年滴道金山村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2018-01-17
53250 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A11HLJX011000358 | 230302900010001871 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年恒山区-恒安家园-铁塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-11 | 2024-12-17
53251 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A21HLJX011000081 | 230302900010001847 | 新建 |  |  | 1218070205778770 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年联通城子河中学新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-25 | 2024-06-07 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2018-08-28
53252 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A21HLJX011000343 | 230303900010001464 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年滴道区大半道新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-11-26 | 2024-12-09
53253 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A21HLJX011000363 | 230302900010001868 | 新建 | 密集市区 |  | 1224080913962893 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡冠红胜洗浴新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-21 | 2024-12-11 | 2025-01-08 | 2025-01-08
53254 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A31HLJX011000260 | 230302900010001864 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1116013102825982 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年滴道区-同乐七组团-铁塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 2016-12-19
53255 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A31HLJX011000356 | 230302900010001867 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1224061213768243 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡冠河畔家园2号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-16 | 2024-10-25 | 2024-12-03 | 2024-12-19 | 2024-12-24
53256 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A31HLJX011000357 | 230302900010001872 | 新建 | 县城 |  |  | 1224061213768249 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年恒山红旗高层新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-11 | 2024-12-17
53257 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A31HLJX011000410; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230302900010001866; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡冠碧桂园新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-25
53258 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24A31HLJX011000411 | 230302900010001873 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1116013103128551 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年退伍精神病院新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2016-12-19
53259 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24B21HLJX011000014 | 230302040010001848 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224041113594469 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年龙城花园多层负一层宴会厅新建室分项目 | 室分 | 2024-08-28 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-31
53260 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24B21HLJX011000015 | 230302040010001851 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224041113594473 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年光影艺术中心新建室分项目 | 室分 | 2024-08-28 | 2024-10-21 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-30
53261 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24B21HLJX011000016 | 230302040010001849 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224041113594471 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年麦浪KTV新建室分项目 | 室分 | 2024-08-28 | 2024-10-21 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-30
53262 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24B21HLJX011000017 | 230302040010001850 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224041113594472 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年金域华庭新建室分项目 | 室分 | 2024-08-28 | 2024-10-21 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-30
53263 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24B21HLJX011000018 | 230302040010001852 | 新建 | 医院 |  | 4224041113594475 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡西市中医特色重点医院新建室分项目 | 室分 | 2024-08-29 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-03-28
53264 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24B21HLJX011000020 | 230302040010001858 | 新建 | 党政机关 |  | 4224041113594470 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年wujingzhiduixinzhi（祥光越秀三期）新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-30 | 2024-10-21 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-27
53265 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24B21HLJX011000021 | 230302040010001857 | 新建 | 大型场馆 |  | 4224051513696740 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡西鸡冠_体育运动中心_GX_SF_N1_E新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-30 | 2024-10-22 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 2025-03-28
53266 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24B21HLJX011000022; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230302040010001856; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 楼宇其它; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼宇类; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡西鸡冠_华府天成_TT_SF_N1_E新建室分类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2025-04-25
53267 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 24B31HLJX011000013 | 230302040010001846 | 新建 | 大型场馆 |  |  | 4224032913562348 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡西市文体中心场平站新建室分项目 | 室分 | 2024-09-13 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-27
53268 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 25A12HLJX011000177 | 230302900010001899 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年局一中新建新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-11 | 2025-04-18
53269 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 25B21HLJX011000005 | 230302040010001856 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224051513696741 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2024年鸡西鸡冠_华府天成_TT_SF_N1_E新建室分类项目 | 室分 | 2025-06-17 | 2025-06-17
53270 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 25B31HLJX011000002; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230302040010001876; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 楼宇其它; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼宇类; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年碧桂园新建室分类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2025-01-10
53271 | 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西区域 | 25B31HLJX011000004 | 230302040010001877 | 新建 | 商务楼宇 |  |  | 4225012114306559 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司鸡西市分公司2025年鸡冠区碧桂园小区地停站新建室分类项目 | 室分 | 2025-01-24 | 2025-03-04 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-04-24
53272 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 23A26HLJM011000728 | 230833500010001460 | 新建 | 农村 |  | 1223070512601324 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年黑瞎子岛宝塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-12-20
53273 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A05HLJM011001126 | 230881900010001456 | 新建 | 农村 | 1224090914025880 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳建三江鸭绿河4区东4公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-10-31 | 2024-11-26 | 2025-02-27 | 2025-03-29
53274 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A06HLJM011001127 | 230881900010001462 | 新建 | 农村 | 1224090914025876 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳建三江浓江九区北5公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-26 | 2024-10-05 | 2024-11-26 | 2025-02-27 | 2025-04-25
53275 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A07HLJM011001128 | 230881900010001458 | 新建 | 农村 | 1224090914025875 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳抚远建黑高速点8新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-24 | 2024-10-10 | 2025-01-26 | 2025-02-27 | 2025-04-25
53276 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A08HLJM011001129 | 230881900010001459 | 新建 | 农村 | 1224090914025882 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳抚远寒葱沟东高速口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-24 | 2024-10-31 | 2024-12-09 | 2025-02-27 | 2025-03-29
53277 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A09HLJM011001130 | 230881900010001463 | 新建 | 农村 | 1224090914025881 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳建三江鸭绿河5区东5公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-24 | 2024-10-31 | 2024-11-26 | 2025-02-27 | 2025-03-29
53278 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A10HLJM011001131; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230881900010001457; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳建三江鸭绿河农场东4公里新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-24
53279 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A26HLJM011001054 | 230881900010001453 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052313717513 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳同江卫东西3公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-10-05 | 2024-11-22 | 2025-02-27
53280 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A26HLJM011001055 | 230881900010001454 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052313717512 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳同江街津口中药加工厂新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-10-03 | 2024-11-22 | 2025-02-27
53281 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A26HLJM011001056 | 230881900010001452 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052313717516 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年同江S307省道补点一新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-10-30 | 2024-11-26 | 2025-02-27
53282 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A26HLJM011001057 | 230881900010001450 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052313717515 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年同江S307补点三新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-10-29 | 2024-11-26 | 2025-02-27
53283 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A26HLJM011001059 | 230881900010001451 | 新建 | 农村 |  |  | 1224052313717514 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳同江307江边大拐弯新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-10-29 | 2024-11-22 | 2025-02-27
53284 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A26HLJM011001063 | 230881900010001461 | 新建 | 农村 |  | 1224073113941065 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳同江勤得利6队北1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-10-03 | 2024-11-14 | 2025-02-27 | 2025-03-12
53285 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A26HLJM011001064 | 230881900010001464 | 新建 | 农村 |  | 1224073113941066 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年红卫3对北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-09-28 | 2024-11-14 | 2025-02-27 | 2025-03-12
53286 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A26HLJM011001065 | 230881900010001460 | 新建 | 农村 |  | 1224073113941064 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年建三江S307省道补点二新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-10-19 | 2024-11-14 | 2025-02-27 | 2025-03-12
53287 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A26HLJM011001066 | 230881900010001466 | 新建 | 农村 |  | 1224073113941068 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年建三江S307省道补点三新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-09-28 | 2024-11-14 | 2025-02-27 | 2025-03-12
53288 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A26HLJM011001067 | 230881900010001465 | 新建 | 农村 |  | 1224073113941067 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年建三江S307省道补点一新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-09-28 | 2024-11-14 | 2025-02-27 | 2025-03-12
53289 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24A55HLJM011001177 | 230881900010001468 | 新建 | 农村 | 1224092714065609 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯建三江鸭绿河农场东4公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2025-01-26 | 2025-02-27 | 2025-04-25
53290 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24B26HLJM011000024 | 230881040010001448 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224031913525054 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年建三江百货大楼新建室分项目 | 室分 | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53291 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24B26HLJM011000056 | 230881040010001449 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224031913525055 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年建三江久昌购物中心新建室分项目 | 室分 | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2025-03-26
53292 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24B35HLJM011000127 | 230881040010001469 | 新建 | 交通枢纽 |  | 4224111514155972 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯抚远火车站新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-03 | 2024-12-12 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 2025-03-30
53293 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 24B40HLJM011000132 | 230881040010001455 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224062513806763 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年同江宴道宾馆新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2025-03-25
53294 | 黑龙江 | 佳木斯 | 同抚区域 | 25A01HLJM011000146 | 230881900010001490 | 新建 | 县城 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年佳抚远三小新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-27 | 2025-04-02
53295 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 22B03HLJM0100085 | 230804040010001483 | 新建 | 医院 |  | 4222063011470696 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2022年佳木斯市传染病医院门诊部新建室分项目 | 室分 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53296 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 23B26HLJM011000065 | 230811040010001945 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223110313043988 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年黑龙江星辰创新科技企业孵化园区新建室分类项目 | 室分 | 2024-04-18 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-10-30
53297 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 23B26HLJM011000067 | 230811040010001949 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223110313043992 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年君诚汤泉洗浴新建室分类项目 | 室分 | 2024-04-17 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-10-30
53298 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011000744 | 230804900010001518 | 新建 |  | 1220041508906279 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳前进八一宾馆新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-14 | 2024-12-26 | 2024-12-26 |  | 2020-06-29
53299 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011000746 | 230804900010001517 | 新建 |  |  |  | 1015091300444026 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年电信_前进_共享移动佳农校第五教学实训楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-14 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | 2017-04-15
53300 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011000748 | 230804900010001516 | 新建 |  | 1220030308693595 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳前进农技学校新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-14 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 2020-04-28
53301 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011000752 | 230805900010001866 | 新建 |  | 1220022508665971 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳东风农药化工新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-14 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2020-06-29
53302 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011000891 | 230804900010001529 | 新建 | 密集市区 |  | 1116013102939681 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年航道局新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-10-29 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2016-12-20
53303 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011000896 | 230805900010001867 | 新建 | 密集市区 |  | 1220090409415398 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯东郊机场新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | 2021-04-08
53304 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011000979 | 230804900010001531 | 新建 | 一般市区 |  | 1222082211657553 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年烟草公司新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-10-29 | 2024-12-06 | 2024-12-28 | 2024-06-25
53305 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011001053 | 230804900010001522 | 新建 | 一般市区 |  | 1224062513806682 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年外滩公园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-11-06 | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 2025-03-10
53306 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011001058 | 230804900010001519 | 新建 | 一般市区 |  | 1224062513806685 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年启航广场新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-11-06 | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 2025-03-10
53307 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011001060 | 230804900010001520 | 新建 | 密集市区 |  | 1224062513806684 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年灯塔广场新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-11-06 | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 2025-03-10
53308 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A26HLJM011001061 | 230804900010001521 | 新建 | 一般市区 |  | 1224062513806683 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年铁锚广场新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-11-06 | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 2025-03-10
53309 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24A42HLJM011001436 | 230804900010001574 | 新建 | 密集市区 | 1220041508906242 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年九小南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2020-08-31
53310 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B03HLJM011000093 | 230804040010001545 | 新建 | 医院 |  | 4224102414110130 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年新中医医院新建室分项目 | 室分 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2025-03-25
53311 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B04HLJM011000094 | 230804040010001543 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224102414110131 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年宜嘉秀庭新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-29
53312 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B05HLJM011000095 | 230804040010001544 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224102914118675 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳郊区聚佳人才社区新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2025-03-26
53313 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B06HLJM011000096 | 230811040010001969 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224010213304728 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯中心医院外科楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53314 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B07HLJM011000097 | 230811040010001968 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224010213304729 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯中心医院康复楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53315 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B08HLJM011000098 | 230811040010001967 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224010213304727 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯中心医院急诊楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53316 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B09HLJM011000099 | 230804040010001533 | 新建 | 大型场馆 |  | 4224073113940722 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳向阳佳木斯艺术剧院新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-03-25
53317 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B10HLJM011000100 | 230804040010001562 | 新建 | 党政机关 |  | 4224111214147567 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳郊区聚佳人才社区C栋新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2025-03-25
53318 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B11HLJM011000101 | 230804040010001558 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147563 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校第二教学实训楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-28
53319 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B12HLJM011000102 | 230804040010001560 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147565 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校第六教学实训楼新建室分项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-27
53320 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B13HLJM011000103 | 230804040010001559 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147566 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校第四教学实训楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-27
53321 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B14HLJM011000104 | 230804040010001561 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147564 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校第五教学实训楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-27
53322 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B15HLJM011000105 | 230804040010001557 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147562 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校第一教学实训楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-27
53323 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B16HLJM011000106 | 230804040010001551 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147561 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校明德楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-04-02
53324 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B17HLJM011000107 | 230804040010001555 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147560 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校第二食堂新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-04-15
53325 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B18HLJM011000108 | 230804040010001554 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147559 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校崇正楼新建室分项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-29
53326 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B19HLJM011000111 | 230804040010001556 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147556 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校5号公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 2025-03-29
53327 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B20HLJM011000112 | 230804040010001548 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147552 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校1号公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-03-25
53328 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B21HLJM011000113 | 230804040010001550 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147555 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校4号公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-27
53329 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B25HLJM011000117 | 230804040010001552 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147557 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校6号公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-28
53330 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000002 | 230811040010001955 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223121213225282 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年海浪宫洗浴新建室分类项目 | 室分 | 2024-04-17 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-10-30
53331 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000003 | 230811040010001956 | 新建 | 党政机关 |  | 4223121213225281 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯向阳区委员会新建室分项目 | 室分 | 2024-04-17 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2025-03-26
53332 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000006 | 230811040010001950 | 新建 | 党政机关 |  | 4223121213225275 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯市向阳区人民政府新建室分项目 | 室分 | 2024-04-17 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2025-03-25
53333 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000007 | 230811040010001953 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223121213225278 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯中心医院二部办公楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-04-19 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-10-30
53334 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000008 | 230805040010001865 | 新建 | 党政机关 |  | 4223121213225284 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年东风区人民政府二办新建室分项目 | 室分 | 2024-05-09 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-12-28
53335 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000013 | 230811040010001954 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225279 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年金唐名苑地下游乐场新建室分类项目 | 室分 | 2024-04-19 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-10-30
53336 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000016 | 230811040010001946 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225274 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯交通银行新建室分项目 | 室分 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-11-05 | 2025-03-28
53337 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000021 | 230811040010001960 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224010213304726 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年中央公园枫林园商服新建室分项目 | 室分 | 2024-05-09 | 2024-06-03 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 2025-03-25
53338 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000025 | 230804040010001515 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224031913525064 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年八一宾馆新建室分项目 | 室分 | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 2024-11-02 | 2024-11-13 | 2025-03-25
53339 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000055 | 230811040010001965 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224031913525065 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年万达公寓B新建室分项目 | 室分 | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | 2025-03-26
53340 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000064 | 230805040010001861 | 新建 | 党政机关 |  | 4223052012453322 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年东风区人民检察院新建室分项目 | 室分 | 2024-06-06 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 2025-03-26
53341 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000067 | 230811040010001732 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453355 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院博艺苑(食堂)新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-02 | 2024-11-22 | 2025-03-25
53342 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000069 | 230811040010001725 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453349 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院13号公寓新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2025-03-11
53343 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000082 | 230804040010001525 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224062513806765 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年唐人中心公寓楼A新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 2024-11-02 | 2024-11-22 | 2025-03-26
53344 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000083 | 230804040010001528 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224062513806768 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年唐人中心公寓楼E新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 2024-11-02 | 2024-11-22 | 2025-03-26
53345 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000084 | 230804040010001526 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224062513806766 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年唐人中心公寓楼B新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 2024-11-02 | 2024-11-22 | 2025-03-26
53346 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000085 | 230804040010001527 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224062513806767 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年唐人中心公寓楼D新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-09 | 2024-08-22 | 2024-11-02 | 2024-11-22 | 2025-03-26
53347 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000086 | 230804040010001524 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224062513806769 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年花鸟鱼市新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-20 | 2024-11-12 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | 2024-12-28
53348 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B26HLJM011000118 | 230804040010001547 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147553 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校2号公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-03-26
53349 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B27HLJM011000119 | 230804040010001549 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147554 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校3号公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-27
53350 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B28HLJM011000120 | 230804040010001565 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224111514155965 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯大学附属第一医院肿瘤综合诊治研究中心B区新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-03 | 2024-12-12 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-29
53351 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B29HLJM011000121 | 230804040010001553 | 新建 | 校园 |  | 4224111214147558 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年黑龙江农业职业技术学院农校图书馆新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-04 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 2025-03-27
53352 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B30HLJM011000122 | 230804040010001570 | 新建 | 校园 |  | 4224111514155971 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年中心医院学生公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2025-03-25
53353 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B31HLJM011000123 | 230804040010001563 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224111514155963 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳大联华超市新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-03 | 2024-12-12 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53354 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B32HLJM011000124 | 230804040010001564 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224111514155964 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯大学附属第一医院肿瘤综合诊治研究中心A区新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-03 | 2024-12-12 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30
53355 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B33HLJM011000125 | 230804040010001568 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224111514155969 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯向阳区家纺城新建室分项目 | 室分 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53356 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B34HLJM011000126 | 230804040010001567 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224111514155968 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯五号公馆新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-21 | 2025-03-28 | 2025-03-29
53357 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B36HLJM011000128 | 230811040010001980 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224062513806762 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯大学附属第四医院-贝瑞佳月子中心新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53358 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B37HLJM011000129 | 230811040010001981 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224062513806764 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年贝贝狗游乐园新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53359 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B38HLJM011000130 | 230804040010001571 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224111514155967 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯市中心医院南岗院区放射治疗中心新建室分项目 | 室分 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2025-03-25
53360 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B42HLJM011000134 | 230804040010001523 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224062513806761 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯重庆星网网络系统研究院新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53361 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B44HLJM011000136 | 230804040010001534 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224073113940724 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年西菜市市场新建室分项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-29
53362 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B46HLJM011000138 | 230804040010001535 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224073113940726 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年银鼎名苑新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-12 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-29
53363 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B47HLJM011000139 | 230804040010001566 | 新建 | 机场 |  | 4224111514155966 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯飞机场综合办公楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53364 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B49HLJM011000141 | 230804040010001569 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224111514155970 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年亚朵酒店新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2025-03-25
53365 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 24B50HLJM011000147 | 230804040010001573 | 新建 | 党政机关 |  | 4224121214215816 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯市郊区长安路695号新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-23 | 2025-03-26 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-04-03
53366 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25A02HLJM011000682 | 230804900010001603 | 新建 | 农村 |  | 1225032514446178 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年达勒沟村委会新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-11
53367 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25A02HLJM011000684 | 230804900010001604 | 新建 | 农村 |  | 1225032514446179 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年旭日村村委会新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-13
53368 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25A02HLJM011000685 | 230804900010001602 | 新建 | 农村 |  | 1225032514446177 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年第八生产大队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-11
53369 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25B03HLJM011000003 | 230804040010001575 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4225021814338252 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年佳木斯大世界商场新建室分项目 | 室分 | 2025-05-29
53370 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25B06HLJM011000006 | 230804040010001600 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4225032714458735 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年水之道洗浴新新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-29
53371 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25B08HLJM011000008 | 230804040010001599 | 新建 | 校园 |  | 4225032714458729 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年佳郊区三江美院新新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-29
53372 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25G01HLJM011000001 | 230804900010001607 | 新建 | 一般市区 | 8225021414335056 |  |  | 微站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年佳向阳佳大B区5公寓东微站新建微站类项目 | 微站 | 2025-04-09 | 2025-05-12
53373 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25G01HLJM011000003 | 230804900010001608 | 新建 | 一般市区 | 8225021414335057 |  |  | 微站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年佳向阳佳大B区1公寓北微站新建微站类项目 | 微站 | 2025-04-09 | 2025-05-12
53374 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25G01HLJM011000004 | 230804900010001609 | 新建 | 一般市区 | 8225021414335058 |  |  | 微站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年佳向阳佳大B区6公寓东微站新建微站类项目 | 微站 | 2025-04-09 | 2025-05-12
53375 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25G01HLJM011000005 | 230804900010001606 | 新建 | 一般市区 | 8225021414335055 |  |  | 微站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年佳向阳佳大C区西家属楼微站新建微站类项目 | 微站 | 2025-04-09 | 2025-05-12
53376 | 黑龙江 | 佳木斯 | 向前区域 | 25G01HLJM011000007 | 230804900010001605 | 新建 | 一般市区 | 8225032814463022 |  |  | 微站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年佳向阳永乐巷二新建微站类项目 | 微站 | 2025-04-15 | 2025-05-12
53377 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A02HLJM011001384; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230882900010002092; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年富锦东风村新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2025-01-16
53378 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A04HLJM011001125 | 230882900010002050 | 新建 | 县城 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦川移动7号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-24 | 2025-04-07
53379 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A08HLJM011001398; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230882900010002096; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年宏胜镇永平村新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-12-09
53380 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A18HLJM011001411; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230882900010002053; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年富锦解放村新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-12-19
53381 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A26HLJM011000743 | 230882900010001527 | 新建 |  |  |  | 1217011261059242 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年富锦二中(800M)新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2017-04-26
53382 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A26HLJM011000887 | 230882900010001529 | 新建 | 县城 | 1016032901452238 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳建三江广来4S店新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2016-12-19
53383 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A26HLJM011000895 | 230882900010001606 | 新建 | 乡镇 | 1220110609585235 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳建三江红卫宾馆新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-11-08 | 2020-12-31
53384 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A26HLJM011000978 | 230882900010001788 | 新建 | 县城 | 1220111109596869 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳富锦疾病预防中心U新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2021-04-01
53385 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A41HLJM011001435 | 230882900010002102 | 新建 | 县城 | 1221082710403028 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年禧龙宾馆新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2022-12-02
53386 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A43HLJM011001437 | 230882900010002101 | 新建 | 农村 | 1222011710888172 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年万宝新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2022-09-27
53387 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A44HLJM011001438 | 230882900010002100 | 新建 | 县城 | 1221082710403020 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳建三江六号站新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2021-12-31
53388 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A47HLJM011001442 | 230882900010002103 | 新建 | 县城 | 1116013102286277 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年食品加工厂（二中）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2016-12-19
53389 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A56HLJM011001314 | 230882900010002052 | 新建 | 县城 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年富锦博龙舞蹈学校新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-11-28
53390 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24A91HLJM011001360 | 230882900010002051 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年富锦鸿福新天地新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-25 | 2024-11-28
53391 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B23HLJM011000115 | 230882040010002094 | 新建 | 党政机关 |  | 4224111214147569 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年建三江科技成果推广服务中心新建室分类项目 | 室分 | 2024-12-09 | 2025-04-02 | 2025-04-18
53392 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24B24HLJM011000116; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230882040010002095; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 党政机关; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼宇类; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年建三江科技研发中心新建室分类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-12-09
53393 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B26HLJM011000004 | 230826040010001420 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225288 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年美食香花园大酒店新建室分项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2025-03-26
53394 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B26HLJM011000005 | 230882040010001523 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225272 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年富锦市中央大街五金交电大楼新建室分项目 | 室分 | 2024-05-16 | 2024-06-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2025-03-26
53395 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B26HLJM011000010 | 230882040010001525 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225285 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年米兰地下街新建室分类项目 | 室分 | 2024-04-18 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-10-30
53396 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B26HLJM011000011 | 230826040010001419 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225287 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦川百货大楼新建室分项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2025-03-26
53397 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B26HLJM011000014 | 230826040010001418 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225286 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年正大商城新建室分项目 | 室分 | 2024-05-09 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2025-03-26
53398 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B26HLJM011000017 | 230826040010001421 | 新建 | 交通枢纽 |  | 4223121213225289 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦川客运站新建室分项目 | 室分 | 2024-04-17 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2025-03-26
53399 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B26HLJM011000023 | 230882040010001524 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225273 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年富锦市中心社区百货大楼新建室分项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2025-03-25
53400 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B26HLJM011000058 | 230826040010001423 | 新建 | 党政机关 |  | 4224031913525058 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦川县行政服务中心新建室分项目 | 室分 | 2024-05-27 | 2024-10-16 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2025-03-26
53401 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B26HLJM011000061 | 230826040010001424 | 新建 | 党政机关 |  | 4224031913525059 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦川县政府新建室分项目 | 室分 | 2024-06-06 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-11-05 | 2025-03-26
53402 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B26HLJM011000079 | 230882040010001526 | 新建 | 党政机关 |  | 4224010213304720 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年富锦市公安局新建室分项目 | 室分 | 2024-06-14 | 2024-08-22 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53403 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B43HLJM011000135 | 230826040010001868 | 新建 | 党政机关 |  |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦川县政府二办新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-04
53404 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 24B45HLJM011000137 | 230882040010002093 | 新建 | 党政机关 |  | 4224111214147568 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年建三江高新技术企业孵化中心新建室分项目 | 室分 | 2024-12-09 | 2025-04-02 | 2025-04-18
53405 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24B48HLJM011000140; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230826040010001867; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 商务楼宇; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼宇类; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦川县淑兰果业新建室分类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-29
53406 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25A02HLJM011000145 | 230882900010002125 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年桦川宾馆新新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-04-18 | 2025-04-22
53407 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25A02HLJM011000161 | 230882900010002135 | 新建 | 农村 |  | 1225032114436374 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年大兴农场6队新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-03 | 2025-05-09
53408 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25A02HLJM011000257 | 230882900010002131 | 新建 | 农村 |  | 1225032114436372 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年宏胜镇永平村新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-28
53409 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25A02HLJM011000258 | 230882900010002133 | 新建 | 农村 |  | 1225032114436373 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年二龙山镇新合村新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-28
53410 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25A02HLJM011000259 | 230882900010002134 | 新建 | 农村 |  | 1225032114436377 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年前锋农场第三管理区新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-06
53411 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25A02HLJM011000260 | 230882900010002132 | 新建 | 农村 |  | 1225032114436376 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年鸭绿河9区新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-06
53412 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25A26HLJM011000152 | 230882900010002136 | 新建 | 农村 |  | 1225032114436375 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年富锦东风村新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-03 | 2025-04-09
53413 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25B01HLJM011000001 | 230882040010002130 | 新建 | 党政机关 |  | 4225032714458732 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年建三江高新技术中心新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-06
53414 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25B02HLJM011000002 | 230882040010002128 | 新建 | 党政机关 |  | 4225032714458730 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年建三江成果中心新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-06
53415 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25B04HLJM011000004 | 230882040010002127 | 新建 | 党政机关 |  | 4225032714458731 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年建三江研发中心新建室分项目 | 室分 | 2025-05-29
53416 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25B05HLJM011000005 | 230882040010002126 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4225032714458727 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年桦川县淑兰果业商城新建室分项目 | 室分 | 2025-05-29
53417 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25B07HLJM011000007 | 230882040010002104 | 新建 | 党政机关 |  | 4225021814338249 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年建三江人才交流中心新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-29
53418 | 黑龙江 | 佳木斯 | 富川区域 | 25G01HLJM011000002 | 230882900010002137 | 新建 | 县城 | 8225012214309876 |  |  | 微站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年佳富锦大广修理厂新新建微站类项目 | 微站 | 2025-04-08 | 2025-05-12
53419 | 黑龙江 | 佳木斯 | 建三江区域 | 24A03HLJM011001393 | 230891900010000018 | 新建 | 农村 |  | 1224111214147837 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年二道河农场第五管理区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-03 | 2024-12-31
53420 | 黑龙江 | 佳木斯 | 建三江区域 | 24A06HLJM011001396 | 230891900010000017 | 新建 | 农村 |  | 1224111214147836 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年前锋农场第十一管理区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-03 | 2024-12-31
53421 | 黑龙江 | 佳木斯 | 建三江区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A10HLJM011001400; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230891900010000016; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年大兴农场6队新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-12-03
53422 | 黑龙江 | 佳木斯 | 抚远县 | 24B26HLJM011000019 | 230833040010001470 | 新建 | 党政机关 |  | 4224010213304724 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年抚远市行政服务大厅新建室分项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-06-03 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53423 | 黑龙江 | 佳木斯 | 抚远县 | 24B26HLJM011000020 | 230833040010001472 | 新建 | 党政机关 |  | 4224010213304721 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年抚远市政府主楼新建室分项目 | 室分 | 2024-05-09 | 2024-06-03 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53424 | 黑龙江 | 佳木斯 | 抚远县 | 24B26HLJM011000022 | 230833040010001471 | 新建 | 党政机关 |  | 4224010213304722 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年抚远市政府信访局新建室分项目 | 室分 | 2024-05-11 | 2024-06-03 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53425 | 黑龙江 | 佳木斯 | 抚远县 | 24B26HLJM011000026 | 230833040010001473 | 新建 | 党政机关 |  | 4224010213304723 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年抚远市纪律检查委员会新建室分项目 | 室分 | 2024-06-14 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53426 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦川县 | 24A26HLJM011000741 | 230826900010001866 | 新建 |  | 1221072210205787 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳桦川创业乡新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-14 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2021-12-06
53427 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦川县 | 24B26HLJM011000077 | 230826040010001425 | 新建 | 商务楼宇 |  |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦川万福园新建室分项目 | 室分 | 2024-06-12 | 2024-08-22 | 2024-11-02
53428 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 23B26HLJM011000070 | 230828040010001413 | 新建 | 大型场馆 |  | 4223110313043989 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年汤原中医医院新建室分项目 | 室分 | 2024-04-17 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 2025-03-25
53429 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A11HLJM011001401; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230822900010001568; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年种畜场第六分场生活区新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-12-03
53430 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 24A26HLJM011000892 | 230822900010001562 | 新建 | 县城 | 1221080510257825 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳桦南六号站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2021-12-31
53431 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 24A45HLJM011001439 | 230822900010001572 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦南小保利新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 2024-12-21
53432 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 24B22HLJM011000114 | 230822040010001567 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224111214147571 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦南县疾病防控中心新建室分项目 | 室分 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-21 | 2024-12-23
53433 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 24B26HLJM011000012 | 230822040010001545 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225291 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦南商城新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-03-26
53434 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 24B26HLJM011000018 | 230822040010001561 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225280 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦南数字产业园新建室分项目 | 室分 | 2024-05-16 | 2024-06-03 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53435 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 24B26HLJM011000054 | 230828040010001414 | 新建 | 党政机关 |  | 4224010213304725 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年汤原县党群服务中心新建室分项目 | 室分 | 2024-06-11 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 2025-03-26
53436 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 24B26HLJM011000057 | 230828040010001415 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224031913525067 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年汤原新一百新建室分项目 | 室分 | 2024-06-06 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-11-05 | 2025-03-26
53437 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 24B26HLJM011000062 | 230828040010001406 | 新建 | 党政机关 |  | 4223060112496273 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年中共汤原县委员会新建室分项目 | 室分 | 2024-06-06 | 2024-08-22 | 2024-11-02 | 2024-11-22 | 2025-03-26
53438 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 24B39HLJM011000131 | 230822040010001565 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224073113940723 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳汤原中医院新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-03-25
53439 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 24B41HLJM011000133 | 230822040010001564 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224073113940725 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年桦南县清源水厂新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-28
53440 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 25A02HLJM011000160 | 230822900010001601 | 新建 | 农村 |  | 1225032114436369 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年种畜场第六分场生活区新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-03
53441 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 25A02HLJM011000255 | 230822900010001603 | 新建 | 农村 |  | 1225032114436370 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年永发乡南华村新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-22
53442 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 25A02HLJM011000256 | 230822900010001602 | 新建 | 农村 |  | 1225032114436371 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年东兴村新新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-22
53443 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 25A02HLJM011000374 | 230822900010001600 | 新建 | 农村 |  | 1225032514446176 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年聚宝村委会新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-11
53444 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 25A02HLJM011000683 | 230822900010001597 | 新建 | 农村 |  | 1225032514446181 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年盛发村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-11
53445 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 25A02HLJM011000686 | 230822900010001599 | 新建 | 农村 |  | 1225032514446175 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年大八浪乡先锋村委会新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-11
53446 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 25A02HLJM011000687 | 230822900010001598 | 新建 | 农村 |  | 1225032514446180 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年林场村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-11
53447 | 黑龙江 | 佳木斯 | 桦汤区域 | 25G01HLJM011000006 | 230822900010001604 | 新建 | 县城 | 8225012214309877 |  |  | 微站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2025年佳桦南街里学府路十J新建微站类项目 | 微站 | 2025-04-15 | 2025-05-12
53448 | 黑龙江 | 佳木斯 | 汤原县 | 24A26HLJM011000893 | 230828900010001416 | 新建 | 乡镇 |  | 1221062210124673 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年鹤立荣府花园站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2021-12-31
53449 | 黑龙江 | 佳木斯 | 汤原县 | 24B26HLJM011000076 | 230828040010001407 | 新建 | 党政机关 |  | 4223060112496271 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年汤原县政府新建室分项目 | 室分 | 2024-05-27 | 2024-10-16 | 2024-11-02 | 2024-11-22 | 2024-12-28
53450 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 23B26HLJM011000068 | 230811040010001948 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223110313043993 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年佳木斯敖其湾滑雪场新建室分项目 | 室分 | 2024-04-18 | 2024-09-09 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53451 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 23B26HLJM011000069 | 230811040010001947 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223110313043991 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年悦府康年酒店新建室分项目 | 室分 | 2024-04-19 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-11-22 | 2024-12-28
53452 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24A26HLJM011000740 | 230811900010001977 | 新建 |  |  |  | 1016121502591462 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年供销联社新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-14 | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2016-12-23
53453 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24A26HLJM011000745 | 230811900010001976 | 新建 |  |  | 1116013101939998 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年学府宾馆新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-14 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | 2016-12-20
53454 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24A26HLJM011000747 | 230811900010001975 | 新建 |  | 1016033001463104 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳郊区创业园区二号-搬新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-14 | 2024-10-29 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2017-04-22
53455 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24A26HLJM011000749 | 230811900010001973 | 新建 |  | 1220030308693598 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳郊区劳动保障大厦新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2020-12-31
53456 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24A26HLJM011000751 | 230811900010001971 | 新建 |  | 1220030308693625 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳向阳电视台新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-14 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 2021-07-16
53457 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24A26HLJM011000886 | 230811900010001979 | 新建 | 一般市区 |  | 1220090409415413 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年长青支行新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-11-13 | 2024-11-22 | 2021-03-25
53458 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24A26HLJM011000889 | 230811900010001978 | 新建 | 密集市区 | 1220041508906275 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳向阳松桦社区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2020-06-29
53459 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24A26HLJM011000894 | 230811900010001982 | 新建 | 密集市区 | 1220041508906333 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳向阳联通佳大新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-11-22 | 2020-09-02
53460 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24B01HLJM011000109; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230811040010001762; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 楼宇其它; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年水之道洗浴新建室分项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-12-09
53461 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000001 | 230811040010001952 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223121213225277 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年佳木斯中心医院机关楼新建室分项目 | 室分 | 2024-04-19 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53462 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000009 | 230811040010001957 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225283 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年北医体检中心新建室分项目 | 室分 | 2024-04-18 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-08-23 | 2024-12-28
53463 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000015 | 230811040010001958 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223121213225290 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年中央公园银桦园新建室分项目 | 室分 | 2024-04-17 | 2024-06-03 | 2024-08-21 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53464 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000060 | 230811040010001963 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224031913525057 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年江天大酒店新建室分项目 | 室分 | 2024-05-27 | 2024-08-22 | 2024-11-02 | 2024-11-22 | 2024-12-28
53465 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000063 | 230811040010001726 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453346 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院10号公寓新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53466 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000065 | 230811040010001717 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453336 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院阳光大厅教学楼新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53467 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000066 | 230811040010001720 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453342 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院6号公寓新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53468 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000068 | 230811040010001729 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453344 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院8号公寓新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53469 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000070 | 230811040010001728 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453345 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院9号公寓新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53470 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000071 | 230811040010001727 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453347 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院11号公寓新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53471 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000072 | 230811040010001724 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453348 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院12号公寓新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53472 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000073 | 230811040010001713 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453338 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院2号公寓新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53473 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000074 | 230811040010001736 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453350 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院14号公寓新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53474 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000075 | 230811040010001719 | 新建 | 校园 |  | 4223052012453343 |  |  | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2023年技师学院7号公寓新建室分项目 | 室分 | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53475 | 黑龙江 | 佳木斯 | 郊区 | 24B26HLJM011000078 | 230811040010001964 | 新建 | 校园 |  | 4224031913525063 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司佳木斯市分公司2024年技师学院培训基地新建室分项目 | 室分 | 2024-06-12 | 2024-08-22 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2024-12-28
53476 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24A01HLMD011000757 | 231081900010001484 | 新建 | 农村 |  | 1224051413691403 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市东宁市二道村新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-07-11 | 2024-11-26 | 2024-12-27
53477 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24A01HLMD011001507 | 231081900010001487 | 新建 | 农村 |  | 1224073113942011 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市绥芬河市八家子园林处新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-12-04 | 2024-12-29
53478 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24A01HLMD011001508 | 231081900010001486 | 新建 | 农村 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市绥芬河市天府盛跨境云仓新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2024-08-26
53479 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24A01HLMD011001856 | 231081900010001493 | 新建 | 密集市区 | 1116013101979823 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市绥芬河市旗苑嘉园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2016-12-18
53480 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24A01HLMD011001858 | 231081900010001488 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755772 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市东宁市龙泉新城小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-30
53481 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24A01HLMD011001878 | 231081900010001490 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224070413845060 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市东宁市绥阳富丽家园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2024-12-30
53482 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24A01HLMD011001913 | 231081900010001491 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755741 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市绥芬河市福宁雅居新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 2024-10-29
53483 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24A01HLMD011002189 | 231081900010001492 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755771 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市东宁宏达花园小区2号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-24
53484 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24B01HLMD011000001 | 231081040010001479 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224010213304873 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市绥芬河市海润酒店新建室分项目 | 室分 | 2024-01-15 | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 2024-12-25
53485 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24B01HLMD011000002 | 231081040010001482 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224010213304877 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市绥芬河市玛速玛4号仓库新建室分项目 | 室分 | 2024-01-15 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2025-01-07
53486 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24B01HLMD011000004 | 231081040010001480 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224010213304874 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市绥芬河市玛速玛1号办公楼新建室分项目 | 室分 | 2024-01-15 | 2024-09-03 | 2024-10-17 | 2025-01-07
53487 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24B01HLMD011000006 | 231081040010001481 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224010213304875 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市绥芬河市玛速玛2号仓库新建室分项目 | 室分 | 2024-01-15 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2025-01-13
53488 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24B01HLMD011000008 | 231081040010001483 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224010213304876 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市绥芬河市玛速玛3号仓库新建室分类项目 | 室分 | 2024-01-15 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 2025-01-07
53489 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 24B01HLMD011000022 | 231081040010001485 | 新建 | 医院 |  | 4224070113835384 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市东宁市第一人民医院新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-21 | 2024-12-03
53490 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 25A01HLMD011000623 | 231081900010001498 | 新建 | 县城 |  |  | 1225041814535789 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市东宁市鼎新小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-14
53491 | 黑龙江 | 牡丹江 | 东绥区域 | 25A01HLMD011000624 | 231081900010001497 | 新建 | 县城 |  |  | 1225050614585575 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市东宁市福都新天地新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-14
53492 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011000956 | 231084900010001518 | 新建 |  | 1116013101780850 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江宁安市鑫鹏肉业新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-27 | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2016-12-18
53493 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011001291 | 231084900010001520 | 新建 | 农村 |  | 1224061113764313 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市镜泊湖电厂新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-10-10 | 2024-11-27 | 2024-12-31
53494 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLMD011001315; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 231084900010001517; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市卧龙乡江山村新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-07-11
53495 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011001501 | 231084900010001524 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224070413845061 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市东京城龙门小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-12-03 | 2024-12-29 | 2025-03-24
53496 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011001502 | 231084900010001525 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755736 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市地中海首府新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-12-03 | 2024-12-29 | 2025-03-24
53497 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011001503 | 231084900010001523 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755734 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市西大街电业住宅楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2024-12-30
53498 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011001505 | 231084900010001528 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755083 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市中奥花园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-12-29 | 2025-03-28
53499 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011001506 | 231084900010001527 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755767 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市恋恋山城小区补充新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 2024-12-30
53500 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011001859 | 231084900010001522 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755765 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市江宁绿苑小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-03-18
53501 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011001899 | 231084900010001530 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755768 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市东京城世纪花园小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-02 | 2024-12-25 | 2025-03-28
53502 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011001932 | 231084900010001529 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755735 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市江天公馆新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2024-12-30
53503 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A01HLMD011002098 | 231084900010001532 | 新建 | 县城 | 1224080113943144 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安恋恋山城北侧水泥杆新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-27
53504 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24A11HLMD011002015 | 231084900010001536 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100440 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市石瀑公园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 2025-03-08 | 2025-06-04
53505 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24B01HLMD011000011 | 231084040010001490 | 新建 | 医院 |  | 4224032613550553 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市人民医院传染楼新建室分项目 | 室分 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 2024-05-19 | 2024-12-16 | 2024-12-31
53506 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24B01HLMD011000026 | 231084040010001534 | 新建 | 医院 |  | 4224102414110574 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市中医院后勤楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 2025-01-09 | 2025-01-10
53507 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24B01HLMD011000027 | 231084040010001535 | 新建 | 大型场馆 |  | 4224102414110575 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市中医院门诊楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 2025-01-09 | 2025-01-10
53508 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 24B01HLMD011000028 | 231084040010001533 | 新建 | 医院 |  | 4224102414110573 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市中医院病房楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-30 | 2024-12-28 | 2025-01-09 | 2025-01-10
53509 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 25A01HLMD011000060 | 231084900010001538 | 新建 | 密集市区 | 1116110888446261 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市宁安市东京新城小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-04-23 | 2025-04-27 | 2016-12-18
53510 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 25A01HLMD011000066 | 231084900010001526 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755737 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市宁安市华城国际新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 2025-04-02
53511 | 黑龙江 | 牡丹江 | 宁安区域 | 25A01HLMD011000353 | 231084900010001544 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市宁安市镜泊湖2号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-06-16
53512 | 黑龙江 | 牡丹江 | 林口区域 | 24A01HLMD011000593 | 231025900010001529 | 新建 |  |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年林口法院新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-07-11 | 2024-07-23
53513 | 黑龙江 | 牡丹江 | 林口区域 | 24A01HLMD011001317 | 231025900010001528 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535901 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安市小财政至一撮毛补点新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-12 | 2024-10-24 | 2024-12-17 | 2025-01-14
53514 | 黑龙江 | 牡丹江 | 林口区域 | 24A01HLMD011001516 | 231083900010001617 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535919 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市林口县曙光村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2025-01-07
53515 | 黑龙江 | 牡丹江 | 林口区域 | 24A01HLMD011001752 | 231025900010001532 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755690 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市林口县北山老年公寓后山新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2025-03-27
53516 | 黑龙江 | 牡丹江 | 林口区域 | 24A01HLMD011001852 | 231025900010001533 | 新建 | 密集市区 | 1116013102810636 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市林口县聋哑学校新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2016-12-18
53517 | 黑龙江 | 牡丹江 | 林口区域 | 24A01HLMD011001898 | 231025900010001531 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755712 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市林口县奥丰石墨矿新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-28 | 2024-12-29
53518 | 黑龙江 | 牡丹江 | 林口区域 | 24A01HLMD011001929 | 231025900010001530 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755695 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市林口县悦兴小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-12-30
53519 | 黑龙江 | 牡丹江 | 林口区域 | 24B01HLMD011000025 | 231025040010001534 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224102214104987 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市林口县英皇KTV新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-21 | 2024-12-03
53520 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001319 | 231083900010001618 | 新建 | 农村 | 1224010913345056 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市二浪河北1公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-15 | 2024-11-17 | 2024-12-15 | 2025-01-05 | 2025-04-22
53521 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001321 | 231083900010001616 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535920 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安镜泊湖丛丛河子新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-16
53522 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001322 | 231083900010001615 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535921 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市宁安镜泊湖羊角崴子新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-16
53523 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001504 | 231083900010001619 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755769 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市中央尚城二期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-30
53524 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001581 | 231083900010001621 | 新建 | 农村 | 1224080913961197 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡海林二十二林场旅游区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-02 | 2024-09-15 | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 2024-12-27
53525 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001777 | 231083900010001623 | 新建 | 密集市区 | 1116013102921483 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市双峰接待中心新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2016-12-18
53526 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001912 | 231083900010001620 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755733 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市烟厂小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 2025-01-01
53527 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001974 | 231083900010001613 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535926 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀镇雪乡二线补点2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-11 | 2025-04-15
53528 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001975 | 231083900010001611 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535928 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀镇雪乡二线补点4新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-13 | 2025-04-28
53529 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001976 | 231083900010001608 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535931 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀镇雪乡二线补点7新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-13 | 2025-04-28
53530 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001977 | 231083900010001605 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535934 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀镇雪乡二线补点10新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-13 | 2025-04-28
53531 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001978 | 231083900010001614 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535922 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀镇雪乡二线补点1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-18 | 2025-04-28
53532 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001979 | 231083900010001612 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535927 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀镇雪乡二线补点3新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-11-11
53533 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001980 | 231083900010001610 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535929 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀镇雪乡二线补点5新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-11 | 2025-04-28
53534 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001981 | 231083900010001609 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535930 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀镇雪乡二线补点6新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-11 | 2025-04-28
53535 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001982 | 231083900010001606 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535933 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀镇雪乡二线补点9新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-13 | 2025-04-28
53536 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011001983 | 231083900010001607 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535932 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀镇雪乡二线补点8新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-13 | 2025-04-28
53537 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002069 | 231083900010001644 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100437 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市雪乡万嘉森林温泉酒店新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-18
53538 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002070 | 231083900010001643 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100436 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市洋草山门售票处新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15
53539 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002071 | 231083900010001648 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100447 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市杨木沟南2公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-18
53540 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002072 | 231083900010001645 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100438 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市雪乡故里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-17
53541 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002073 | 231083900010001646 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100449 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市七峰村东新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-18
53542 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002074 | 231083900010001647 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100448 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长双公路与前进林场岔道口新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-18
53543 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002075 | 231083900010001651 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100444 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市九分场新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-11-15
53544 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002079 | 231083900010001642 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100443 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市五道沟新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 2025-01-09 | 2025-01-10
53545 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002080 | 231083900010001641 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100439 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市秃顶子山新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2024-12-17 | 2025-03-07 | 2025-03-15
53546 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002099 | 231083900010001650 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100446 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市斗银水库新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-03 | 2025-03-03
53547 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002105 | 231083900010001655 | 新建 | 农村 |  | 1219010907383239 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市亚雪公路540.5公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2019-12-04
53548 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002106 | 231083900010001654 | 新建 | 农村 |  | 1219111908344253 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市亚雪公路581.5公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2019-12-04
53549 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002107 | 231083900010001653 | 新建 | 农村 |  | 1015040300113010 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市雪韵广场新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2016-12-19
53550 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002108 | 231083900010001652 | 新建 | 农村 |  | 1219111908344252 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市亚雪公路579公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2019-12-04
53551 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002117 | 231083900010001656 | 新建 | 农村 |  | 1219010907383241 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市亚雪公路549公里新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 2019-12-04
53552 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 24A01HLMD011002191 | 231083900010001622 | 新建 | 县城 |  |  | 1224070813864986 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市林海馨苑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-03-18
53553 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 25A01HLMD011000054 | 231083900010001659 | 新建 | 农村 |  | 1225010514268972 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市海林市兴农模块局新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-02-14 | 2025-02-25 | 2025-03-14 | 2025-06-04
53554 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 25A01HLMD011000068 | 231083900010001660 | 新建 | 农村 |  | 1225030614389527 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市海林市柞原与兴农道路补点新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-13
53555 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 25B01HLMD011000001 | 231083040010001658 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225010514268966 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市海林市雪乡招待所新建室分类项目 | 室分 | 2025-01-21 | 2025-03-08
53556 | 黑龙江 | 牡丹江 | 海林区域 | 25B01HLMD011000002 | 231083040010001657 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225010514268967 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市海林市林语人家新建室分类项目 | 室分 | 2025-02-10 | 2025-03-08 | 2025-03-26
53557 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24A01HLMD011000144 | 231085900010001523 | 新建 |  |  | 1223061912550348 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江穆棱市莲河村2号新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-21 | 2024-03-21 |  | 2024-07-25 | 2023-12-15
53558 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24A01HLMD011000756 | 231085900010001530 | 新建 | 农村 |  | 1224051413691399 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市穆棱市S315新建9新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-09-07 | 2024-11-26 | 2024-12-23
53559 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24A01HLMD011000758 | 231085900010001531 | 新建 | 农村 |  | 1224051413691400 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市穆棱市八号坝自然村新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | 2024-11-26 | 2024-12-23
53560 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24A01HLMD011000759 | 231085900010001534 | 新建 | 农村 |  | 1224051413691404 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市穆棱市恒河村新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-31 | 2024-11-26 | 2024-12-23
53561 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24A01HLMD011000760 | 231085900010001532 | 新建 | 农村 |  | 1224051413691401 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市穆棱市二十八家子村新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-08-01 | 2024-11-26 | 2024-12-23
53562 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24A01HLMD011000811 | 231085900010001533 | 新建 | 农村 |  | 1224051613700034 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市穆棱市双马架屯新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-11-15 | 2024-11-26 | 2024-12-23
53563 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24A01HLMD011000823 | 231085900010001535 | 新建 |  | 1016042101619181 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡穆棱纯盛村新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-12-09 | 2025-01-02 | 2016-12-18
53564 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A01HLMD011002078; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 231085900010001538; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市穆棱市东沟小五队新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-11-15
53565 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24B01HLMD011000007 | 231085040010001522 | 新建 | 医院 |  | 4224010213304872 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市穆棱市中医院新建室分项目 | 室分 | 2024-03-27 | 2024-05-14 | 2024-06-24 | 2024-11-27
53566 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24B01HLMD011000014 | 231085040010001528 | 新建 | 校园 |  | 4224032113535341 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江大学下城子分校综合楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-11-27 | 2024-12-31
53567 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24B01HLMD011000015 | 231085040010001529 | 新建 | 校园 |  | 4224032113535340 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江大学下城子分校食堂新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-11-27 | 2024-12-31
53568 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24B01HLMD011000016 | 231085040010001524 | 新建 | 校园 |  | 4224032113535336 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江大学下城子分校男生公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-11-25 | 2024-12-31
53569 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24B01HLMD011000017 | 231085040010001526 | 新建 | 校园 |  | 4224032113535338 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江大学下城子分校教学楼1新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-11-27 | 2024-12-31
53570 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24B01HLMD011000018 | 231085040010001527 | 新建 | 校园 |  | 4224032113535339 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江大学下城子分校教学楼2新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-11-25 | 2024-12-31
53571 | 黑龙江 | 牡丹江 | 穆棱区域 | 24B01HLMD011000019 | 231085040010001525 | 新建 | 校园 |  | 4224032113535337 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江大学下城子分校女生公寓新建室分类项目 | 室分 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-11-27 | 2024-12-31
53572 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011000636 | 231002900010001597 | 新建 |  | 1116013102523584 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江阳明区职高2号新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2016-12-18
53573 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011000950 | 231002900010001603 | 新建 |  | 1222011910897165 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区西五大润发新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-09-10 | 2024-10-12 | 2022-12-28
53574 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011000955 | 231002900010001601 | 新建 | 一般市区 | 1223121213225836 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市东安区巴塞阳光小区西侧新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-23 | 2024-09-18 | 2024-12-15 | 2025-01-02 | 2025-04-22
53575 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011000990 | 231002900010001604 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1116050621420100 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江_恒大绿洲小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2016-12-18
53576 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001499 | 231002900010001619 | 新建 | 密集市区 | 1116013102563552 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区江城美的新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-01-03 | 2016-12-18
53577 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001500 | 231002900010001620 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市东安江南国际花都三期新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-11-14
53578 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001552 | 231002900010001625 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1116013102077780 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年阳明_万丰木业_城_电信_电信楼顶抱杆新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-30 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2016-12-18
53579 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001580 | 231002900010001622 | 新建 | 一般市区 | 1223121213225837 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡东安十六中南侧东北角新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-02 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-06-04
53580 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001756 | 231002900010001626 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1116013102868592 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江_牡丹江市图书馆新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2016-12-18
53581 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001857 | 231002900010001618 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224070413845090 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市海林市长汀阳光丽景小区 新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-03-18
53582 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001871 | 231002900010001632 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755776 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市穆棱市绿海小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-30
53583 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001876 | 231002900010001631 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755090 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区锦江丽都新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-30
53584 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001914 | 231002900010001616 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755757 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区新泰锦绣城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-30
53585 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001915 | 231002900010001611 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755671 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市东安区保利江山悦新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-03-18
53586 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001916 | 231002900010001613 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755481 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市爱民区曙光新城补充新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-30
53587 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001917 | 231002900010001609 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755094 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市阳明区御景园补充新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-30
53588 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001918 | 231002900010001610 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755732 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市东安区珍宝岛小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-03-28
53589 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001919 | 231002900010001629 | 新建 | 农村 |  |  | 1224060613755761 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市阳明区福民村好日子大库新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 2024-12-30
53590 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001920 | 231085900010001537 | 新建 | 农村 |  | 1224082113988920 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市爱民区北安村羊草沟屯新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2025-01-06 | 2025-01-07
53591 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001930 | 231002900010001623 | 新建 | 县城 |  |  | 1224060613755750 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市东宁市一街新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-28 | 2024-12-06 | 2024-12-30
53592 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001931 | 231002900010001627 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224062013794912 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区西十长安街江城美地新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-30
53593 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001933 | 231002900010001624 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755472 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区牡丹城15号楼补充新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-30
53594 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001934 | 231002900010001606 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755483 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市阳明区江山如画小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-12-30
53595 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001935 | 231002900010001615 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755756 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区西新安小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2025-03-28
53596 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001970 | 231002900010001636 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市阳明区光华街351号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-10 | 2024-12-13
53597 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011001973 | 231002900010001637 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100441 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市阳明区西沟三队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 2025-01-06 | 2025-01-07
53598 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011002076 | 231002900010001638 | 新建 | 农村 |  | 1224101814100445 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区果树场社区生活区新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2025-04-15
53599 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011002077 | 231002900010001628 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755779 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市爱民区幼师宿舍楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-30
53600 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011002081 | 231002900010001605 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613754911 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区绿洲春城3号新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2024-12-30
53601 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011002125 | 231002900010001640 | 新建 | 密集市区 |  | 1116013103157240 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区华隆二区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 2016-12-26
53602 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011002190 | 231002900010001630 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613755755 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区易航华府公寓新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2025-02-28
53603 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011002209 | 231002900010001642 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224121914231832 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区牡丹城5号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-20 | 2024-12-25 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 2025-03-28
53604 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24A01HLMD011002237 | 231002900010001645 | 新建 | 密集市区 | 1116013102769526 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市爱民区铁路水电段新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 2016-12-18
53605 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24B01HLMD011000003; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 231002040010001531; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 医院; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼宇类; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市爱民区红旗医院感染门诊楼新楼新建室分项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-03-27
53606 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24B01HLMD011000005; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 231004040010001561; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 医院; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼宇类; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市爱民区红旗医院综合楼新楼新建室分项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-03-27
53607 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24B01HLMD011000009 | 231002040010001598 | 新建 | 大型场馆 |  | 4224042613643343 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区傲矫龙超市西一店新建室分项目 | 室分 | 2024-05-11 | 2024-05-14 | 2024-05-19 | 2024-11-25 | 2024-12-31
53608 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24B01HLMD011000010 | 231002040010001599 | 新建 | 大型场馆 |  | 4224042613643342 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区傲矫龙超市滨江店新建室分项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-19 | 2024-11-27 | 2024-12-31
53609 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24B01HLMD011000012 | 231004040010001574 | 新建 | 校园 |  | 4224043013659240 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市师范学院钟楼（琴房）新建室分项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 2024-11-25 | 2024-12-31
53610 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24B01HLMD011000013 | 231002040010001602 | 新建 | 大型场馆 |  | 4224052013708060 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区傲矫龙超市东三店新建室分项目 | 室分 | 2024-05-27 | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 2024-11-25 | 2024-12-31
53611 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24B01HLMD011000023 | 231004040010001575 | 新建 | 大型场馆 |  | 4224061813789098 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市爱民区傲矫龙超市祥伦街店新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-12-31
53612 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24B01HLMD011000024 | 231002040010001635 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224091814041279 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年牡丹江市西安区电业局大楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-30 | 2024-12-28 | 2025-01-09 | 2025-01-10
53613 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 24B01HLMD011000029 | 231002040010001639 | 新建 |  |  |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2024年景福公馆电梯新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-25 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05
53614 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 25A01HLMD011000062 | 231002908000000013 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224060613754912 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡东安血栓医院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-01 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 2025-03-26
53615 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 25B01HLMD011000003 | 231002040010001646 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4225012014305669 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年海通大厦新建室分类项目 | 室分 | 2025-02-07
53616 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 25B01HLMD011000004 | 231002040010001647 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4225020514316535 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市西安区芸朵雅致酒店新建室分类项目 | 室分 | 2025-02-20 | 2025-03-08 | 2025-03-31 | 2025-04-03
53617 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 25B01HLMD011000005 | 231002040010001648 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4225020514316534 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市西安区全季酒店地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2025-02-20 | 2025-03-08 | 2025-03-25 | 2025-04-03
53618 | 黑龙江 | 牡丹江 | 雪城区域 | 25B01HLMD011000006 | 231002040010001650 | 新建 | 校园 |  | 4225032114435313 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司牡丹江市分公司2025年牡丹江市爱民区医学院公共卫生综合实训中心新建室分类项目 | 室分 | 2025-04-01
53619 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A02HLQT011000012 | 230904900010001521 | 新建 | 乡镇 | 1223121313230154 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七茄子中心河污水处理厂新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-05-27 | 2024-06-06 | 2024-08-07 | 2024-08-16 | 2024-08-31
53620 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A11HLQT011000102 | 230904900010001526 | 新建 | 一般市区 | 1224052913732588 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七桃山惠民小区西新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-16 | 2024-07-03 | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 2024-09-29
53621 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A11HLQT011000104 | 230904900010001527 | 新建 | 一般市区 | 1224052913732589 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七桃山林苑之星高层新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-25
53622 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A11HLQT011000189 | 230904500010001461 | 新建 | 一般市区 |  | 1222052511319072 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七茄龙兴小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-12-27
53623 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A18HLQT011000251 | 230904900010001543 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七新兴金河陵园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-03 | 2024-09-03
53624 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A18HLQT011000259 | 230904900010001523 | 新建 | 一般市区 | 1224032813556352 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七桃山会展别墅区新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-14
53625 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A18HLQT011000268 | 230904900010001544 | 新建 | 密集市区 | 1224052913732584 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七桃山滨尚雅居二期7号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-23
53626 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A18HLQT011000269 | 230904900010001545 | 新建 | 密集市区 | 1224052913732586 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七桃山德政三期7号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-23
53627 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A18HLQT011000276 | 230904900010001546 | 新建 | 农村 | 1224062413803052 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七新兴马场8队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-28
53628 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A18HLQT011000295 | 230904900010001548 | 新建 | 农村 | 1224062413803048 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利青山互助村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-08 | 2024-10-12 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-28
53629 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A18HLQT011000307 | 230904900010001554 | 新建 | 农村 | 1224062413803046 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利碾子河屯2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 2024-12-23
53630 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A18HLQT011000323 | 230904900010001555 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1016103102402483 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年桃山区派出所新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2016-12-29
53631 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A18HLQT011000333 | 230904900010001556 | 新建 | 农村 | 1224090314014158 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七新兴长兴宏志村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 2024-12-23
53632 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A18HLQT011000339 | 230904900010001559 | 新建 | 一般市区 | 1224110414130577 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七桃山报社新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-02
53633 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A31HLQT011000056 | 230904900010001525 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224041513604588 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年北兴学校回迁新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-23 | 2024-05-24
53634 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A35HLQT011000228 | 230904900010001538 | 新建 | 农村 |  | 1224061813786102 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七台河茄子河宏伟环山村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-08 | 2024-09-02 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | 2024-12-26
53635 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A35HLQT011000337 | 230904900010001558 | 新建 | 农村 |  | 1224110814143274 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七台河茄子河石龙山公园停车场新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-12 | 2025-04-07
53636 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A50HLQT011000242 | 230904900010001542 | 新建 | 密集市区 |  | 1224082113988921 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年万宝铁路桥新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-10-31
53637 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A50HLQT011000306 | 230904900010001549 | 新建 | 密集市区 |  | 1224090414017885 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七桃山永昌煤矿办公楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-14 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-27
53638 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24A66HLQT011000241 | 230904900010001541 | 新建 | 密集市区 | 1116013102355606 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七台河桃山区松林小区2-一体化搬迁新建铁塔类项目单项工程 | 宏站 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2017-01-18
53639 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24B33HLQT011000002 | 230904040010001522 | 新建 | 校园 |  | 4224032713553328 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七台河职业学院新建实训楼5G新建室分项目 | 室分 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-12-27
53640 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24B33HLQT011000003 | 230904040010001528 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224061813787938 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年滨尚雅居地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2025-03-10
53641 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 24B33HLQT011000004 | 230904040010001539 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224073113940047 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年桃山区湖滨浴池新建室分类项目 | 室分 | 2024-08-19 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-27
53642 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24G17HLQT011000002; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230904900010001524; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 微站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七茄子惠民小区西新建微站项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 微站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-23
53643 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 25A02HLQT011000070 | 230904900010001570 | 新建 | 农村 | 1225031214403361 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年七茄子855农场二十五队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-30 | 2025-06-02
53644 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 25A02HLQT011000071 | 230904900010001571 | 新建 | 农村 | 1225031214403355 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年七新兴三分场十一队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-30 | 2025-06-02
53645 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 25A21HLQT011000044 | 230904900010001572 | 新建 | 一般市区 |  | 1225030514387860 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年滨尚雅居二期6号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-18 | 2025-04-22
53646 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 25A31HLQT011000047 | 230904900010001584 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1225040714498942 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年房产公寓住宅楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-21
53647 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 25A31HLQT011000082 | 230904900010001566 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1225011314290952 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年党校家属楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-21
53648 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 25A31HLQT011000141 | 230904900010001567 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1225011314290953 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年朝阳小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-06-16
53649 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 25B21HLQT011000001 | 230904040010001575 | 新建 | 大型场馆 |  | 4225031314406307 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年七台河桃山会展中心滑冰馆新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-15
53650 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 25B21HLQT011000005 | 230904040010001589 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225040814502253 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年花园新城地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-15 | 2025-06-06
53651 | 黑龙江 | 七台河 | 七台河区域 | 25B21HLQT011000007 | 230904040010001574 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225031314406346 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年七煤总院高层新建室分类项目 | 室分 | 2025-06-16
53652 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A02HLQT011000066 | 230921900010001541 | 新建 | 县城 | 1224052213715645 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利南苑商贸城新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-12 | 2024-06-27 | 2024-07-17 | 2024-08-02 | 2024-08-31
53653 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A11HLQT011000103 | 230921900010001542 | 新建 | 县城 | 1224052913732585 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利荣光新区小区新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-16 | 2024-06-27 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 2024-08-28
53654 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A13HLQT011000235 | 230921900010001558 | 新建 | 农村 | 1224062413803041 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利双河永峰村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-26 | 2024-09-03 | 2024-09-19 | 2024-09-27 | 2024-11-28
53655 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A13HLQT011000236 | 230921900010001559 | 新建 | 农村 | 1224062413803037 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利永恒河口村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-26 | 2025-01-15
53656 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A18HLQT011000266 | 230921900010001574 | 新建 | 县城 | 1224052913732591 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利东方家园小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-09 | 2024-09-18 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-28
53657 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A18HLQT011000267 | 230921900010001573 | 新建 | 县城 | 1224052913732590 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利圣地亚8号小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-09 | 2024-09-18 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-28
53658 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A18HLQT011000277 | 230921900010001572 | 新建 | 农村 | 1224062413803063 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利吉兴乡合心村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-10-14 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-11-28
53659 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A18HLQT011000278 | 230921900010001571 | 新建 | 农村 | 1224062413803045 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利抢肯合发村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-10-14 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 2024-11-28
53660 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A18HLQT011000296 | 230921900010001576 | 新建 | 农村 | 1224090314014156 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利西大圈卧龙峰新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-08 | 2024-10-10
53661 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A18HLQT011000297 | 230921900010001575 | 新建 | 农村 | 1224090314014155 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利密塞教育基地新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-08 | 2024-10-12 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-19
53662 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A18HLQT011000308 | 230921900010001577 | 新建 | 农村 | 1224062413803044 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利双河兴安村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-16 | 2024-10-26 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-28
53663 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A18HLQT011000309 | 230921900010001578 | 新建 | 农村 | 1224062413803043 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利永恒复兴村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-15 | 2024-10-26 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-28
53664 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A18HLQT011000335 | 230921900010001593 | 新建 | 农村 | 1224062413803047 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利大四站福兴村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-12-23 | 2025-01-22 | 2025-01-26 | 2025-04-27
53665 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A18HLQT011000336 | 230921900010001594 | 新建 | 县城 | 1222110711866078 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利山水龙城地面站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-11-25
53666 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24A35HLQT011000229 | 230921900010001561 | 新建 | 县城 |  | 1224042613646132 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利县南郡华府新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-08 | 2024-08-08
53667 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 24B33HLQT011000001 | 230921040010001539 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224032713553317 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年勃利县伊鑫酒店5G新建室分项目 | 室分 | 2024-05-31 | 2024-06-19 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-12-27
53668 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 25A02HLQT011000043 | 230921900010001540 | 新建 | 县城 | 1224032813556351 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2024年七勃利南苑山城三期4号站新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-04-09 | 2025-04-11
53669 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 25A02HLQT011000056 | 230921900010001639 | 新建 | 农村 | 1225031214403358 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年七勃利合成村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-30 | 2025-06-08
53670 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 25A31HLQT011000066 | 230921900010001644 | 新建 | 农村 |  |  | 1225041814534470 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年极灵寺景观塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-21
53671 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 25B21HLQT011000002 | 230921040010001641 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225040814502434 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年勃利镇翰林苑地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-15 | 2025-06-06
53672 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 25B21HLQT011000003 | 230921040010001640 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225040814502431 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年海悦雅居地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-15
53673 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 25B21HLQT011000004 | 230921040010001643 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225040814502321 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年南郡骊景地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-15
53674 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 25B21HLQT011000006 | 230921040010001642 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225040814502317 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年荣光新区地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-15
53675 | 黑龙江 | 七台河 | 勃利区域 | 25B21HLQT011000008 | 230921040010001645 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225050614584094 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司七台河市分公司2025年建业新城小区分布新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-15 | 2025-05-17
53676 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 依安区域 | 24A24HLQQ011000378 | 230223900010001472 | 新建 |  |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐依安检察院新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-01-23 | 2025-02-13
53677 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 依安区域 | 24A24HLQQ011000421 | 230223900010001473 | 新建 |  |  | 1116013102418180 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年依安电业新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2025-01-14 | 2025-02-12 | 2016-12-20
53678 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 依安区域 | 24A24HLQQ011000443 | 230223900010001474 | 新建 |  | 1221083110416323 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐哈大齐高铁28补点新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-07-12 | 2024-09-06 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2021-12-22
53679 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 克拜区域 | 24A24HLQQ011000641 | 230230900010001395 | 新建 | 农村 |  | 1224062513804351 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年克东县良基站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-19 | 2024-10-08
53680 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 克拜区域 | 24A24HLQQ011001335 | 230229900010001441 | 新建 | 农村 | 1224080113943149 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐克山张宝成屯新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-18 | 2024-10-09 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09
53681 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 克拜区域 | 24B13HLQQ011000032 | 230229040010001433 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403845 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年伯爵公馆地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-27
53682 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 克拜区域 | 24B17HLQQ011000036 | 230229040010001438 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223092112821851 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年克山石鑫名苑新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-27
53683 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 克拜区域 | 25A25HLQQ011000542 | 230200908000000524 | 新建 | 县城 |  |  | 1225030714393815 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年物业南侧楼2（联通）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-31 | 2025-04-01
53684 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富梅区域 | 23A01HLQQ011001911 | 230206500010001365 | 新建 | 一般市区 |  | 1223030112141275 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2023年铁西群英楼楼上NR900新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-04 | 2024-05-24 | 2025-01-03 | 2025-01-10
53685 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富梅区域 | 24A24HLQQ011001598 | 230206900010001542 | 新建 | 县城 |  |  | 1224061413778816 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐拜泉人民医院新大楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 2024-12-03 | 2024-12-26
53686 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富梅区域 | 24A24HLQQ011001652 | 230206900010001543 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224111414152224 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年梅里斯鲜明村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 2025-02-28
53687 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富梅区域 | 24B25HLQQ011000044 | 230206040010001541 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403804 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年建龙北满（一炼钢厂办）新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-17
53688 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富梅区域 | 24B26HLQQ011000045 | 230206040010001540 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403803 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年建龙北满（一炼钢办公楼）新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-27
53689 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24A01HLQQ011001604 | 230227900010001465 | 新建 | 县城 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐讷河果品厂北景观塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-31 | 2025-04-01
53690 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24A24HLQQ011000422 | 230227900010001459 | 新建 |  | 1220082709392453 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙机场路2新建新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-01-24 | 2025-02-14 | 2021-06-04
53691 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24A24HLQQ011000428 | 230227900010001460 | 新建 |  | 1221083110416344 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐建华明月岛舰艇广场新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-08-26 | 2024-10-19 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | 2022-01-24
53692 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24A24HLQQ011000444 | 230227900010001461 | 新建 |  | 1219111808327915 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐哈大齐高铁29补点新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-07-12 | 2024-08-15 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 2020-09-14
53693 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24A24HLQQ011000446 | 230227900010001462 | 新建 |  | 1219070807920708 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐哈大齐高铁31补点新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2020-11-05
53694 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24A24HLQQ011001492 | 230227900010001463 | 新建 | 农村 |  |  | 1224071913914845 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年柯尔克孜民族村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-02-27
53695 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24A24HLQQ011001596 | 230227900010001464 | 新建 | 县城 |  |  | 1224061413778905 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年富裕交警队新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 2025-02-27
53696 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24B01HLQQ011000003 | 230227040010001452 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223050812403764 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年合和金街新建室分类项目 | 室分 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2025-02-28
53697 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24B03HLQQ011000022 | 230227040010001449 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223092112821839 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年讷河观湖国际地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-26 | 2024-10-09 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-27
53698 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24B04HLQQ011000023 | 230227040010001448 | 新建 | 校园 |  | 4223092112821840 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年讷河实验中学中学部新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-17
53699 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24B11HLQQ011000030 | 230227040010001446 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403840 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年金哲农贸市场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-27
53700 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24B12HLQQ011000031 | 230227040010001442 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403766 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年万祥新世纪南区地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-27
53701 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 富裕区域 | 24B15HLQQ011000034 | 230227040010001450 | 新建 | 校园 |  | 4223092112821843 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年讷河育才中学新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-27
53702 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 拜泉区域 | 24B09HLQQ011000028 | 230231040010001457 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223092112821850 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年恒冠金城新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-27
53703 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 拜泉区域 | 24B14HLQQ011000033 | 230231040010001456 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223092112821837 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年拜泉晟佳胤都地下车库新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-27
53704 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 昂泰区域 | 24A24HLQQ011001334 | 230224900010001538 | 新建 | 县城 |  |  | 1224061413778038 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年万象丽景2号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 2025-02-27
53705 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 昂泰区域 | 24A24HLQQ011001337 | 230224900010001536 | 新建 | 农村 | 1224071013879952 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐泰来克利乾兴村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | 2025-04-27
53706 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 昂泰区域 | 24B02HLQQ011000021 | 230224040010001534 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223092112821836 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年天和湾地下车库新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-26 | 2024-10-09 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-27
53707 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 昂泰区域 | 24B29HLQQ011000048 | 230224040010001532 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403854 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年富区政务服务中心新建室分项目 | 室分 | 2025-03-17 | 2025-03-18
53708 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 昂泰区域 | 25A25HLQQ011000668 | 230224900010001550 | 新建 | 县城 |  | 1225042214545836 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年万象丽景小区（楼面）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-29 | 2025-04-29
53709 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 昂泰区域 | 25A25HLQQ011000674 | 230224900010001549 | 新建 | 县城 |  | 1225042214545827 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年鑫鑫家园三期5号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-13 | 2025-05-13
53710 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 昂泰区域 | 25B24HLQQ011000005 | 230224040010001539 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224082714001038 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年泰来利盛首府新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-17 | 2025-03-18
53711 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 甘南区域 | 24B07HLQQ011000026 | 230225040010001555 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403849 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年一品学府地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-27
53712 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 讷依区域 | 24A24HLQQ011001412 | 230281900010001492 | 新建 | 县城 |  |  | 1224061413778723 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年盛世闲庭新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-24 | 2024-09-24
53713 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 铁锋区 | 24A01HLQQ011000013 | 230204900010001735 | 新建 | 乡镇 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年扎龙NR900新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-02 | 2024-04-02
53714 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙甘区域 | 24A01HLQQ011000012 | 230221900010001544 | 新建 | 县城 |  | 1223102612983095 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙江人社局新楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-04 | 2024-07-31 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-06-11
53715 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙甘区域 | 24A01HLQQ011000033 | 230221900010001545 | 新建 |  |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙江白山工业园新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 2024-12-18 | 2024-12-19
53716 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙甘区域 | 24A10HLQQ011001581 | 230221900010001548 | 新建 | 县城 |  |  | 1224071713907123 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年人才公寓新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 2024-12-03 | 2024-12-26
53717 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙甘区域 | 24A12HLQQ011001590 | 230221900010001549 | 新建 | 县城 |  |  | 1224071713907128 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年状元府新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 2025-02-18
53718 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙甘区域 | 24A13HLQQ011001591 | 230221900010001547 | 新建 | 县城 | 1224071013879950 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙江新二中教学楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 2025-03-24
53719 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙甘区域 | 24A24HLQQ011000734 | 230225900010001556 | 新建 | 县城 |  | 1224071013877195 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年甘南县碧都宾馆新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2025-02-20 | 2025-02-26 | 2025-03-06
53720 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙甘区域 | 24A24HLQQ011001343 | 230221900010001546 | 新建 | 县城 | 1224071013879943 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙江新城花园小区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 2025-03-24
53721 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙甘区域 | 24B24HLQQ011000018 | 230221040010001538 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403774 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年龙城世家地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | 2025-03-27
53722 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙甘区域 | 25A25HLQQ011000810 | 230221900010001556 | 新建 | 农村 | 1225052014622243 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年齐龙江飞鹤乳业新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-30 | 2025-05-30
53723 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙甘区域 | 25A90HLQQ011000469 | 230221900010001551 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年齐龙江云顶花园新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-03-12 | 2025-03-13
53724 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A01HLQQ011000001 | 230203900010001511 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1223072512656458 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年中央公园Y7号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-17 | 2024-04-11 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-02-28
53725 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A01HLQQ011000002 | 230203900010001512 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1223072512656459 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年中央公园G7号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-01-17 | 2024-04-11 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-02-08
53726 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A01HLQQ011000026 | 230204900010001737 | 新建 |  | 1116013102564144 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐建华双鹤墓园新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-08 | 2024-11-25 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | 2016-12-19
53727 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A01HLQQ011000027 | 230204900010001738 | 新建 |  |  |  | 1015050400582883 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年财政局仓库新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-08 |  |  |  | 2016-12-29
53728 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A01HLQQ011000032 | 230202900010001851 | 新建 | 密集市区 |  |  | 1223072512656456 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年尚品家7号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2025-01-22 | 2025-02-13 | 2025-02-28
53729 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A01HLQQ011000034 | 230204900010001735 | 新建 | 乡镇 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年扎龙NR900新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-03 | 2024-04-03
53730 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A01HLQQ011001609 | 230202900010001880 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年铁锋_铁锋检查_城_电信_电信楼顶增高架_铁锋检查新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-31 | 2024-11-05
53731 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A08HLQQ011001431; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230202010010001874; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 密集市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔无线电监测站新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-29
53732 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A14HLQQ011001597; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230202900010001876; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 一般市区; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年金色世家12号楼新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-10-22
53733 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A16HLQQ011001603 | 230202900010001879 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年建华金色世家16号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-25 | 2024-10-28
53734 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011000371 | 230202900010001852 | 新建 |  |  | 1221090610448343 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年中汇城五金城南侧高层新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-16 | 2024-10-14 | 2025-01-24 | 2025-02-14 | 2022-07-05
53735 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011000375 | 230203900010001515 | 新建 |  |  | 1218071305819680 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐建华水务局（新建）新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | 2018-10-25
53736 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011000376 | 230203900010001516 | 新建 |  |  | 1220121509700400 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年大桥管理处（新建）新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2025-01-23 | 2025-02-13 | 2021-04-06
53737 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011000381 | 230202900010001854 | 新建 |  | 1219110708290996 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙爱国锅厂新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-06-19 | 2024-10-14 | 2025-03-17 | 2025-04-02 | 2020-11-14
53738 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A24HLQQ011000382; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230202900010001853; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙爱国锅厂新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-06-19
53739 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011000427 | 230202900010001856 | 新建 |  | 1219122708524192 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐建华明星岛新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2020-12-30
53740 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A24HLQQ011000445; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230202900010001857; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐哈大齐高铁30补点新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-07-12
53741 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011001287 | 230202900010001858 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙师专教学楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-09 | 2024-09-14
53742 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011001288 | 230203900010001517 | 新建 | 密集市区 | 1224071013879942 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐建华中央公园北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 2024-12-25
53743 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011001424 | 230202900010001860 | 新建 | 密集市区 | 1224070513856140 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙职业学院西南角新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-29 | 2024-10-10 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-03-25
53744 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011001427 | 230202900010001859 | 新建 | 密集市区 | 1224070513856136 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙职业学院西北新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-03-25
53745 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011001433 | 230202900010001867 | 新建 | 密集市区 | 1224080113943141 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙桃李学校新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-03-24
53746 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011001434 | 230202900010001869 | 新建 | 密集市区 | 1224071913914142 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙桃李中学南塔新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-03-24
53747 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011001435 | 230202900010001868 | 新建 | 密集市区 | 1224071013879949 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙桃李中学东新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2025-02-05 | 2025-02-14 | 2025-03-20
53748 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011001582 | 230202900010001872 | 新建 | 密集市区 | 1224071013879951 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙熙府桃园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-15 | 2024-10-15
53749 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011001648 | 230202900010001882 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙强龙地板新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-09 | 2025-01-05
53750 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A24HLQQ011001655 | 230202900010001858 | 新建 | 密集市区 | 1224071013879944 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐龙沙师专教学楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-03-20
53751 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24A25HLQQ011001742 | 230202900010001883 | 新建 | 一般市区 |  | 1224120414199370 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年中央公园售楼处新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-03-05
53752 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B01HLQQ011000001 | 230202040010001816 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403777 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年养老保险服务中心地下停车场新建室分类项目单项工程 | 室分 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-27
53753 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B01HLQQ011000002 | 230204040010001725 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403806 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年车辆厂B座新建室分类项目 | 室分 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-27
53754 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B01HLQQ011000004 | 230204040010001736 | 新建 | 大型场馆 |  | 4224022313449146 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年车辆厂A座新建室分类项目 | 室分 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-27
53755 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B01HLQQ011000005 | 230202040010001849 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224022713455514 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年金湖湾首府地下停车场新建室分项目 | 室分 | 2024-03-28 | 2024-04-07 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-07-18
53756 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B01HLQQ011000020 | 230202040010001871 | 新建 | 医院 |  | 4223050812403842 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年建设大厦(劳动路)新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 2025-03-27
53757 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B02HLQQ011000006 | 230202040010001783 | 新建 | 校园 |  | 4222052411314877 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔工程学院1号宿舍楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30
53758 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B02HLQQ011000007 | 230202040010001781 | 新建 | 校园 |  | 4222052411314878 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔工程学院2号教学楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30
53759 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B02HLQQ011000008 | 230202040010001782 | 新建 | 校园 |  | 4222052411314879 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔工程学院2号宿舍楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30
53760 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B02HLQQ011000009 | 230202040010001780 | 新建 | 校园 |  | 4222052411314880 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔工程学院3号教学楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30
53761 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B02HLQQ011000010 | 230202040010001779 | 新建 | 校园 |  | 4222052411314881 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔工程学院3号宿舍楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30
53762 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B02HLQQ011000011 | 230202040010001784 | 新建 | 校园 |  | 4222052411314882 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔工程学院4号宿舍楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30
53763 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B02HLQQ011000012 | 230202040010001785 | 新建 | 校园 |  | 4222052411314883 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔工程学院5号宿舍楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30
53764 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B02HLQQ011000013 | 230202040010001786 | 新建 | 校园 |  | 4222052411314884 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔工程学院食堂新建室分类项目 | 室分 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30
53765 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B02HLQQ011000014 | 230202040010001788 | 新建 | 校园 |  | 4222052411314885 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔工程学院图书馆主楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30
53766 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B05HLQQ011000024 | 230202040010001834 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223092112821849 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年长青家园小区地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-26 | 2024-10-09 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-27
53767 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B06HLQQ011000025 | 230204040010001723 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403792 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔市中医医院住院部(北三院）新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-26 | 2024-10-09 | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 2025-03-27
53768 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B08HLQQ011000027 | 230202040010001833 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223092112821848 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年惠丰园地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-17
53769 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B10HLQQ011000029 | 230202040010001830 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223092112821841 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区平阳街畅心园A区新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-27
53770 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B16HLQQ011000035 | 230202040010001818 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403780 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年丽湾阁小区地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-29 | 2024-10-08 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2025-02-28
53771 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B18HLQQ011000037 | 230202040010001863 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224082714001040 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年黎明花园新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 2025-03-27
53772 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B19HLQQ011000038 | 230202040010001864 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224082714001039 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年云起溪上三期新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-27
53773 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B24HLQQ011000015 | 230202040010001866 | 新建 | 住宅小区 |  | 4223092112821844 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年熙福臻园小区新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-27
53774 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B24HLQQ011000016 | 230202040010001831 | 新建 | 住宅小区 |  | 4223092112821847 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年恒大名都二期地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-27
53775 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B24HLQQ011000017 | 230204040010001726 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4223050812403848 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年文府康城新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2025-02-28
53776 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B24HLQQ011000019 | 230204040010001729 | 新建 | 住宅小区 |  | 4223050812403783 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年南山华熙地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-19 | 2024-10-09 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-27
53777 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B24HLQQ011000043 | 230202040010001865 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224082714001041 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年明海花园新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-17
53778 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B27HLQQ011000046 | 230202040010001870 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4223050812403837 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年正源生活广场新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2025-02-21 | 2025-03-24 | 2025-03-27
53779 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B28HLQQ011000047 | 230204040010001721 | 新建 | 住宅小区 |  | 4223050812403794 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年南山鑫苑地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-17
53780 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 24B30HLQQ011000049 | 230202040010001881 | 新建 | 交通枢纽 |  | 4224101414090565 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年齐齐哈尔机场航站楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-27
53781 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24B31HLQQ011000050; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230204040010001742; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 校园; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼宇类; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2024年解放门市场新建室分类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-12-19
53782 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 25A25HLQQ011000666 | 230202900010001925 | 新建 | 一般市区 |  | 1225042214545800 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年金地湖畔（楼面）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-29 | 2025-04-29
53783 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 25A25HLQQ011000667 | 230202900010001926 | 新建 | 密集市区 |  | 1225042414554935 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年建华凤凰城A区北塔NR900新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-30 | 2025-04-30
53784 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 25A25HLQQ011000729 | 230202900010001924 | 新建 | 农村 |  | 1225042214545835 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年南国花园（楼面）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-28 | 2025-05-30
53785 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 25B01HLQQ011000001 | 230202040010001891 | 新建 | 校园 |  |  | 4225012314311472 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年工程学院北校区（电梯）新建室分项目 | 室分 | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-27
53786 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 25B02HLQQ011000002 | 230202040010001888 | 新建 | 商务楼宇 |  |  | 4225012314311528 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年白鹤宾馆(全季和汉庭)新建室分项目 | 室分 | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-27
53787 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 25B03HLQQ011000003 | 230202040010001889 | 新建 | 交通枢纽 |  |  | 4225012314311474 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年齐龙沙机场航站楼（传统）新建室分类项目 | 室分 | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 2025-03-27 | 2025-03-27
53788 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 龙铁区域 | 25B04HLQQ011000004 | 230202040010001890 | 新建 | 校园 |  |  | 4225012314311475 | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司齐齐哈尔市分公司2025年龙兴护理医学院新建室分类项目 | 室分 | 2025-02-13 | 2025-03-10
53789 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A03HLSY011000606 | 230523900010001388 | 新建 | 密集市区 | 1216122988682328 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双宝清绣水花园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2017-02-06
53790 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A04HLSY011000608 | 230523900010001385 | 新建 | 县城 |  |  | 1224091014029957 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年宝清国资丽景新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-31 | 2024-11-13 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-02-28
53791 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A22HLSY011000535 | 230523900010001379 | 新建 | 农村 |  | 1224072313921989 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双鸭山宝清县_碾盘山景区3_TT_HZ_N8_E新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-03-27
53792 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A22HLSY011000536 | 230523900010001380 | 新建 | 农村 |  | 1224072313921988 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双鸭山宝清县_碾盘山景区1_TT_HZ_N8_E新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 2025-03-27
53793 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A22HLSY011000599 | 230523900010001387 | 新建 | 一般市区 | 1217110200700767 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双宝清万里润达新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2017-12-31
53794 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A23HLSY011000579 | 230523900010001384 | 新建 | 农村 |  |  | 1222051611271303 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年宝清大泉沟新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2022-09-26
53795 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A23HLSY011000603 | 230523900010001386 | 新建 | 农村 |  | 1224072313921991 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年852建鸡高速服务区新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-03-27
53796 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A31HLSY011000531 | 230523900010001381 | 新建 | 县城 |  |  | 1224071513895951 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年宝清汇丰商厦新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-07 | 2024-09-29 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 2024-12-25
53797 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A43HLSY011000060 | 230523900010001375 | 新建 | 县城 | 1224012213396341 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双宝清宝清体育馆新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-08-27
53798 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A43HLSY011000459 | 230523900010001378 | 新建 | 县城 | 1224012213396338 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双宝清安居家园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-12-13
53799 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A43HLSY011000633 | 230523900010001389 | 新建 | 县城 | 1220022208656626 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年宝清皇家花园B14号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2020-07-08
53800 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 24A44HLSY011000054 | 230523900010001376 | 新建 |  | 1221082410383783 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双宝清永康国际景观塔新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-13 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2021-12-27
53801 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 25A41HLSY011000165 | 230523900010001391 | 新建 | 县城 | 1220111309607668 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2025年宝清县玖驿公馆新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2021-06-07
53802 | 黑龙江 | 双鸭山 | 宝清区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 25A41HLSY011000239; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 230523900010001395; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 县城; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2025年宝清馨悦家园新建铁塔类项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2025-06-08
53803 | 黑龙江 | 双鸭山 | 岭尖区域 | 24A02HLSY011000604 | 230502900010001556 | 新建 | 一般市区 |  | 1223030912172229 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双鸭山市委新建新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2025-02-10 | 2025-02-12
53804 | 黑龙江 | 双鸭山 | 岭尖区域 | 24A31HLSY011000578 | 230502900010001552 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1016113002532993 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年窑地应急局新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2016-12-30
53805 | 黑龙江 | 双鸭山 | 岭尖区域 | 24A31HLSY011000639 | 230502900010001559 | 新建 | 乡镇 |  | 1223030912171956 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年友谊县东健乡永林村（国动）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-27
53806 | 黑龙江 | 双鸭山 | 岭尖区域 | 24A31HLSY011000640 | 230502900010001561 | 新建 | 乡镇 |  | 1223033112258463 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年集贤县昌盛镇永华村（国动）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-27
53807 | 黑龙江 | 双鸭山 | 岭尖区域 | 24B01HLSY011000003 | 230502040010001548 | 新建 | 校园 | 4224032613548587 |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双双鸭黑煤职院训练院微新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-25 | 2024-10-30
53808 | 黑龙江 | 双鸭山 | 岭尖区域 | 24B02HLSY011000004 | 230502040010001549 | 新建 | 楼宇其它 | 4224032613548586 |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双双鸭双恒农贸市场微新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-25 | 2024-10-30
53809 | 黑龙江 | 双鸭山 | 岭尖区域 | 25A41HLSY011000221 | 230502900010001565 | 新建 | 一般市区 | 1225051314604110 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2025年双双鸭东湖小区三区地面站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-26 | 2025-06-09
53810 | 黑龙江 | 双鸭山 | 岭尖区域 | 25B01HLSY011000001 | 230502040010001581 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225042214543980 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2025年伴山官邸四号楼3单元电梯新建室分类项目 | 室分 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-26
53811 | 黑龙江 | 双鸭山 | 集友区域 | 24A01HLSY011000533 | 230521900010001465 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年天水家园西新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-15 | 2024-09-27 | 2024-10-15 | 2024-10-18
53812 | 黑龙江 | 双鸭山 | 集友区域 | 24A02HLSY011000534 | 230521900010001464 | 新建 | 县城 |  |  | 1218052401182447 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年集贤新四中西新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-09 | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2018-07-26
53813 | 黑龙江 | 双鸭山 | 集友区域 | 24A31HLSY011000601 | 230521900010001468 | 新建 | 密集市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双集贤附属中学新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-28 | 2024-10-29
53814 | 黑龙江 | 双鸭山 | 集友区域 | 24A31HLSY011000602 | 230521900010001467 | 新建 | 县城 |  |  | 1224070213838171 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年友谊和谐福园新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2025-02-28
53815 | 黑龙江 | 双鸭山 | 集友区域 | 24A41HLSY011000374 | 230522900010001335 | 新建 | 县城 | 1222122611996301 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年双友谊红兴隆中兴小区新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 2024-12-18
53816 | 黑龙江 | 双鸭山 | 集友区域 | 25A41HLSY011000166 | 230521900010001474 | 新建 | 县城 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2025年双鸭山高铁西站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-01 | 2025-05-20
53817 | 黑龙江 | 双鸭山 | 饶河区域 | 24A31HLSY011000600 | 230524900010001406 | 新建 | 县城 |  |  | 1224070213838123 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年饶河县新客运站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-25 | 2024-10-31
53818 | 黑龙江 | 双鸭山 | 饶河区域 | 24B25HLSY011000001 | 230524040010001403 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224031913526984 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年饶河乐佰客超市新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-11-18 | 2024-11-26
53819 | 黑龙江 | 双鸭山 | 饶河区域 | 24B25HLSY011000002 | 230524040010001404 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224031913526985 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司双鸭山市分公司2024年饶河县家乐购新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-11-18 | 2024-11-26
53820 | 黑龙江 | 绥化 | 兰望区域 | 24A03HLSH011000171 | 231222900010001479 | 新建 |  | 1116050704381491 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥化兰西县邮政局新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2016-12-19
53821 | 黑龙江 | 绥化 | 兰望区域 | 24A31HLSH011001515 | 231222900010001482 | 新建 | 县城 | 1224052913732592 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥兰西丰和林苑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-27
53822 | 黑龙江 | 绥化 | 兰望区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24B02HLSH011000007; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 231222010000001447; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 党政机关; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼宇类; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2019年绥兰西行政审批中心L新建室分项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-02
53823 | 黑龙江 | 绥化 | 兰望区域 | 24B06HLSH011000015 | 231222040010001484 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224103114124887 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年兰西顾乡饭店新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01
53824 | 黑龙江 | 绥化 | 兰望区域 | 24B07HLSH011000016 | 231222040010001485 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224103114124886 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年兰西西岸酒店新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-13 | 2024-12-18 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01
53825 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24A03HLSH011000383 | 231202500010001991 | 新建 | 一般市区 | 1223100712869437 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥北林铂金天悦新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-06-27 | 2024-10-09 | 2024-12-30
53826 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24A03HLSH011000592 | 231202900010002000 | 新建 | 农村 | 1224030713483017 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥北林象屿新建1新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-30 | 2024-05-30
53827 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24A03HLSH011000601 | 231202900010002001 | 新建 | 农村 | 1224030713483023 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥北林象屿新建2新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | 2024-12-27
53828 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24A29HLSH011001509 | 231202900010002003 | 新建 | 一般市区 | 1224052913732594 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥北林传染病医院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-27
53829 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24A37HLSH011001637 | 231202900010002011 | 新建 | 一般市区 |  |  | 1224092414056455 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥北林华辰商都楼顶新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-04-23
53830 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24B01HLSH011000002 | 231202040010001996 | 新建 | 医院 |  | 4224032113535415 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥化市传染病医院新建室分项目 | 室分 | 2024-05-31 | 2024-12-18
53831 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24B02HLSH011000005 | 231202040010002005 | 新建 | 住宅小区 | 4224070513856087 |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥北林诚园二期地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-03 | 2024-12-18 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-24
53832 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24B04HLSH011000009; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 231202010000001791; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 楼宇其它; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 楼宇类; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2019年绥北林邮电新区新建室分项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 室分; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-09-02
53833 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24B04HLSH011000013 | 231202040010002002 | 新建 | 住宅小区 | 4224082513997325 |  |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥北林状元府小区地下停车场新建室分类项目 | 室分 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-24
53834 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24B10HLSH011000019 | 231202040010001998 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224032113535417 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年北林鸿坤壹号地下新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-17
53835 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24B11HLSH011000020 | 231202040010001997 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224032113535416 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年北林恒大小区地下新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-25 | 2024-12-18 | 2025-03-19 | 2025-05-23 | 2025-05-29
53836 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24B12HLSH011000021 | 231202040010002014 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224112214171986 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年北林观宸小区地下新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-18 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-17
53837 | 黑龙江 | 绥化 | 北林区域 | 24B14HLSH011000023 | 231202040010002013 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224112214171985 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年北林乾城壹品地下新建室分类项目 | 室分 | 2024-11-29 | 2024-12-18 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-04-17
53838 | 黑龙江 | 绥化 | 安达区域 | 24A03HLSH011000170 | 231281900010001560 | 新建 |  | 1116050704375314 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年大安达引嫩北新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-22 | 2024-04-26 | 2024-09-02 | 2024-10-21 | 2016-12-19
53839 | 黑龙江 | 绥化 | 安达区域 | 24B01HLSH011000001 | 231281040010001561 | 新建 | 住宅小区 |  | 4224032113535414 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年安达利达医院新建室分项目 | 室分 | 2024-05-31 | 2024-07-30 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-04-01
53840 | 黑龙江 | 绥化 | 庆安区域 | 24A11HLSH011001343 | 231224500010001480 | 新建 | 县城 | 1223071212619517 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥庆安柒园小区B4新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-27
53841 | 黑龙江 | 绥化 | 明青区域 | 24B01HLSH011000003 | 231225040010001437 | 新建 | 医院 |  | 4224051713704862 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年明水县人民医院住院部新建室分项目 | 室分 | 2024-06-05 | 2024-12-18 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 2025-01-22
53842 | 黑龙江 | 绥化 | 明青区域 | 25A03HLSH011000817 | 231225900010001453 | 新建 | 县城 |  |  | 1225052114623673 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2025年明水县玉德佳苑新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-30 | 2025-05-30
53843 | 黑龙江 | 绥化 | 海伦区域 | 24A03HLSH011000334 | 231283900010001623 | 新建 | 县城 |  | 1224042813649896 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥海伦书香门第新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-12-06 | 2024-12-11 | 2024-12-23
53844 | 黑龙江 | 绥化 | 海伦区域 | 24A72HLSH011001761 | 231283900010001625 | 新建 | 农村 |  | 1224101214087229 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥化海伦市转山子水库新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-18 | 2024-11-19
53845 | 黑龙江 | 绥化 | 海伦区域 | 24B01HLSH011000004 | 231283040010001624 | 新建 | 医院 |  | 4224051713704863 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年海伦市康弘医院新建室分项目 | 室分 | 2024-06-05 | 2024-12-18 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-22
53846 | 黑龙江 | 绥化 | 海伦区域 | 25A01HLSH011000052 | 231283010010001626 | 新建 | 农村 |  | 1224112714180387 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2025年海伦共和富众村新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-01-15 | 2025-04-17
53847 | 黑龙江 | 绥化 | 海伦区域 | 25A02HLSH011000053 | 231283010010001627 | 新建 | 农村 |  | 1224112714180386 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2025年海伦有富村委会新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-01-15 | 2025-04-17
53848 | 黑龙江 | 绥化 | 绥庆区域 | 24A04HLSH011001177 | 231226900010001438 | 新建 | 县城 |  |  | 1224062713814327 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年金都宾馆新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-12 | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 2024-12-26
53849 | 黑龙江 | 绥化 | 绥庆区域 | 25A02HLSH011000809 | 231226900010001446 | 新建 | 县城 |  | 1225051214598450 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2025年绥棱传染病医院新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-20 | 2025-05-21
53850 | 黑龙江 | 绥化 | 绥庆区域 | 25B03HLSH011000002 | 231226040010001445 | 新建 | 医院 |  | 4225031914426516 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2025年绥棱新中医院新建室分类项目 | 室分 | 2025-05-15 | 2025-05-16
53851 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A02HLSH011000336 | 231282900010001673 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡B6-064号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-07-31
53852 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A02HLSH011000337 | 231282900010001672 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032113535573 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡B6-0416号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-29
53853 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011000333 | 231282900010001675 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032113535548 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡A3-013号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-29
53854 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011000335 | 231282900010001670 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032113535559 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡A4-109号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-29
53855 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011000338 | 231282900010001674 | 新建 | 县城 |  | 1224032113535544 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东恒大回迁楼1号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-23
53856 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011000339 | 231282900010001671 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032113535572 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡A4-101号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-29
53857 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011000340 | 231282900010001676 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032113535545 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡A3-0111号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-29
53858 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011000341 | 231282900010001669 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032113535555 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡A4-1018号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-29
53859 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011000342 | 231282900010001667 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032113535577 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡B6-043号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-29
53860 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011000343 | 231282900010001668 | 新建 | 一般市区 |  | 1224032113535578 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡B6-058号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-29
53861 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011001191 | 231282900010001680 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535553 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡A4-119号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-23 | 2024-11-06 | 2024-11-27 | 2024-11-27
53862 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011001192 | 231282900010001681 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535521 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东恒大回迁楼10号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-23 | 2024-11-06 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-23
53863 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A03HLSH011001193 | 231282900010001679 | 新建 | 农村 |  | 1224032113535551 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东东发乡A4-047号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-23 | 2024-11-06 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2025-03-21
53864 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A53HLSH011001706 | 231202900010002012 | 新建 | 县城 | 1224082013987549 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年哈肇东龙宇世纪新城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-25 | 2024-10-25
53865 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A59HLSH011001731 | 231282900010001684 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东湖岸盛景新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-05 | 2024-11-12
53866 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A60HLSH011001732 | 231282900010001686 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年万福国际新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-05 | 2024-11-12
53867 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 24A61HLSH011001733 | 231282900010001685 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东香格里拉新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-05 | 2024-11-12
53868 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 25A01HLSH011000001 | 231282010010001697 | 新建 | 县城 |  |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年肇东宏盛丽景新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-01-02 | 2025-02-28
53869 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 25A01HLSH011000258 | 231282900010001677 | 新建 | 乡镇 | 1224030113467781 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2025年哈肇东哈齐新增补站点89新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-24 | 2025-03-25
53870 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 25A02HLSH011000798 | 231282900010001673 | 新建 | 县城 |  | 1224032113535589 |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2025年肇东东发乡B6-064号楼新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-28 | 2025-04-30
53871 | 黑龙江 | 绥化 | 肇东区域 | 25A17HLSH011000257 | 231282900010001678 | 新建 | 农村 | 1224031413503005 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2025年哈呼兰哈齐新增补站点33新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-27 | 2025-03-27
53872 | 黑龙江 | 绥化 | 青冈区域 | 24A02HLSH011000165 | 231223900010001473 | 新建 | 县城 |  |  | 1224031113491694 | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥棱益民购物广场新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-03-21 | 2024-04-19 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | 2024-10-21
53873 | 黑龙江 | 绥化 | 青冈区域 | 24A77HLSH011001769 | 231223900010001479 | 新建 | 县城 | 1224110614136489 |  |  | 楼面站 | 中国铁塔黑龙江分公司绥化市分公司2024年绥青冈益民酒店楼上新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-27
53874 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A01HLYC011000351 | 230702900010001581 | 新建 | 一般市区 |  | 1224061313775115 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年伊春傲城小区南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-22 | 2024-08-22
53875 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A01HLYC011000352 | 2.307e+17 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746878 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年乌带公路补点新建3新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-11-01 | 2025-03-05 | 2025-03-12 |  | TRUE
53876 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A01HLYC011000357 | 2.307e+17 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746876 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年伊翠峦伊北高速补点1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-11-09 | 2025-01-06 | 2025-02-21
53877 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A01HLYC011000358 | 2.307e+17 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746874 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年伊翠峦伊北高速补点2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-11-01 | 2025-01-06 | 2025-03-12
53878 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A02HLYC011000364 | 2.307e+17 | 新建 | 乡镇 |  | 1224041613607951 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年乌翠区翡翠城新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2025-01-13 | 2025-02-17 | 2025-03-11
53879 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目编码: 24A05HLYC011000337; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址编码: 2.307e+17; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 建设方式: 新建; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 场景: 农村; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 站址类型: 地面站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目名称: 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2023年翠峦永达木业新建铁塔项目; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 项目类型: 宏站; 项目基础信息（后续新增需求请补充） 立项时间: 2024-10-15
53880 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A05HLYC011000338 | 230702900010001573 | 新建 | 一般市区 |  | 1223041812337551 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2023年友好区加工厂25号楼新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-10-23 | 2024-11-13 | 2025-04-29 | 2025-05-20
53881 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A05HLYC011000339 | 230702500010001561 | 新建 | 一般市区 |  | 1223060212500848 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2023年伊市区阳光城西北新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-10-23
53882 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24A05HLYC011000371 | 230702900010001589 | 新建 | 密集市区 |  | 1224093014071938 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年伊春技术监督局新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-10-30 | 2024-11-13
53883 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24B01HLYC011000001 | 230702040010001577 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224010413321097 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年伊春夜市洗浴会馆新建室分项目 | 室分 | 2024-02-01 | 2024-03-22 | 2025-01-03 | 2024-05-13 | 2024-10-31
53884 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 24B01HLYC011000004 | 230702040010001580 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224060613756699 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年伊春林业中心医院新神经科综合楼新建室分类项目 | 室分 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 2024-07-15 | 2024-08-20 | 2024-12-31
53885 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 25A01HLYC011000008 | 230702900010001596 | 新建 | 一般市区 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2025年伊市区公园一号（无委会监测站搬迁）新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-03-18 | 2025-03-19
53886 | 黑龙江 | 伊春 | 伊乌区域 | 25B01HLYC011000002 | 230702040010001593 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4225030614388851 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2025年伊春银座酒店新建室分类项目 | 室分 | 2025-03-24 | 2025-04-21
53887 | 黑龙江 | 伊春 | 嘉友区域 | 24A01HLYC011000009 | 230722900010001464 | 新建 | 农村 |  | 1223100912879894 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2023年嘉荫恐龙地址公园1号馆南新建铁塔项目 | 宏站 | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 2024-05-23 | 2024-06-19 | 2024-06-25
53888 | 黑龙江 | 伊春 | 嘉友区域 | 24A01HLYC011000194 | 230722900010001479 | 新建 | 农村 |  | 1224031313499724 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年嘉荫茅兰沟园区新建铁塔项目单项工程 | 宏站 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-08-30
53889 | 黑龙江 | 伊春 | 嘉友区域 | 24A05HLYC011000367 | 230722900010001478 | 新建 | 农村 |  | 1224031313499719 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年嘉荫连江林场南新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-22 | 2024-11-20 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-02-21
53890 | 黑龙江 | 伊春 | 嘉友区域 | 24B01HLYC011000003 | 230722040010001474 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224031313499739 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年嘉荫万嘉广场新建室分项目 | 室分 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-15 | 2024-08-21 | 2024-12-31
53891 | 黑龙江 | 伊春 | 嘉友区域 | 25A07HLYC011000232 | 230722900010001491 | 新建 | 农村 |  |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2025年伊嘉荫变电所新建铁塔项目 | 宏站 | 2025-05-21 | 2025-05-22
53892 | 黑龙江 | 伊春 | 嘉友区域 | 25A91HLYC011000216 | 230722900010001487 | 新建 | 农村 |  | 1225022114355361 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2025年嘉荫县建华村新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-04-21 | 2025-05-22
53893 | 黑龙江 | 伊春 | 金南区域 | 24A01HLYC011000363 | 230703900010001357 | 新建 | 农村 |  | 1223080212677218 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年南浩公路点1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-10-27 | 2025-03-06 | 2025-03-14 | 2025-03-26
53894 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 24A01HLYC011000266 | 230781900010001411 | 新建 | 农村 | 1224060613754671 |  |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年铁力桃山小东沟新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-08-20
53895 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 24A01HLYC011000345 | 230781900010001412 | 新建 | 县城 |  | 1224031313499728 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年桃山火车站新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-08-22 | 2024-10-31 | 2025-05-06 | 2025-06-12
53896 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 24A01HLYC011000353 | 230781900010001413 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746868 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年神树至朗乡公路北侧新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-10-11 | 2025-03-06 | 2025-03-14
53897 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 24A01HLYC011000354 | 230781900010001414 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746863 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年金铁公路-神树至朗乡公路东侧山坡新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-11-12 | 2025-03-05 | 2025-03-14
53898 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 24A01HLYC011000355 | 230781900010001416 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746871 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年鸡讷公路补点1新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-14
53899 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 24A01HLYC011000356 | 230781900010001415 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746866 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年鸡讷公路补点2新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10 | 2024-10-15 | 2025-03-05 | 2025-05-06
53900 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 24A01HLYC011000359 | 230781900010001417 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746870 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年伊铁力桃山何家沟新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-09-10
53901 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 24A06HLYC011000372 | 230781900010001420 | 新建 | 乡镇 |  |  | 1224060413746872 | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年鸡讷公路补点3新建铁塔类项目 | 宏站 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2025-03-06 | 2025-03-14
53902 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 24B01HLYC011000005 | 230781040010001418 | 新建 | 商务楼宇 |  | 4224072413924420 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年铁力润丰大酒店新建室分类项目 | 室分 | 2024-09-14 | 2024-11-22 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-26
53903 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 25A08HLYC011000233 | 230781900010001424 | 新建 | 县城 |  | 1225051314603679 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2025年铁力林业医院搬迁新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-29
53904 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 25A93HLYC011000218 | 230781900010001422 | 新建 | 农村 |  | 1225050614584491 |  | 地面站 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2025年铁力北星村民宿新建铁塔类项目 | 宏站 | 2025-05-09 | 2025-05-09
53905 | 黑龙江 | 伊春 | 铁力区域 | 25B01HLYC011000001 | 230781040010001421 | 新建 | 楼宇其它 |  | 4224111314151417 |  | 楼宇类 | 中国铁塔黑龙江分公司伊春市分公司2024年铁力高铁站新建室分类项目 | 室分 | 2025-01-13 | 2025-04-27